

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От «19» декабря 2024 года № 1755-р

г. Сатка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по созданию муниципального унитарного предприятия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Саткинского муниципального округа |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по созданию муниципального унитарного предприятия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Саткинского муниципального округа.

2. Контроль за выполнением мероприятий Плана мероприятий (дорожная карта) по созданию муниципального унитарного предприятия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Саткинского муниципального округа возложить на Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района (Бандурин А.В.).

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Корочкиной Н.П. опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации

Саткинского муниципального района М.С. Крохин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Саткинского муниципального района

 от «19» декабря 2024 года № 1755-р

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию муниципального унитарного предприятия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Саткинского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения  | Исполнители |
| 1. Разработка Устава муниципального унитарного предприятия, соответствующего требованиям Федерального законодательства [от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/)
 | Первый заместитель Главы | 31.12.2024 года | Юридический отдел Администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Подготовка письменного запроса в Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о выдаче заключения на создание унитарного предприятия
 | Первый заместитель Главы | 10.01.2025 года (срок выдачи заключения 30 дней) | Управление ЖКХ администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Определение перечня необходимого имущества в целях осуществления хозяйственной деятельности:

- определение стоимости затрат по аренде производственных помещений (боксов для автотранспорта);- подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о финансировании из местного бюджета;- определение количественного состава автотранспорта для осуществления пассажирских перевозок;- подготовка письменного обращения в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о предоставлении субсидии на приобретение автотранспорта для пассажирских перевозок на 2026 год. | Первый заместитель Главы | до 31.12.2024 годадо 31.01.2025 годадо 31.01.2025 годадо 01.07.2025 года | Управление ЖКХ администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Определение перечня имущества с указанием стоимости для передачи в уставной фонд унитарного предприятия, в целях хозяйственной деятельности
 | Первый заместитель Главы | до 01.07.2025 года | Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Подготовка проекта постановления Администрации о создании муниципального унитарного предприятия в целях осуществления уставной деятельности
 | Первый заместитель Главы | до 01.09.2025 года | Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Государственная регистрация муниципального унитарного предприятия в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц
 | Директор МУП | до 31.12.2025 года | Директор МУП |
| 1. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
 | Первый заместитель Главы | до 31.12.2025 года | Управление ЖКХ администрации Саткинского муниципального района |
| 1. Установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
 | Директор МУП | до 31.12.2025 года | Директор МУП |