АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «07» декабря 2020 года № 746

г. Сатка

Об утверждении комплекса мер на создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Саткинского муниципального района

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также создания новых мест в образовательных организациях Саткинского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в образовательных организациях Саткинского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022-2023 годах.

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Саткинского муниципального района муниципальным координатором, ответственным за создание новых мест в образовательных организациях Саткиснкого муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022-2023 годах.

2

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района Корочкиной Н.П. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

4. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образования» Саткинского муниципального района Баранову Е.Ю.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам Савостому М.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

От 07.12.2020 г. №746

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях Саткинского муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022-2023 годах.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержден муниципальный координатор в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственный за создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Саткинском муниципальном районе в 2022-2023 годах (далее именуются – новые места дополнительного образования детей) | МКУ «Управление образования» | Распорядительный акт Администрации Саткинского муниципального района | 10 ноября 2022 года |
| 2 | Согласованы и утверждены перечень и план - график создания новых мест дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» | Письмо Федерального ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование и акт МКУ «Управление образования» | 30 ноября 2022 года |
| 3 | Получено экспертное заключение на установление соответствия перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей от федерального ресурсного центра по направленностям дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» | экспертное заключение от федерального ресурсного центра по направленностям дополнительного образования детей | 30 ноября 2022 года |
| 4 | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Саткинского муниципального района на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования детей, по направлениям расходов | МКУ «Управление образования» | Письмо Администрации Саткинского муниципального района | 1 февраля 2023 года |
| 5 | Сформирован и отправлен на согласование в Федеральный ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» | Письмо Администрации Саткинского муниципального района | Согласно отдельному графику |
| 6 | Сформирован и отправлен в Министерство образования и науки Челябинской области перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» | Письмо в Министерство образования и науки Челябинской области | Согласно отдельному графику |
| 7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | Образовательные организации | Извещения о проведении закупок | 1 марта 2023 года |
| 8 | Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» | По форме, определяемой федеральным оператором | 30 августа 2023 года |
| 9 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Образовательные организации | Товарные накладные, акты приемки работ | 25 августа 2023 года |
| 10 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места дополнительного образования детей | Образовательные организации | удостоверения о повышении квалификации | В течение срока реализации мероприятий |
| 11 | Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах | Образовательные организации | Локальные акты организаций | 30 сентября 2023 года |

Перечень показателей по созданию новых мест в образовательных
организациях Саткинского муниципального района для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование»

| № | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, в год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе (за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов) по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест (человек в год) | 132 |
| 2. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям): |  |
| 2.1 | Педагогические работники, наставники (в том числе без педагогического образования), % | 100% |
| 2.2. | Руководители, % | 100% |
| 2.3. | Привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % | 100% |
| 3. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах | 66 |
| 5. | Число мероприятий (ед. в год) | 20 |
| 6. | В них участников (человек в год) | 132 |