ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от  09.12.2020г. № 763

ПЛАН

реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах Саткинского муниципального района

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Провести анализ за последние 5 лет; - всех происшествий с людьми на водных объектах для выявления негативных тенденций и системных недостатков в вопросах обеспечения безопасности; -расположения подразделений аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований в Челябинской области, осуществляющих реагирование на происшествия на водных объектах и эффективность реагирования на данные происшествия (в том числе сопоставление количества спасенных и погибших людей на водных объектах): -несанкционированных мест отдыха на водных объектах в части количества отдыхающих, гибели людей и возможности их обустройства под пляжи. | МКУ «УГЗСМР» | до 31.03.2021 |  |
| 2. | Провести анализ привлечения к работе по обеспечению безопасности людей на водных объектах в качестве субъектов реагирования представителей отраслевых ведомств, муниципальных образований и общественных организаций, эффективности их работы за последние 5 лет, их оснащенности спасательным имуществом. | МКУ «УГЗСМР» | до 31.03.2021 |  |
| 3. | Рассмотреть результаты анализов, предусмотренных п. 1 и п. 2 Плана, на заседаниях КЧС Саткинского муниципального района для определения необходимости их включения в целевые программы субъекта Российской Федерации, предусматривающие: - увеличение степени прикрытия водных объектов силами аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований | КЧС и ОПБ Саткинского муниципального района | до 31.03.2021 |  |
| 4. | Провести анализ эффективности реализации законодательства Челябинской области о привлечении к административной ответственности за нарушения установленных требований в области обеспечения безопасности людей на водных объектах за последние 5 лет. | МКУ «УГЗСМР» | до 31.03.2021 |  |
| 5. | По результатам анализа мероприятий, предусмотренных п. 4. Плана: - определить должностных лиц органов местного самоуправления, обладающих правом по привлечению к административной ответственности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах Челябинской области. - рассмотреть необходимость совершенствования и актуализации законодательства Челябинской области в области обеспечения безопасности людей наводных объектах. | КЧС и ОПБ Саткинского муниципального района | до 31.03.2021 |  |
| - Организационно-практические мероприятия |  |  |  |  |
| 6. | Разработать нормативно-правовые акты и утвердить годовые планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Главы поселений | до 31.01.2021 |  |
| 7. | При необходимости создать межведомственные комиссии по приему зон рекреации на водных объектах | Главы поселений | до начала купального сезона |  |
| 8. | Провести заседание КЧС и ОПБ района по вопросу организации безопасности людей на водных объектах | Председатель КЧС и ОПБ | в течение года |  |
| 9. | В опасных для купаниях местах выставить информационные знаки безопасности, проинформировать население через средства массовой информации | Главы поселений | до 20.05.2021 |  |
| 10. | До начала купального сезона организовать подготовку водных объектов для массового отдыха совместно с водопользователями баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей и другими физическими и (или) юридическими лицами, организующими места массового отдыха, в том числе открытие муниципальных пляжей. | Главы поселений | до 01.06.2021 |  |
| 11. | Установить сроки купального сезона и оповестить об этом население и водопользователей через средства массовой информации | МКУ «УГЗСМР» | до 20.05.2021 |  |
| 12. | Установить сроки навигации и оповестить об этом население и водопользователей через средства массовой информации | МКУ «УГЗСМР» | до 01.05.2021 |  |
| 13 | В поселениях Саткинского муниципального района назначить должностных лиц, ответственных за работу по обеспечению безопасности людей, их здоровья на водных объектах | Главы поселений | до 01.01.2021 |  |
| 14. | Провести совместные рейды по пресечению нарушений на водных объектах. | Администрация Саткинского муниципального района МВД ГИМС МЧС Росгвардия Саткинская городская прокуратура СМИ | до 31.08.2021 |  |
| 15. | Создать временные спасательные посты в местах массового отдыха населения на воде с организацией на них обучения населения плаванию и приемам спасания. | Главы поселений | до 31.08.2021 |  |
| 16. | Создать временные общественные спасательные посты в местах массового подледного лова рыбы, с целью оказания помощи и предотвращения гибели. | Главы поселений | на протяжении сезона 2021 года |  |
| 17. | Проводить разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период | Главы поселений МКУ «УГЗСМР» | январь-март октябрь-декабрь |  |
| 18. | Провести рейд и принять меры по выставлению информационных предупреждающих (запрещающих) знаков в опасных местах выхода людей на лед, несанкционированных выездов и передвижений по льду автотранспорта | Главы поселений МКУ «УГЗСМР» Совместно с ГИМС | октябрь |  |
| 19. | Принять меры к закрытию движения по несанкционированным ледовым переправам при их обнаружении | Главы поселений | январь-март октябрь-декабрь |  |
| 20. | Учреждениям и организациям, осуществляющим на льду занятия спортом, рыбную ловлю организовать мероприятия по обеспечению безопасности людей и согласовывать с органами местного самоуправления, Роспотребнадзора и ГИМС | Руководители учреждений и организаций | январь-март октябрь-декабрь |  |
| 21. | В местах массового подледного лова рыбы вести постоянный контроль за толщиной льда и своевременно доводить до населения состояние ледовой обстановки через СМИ и путем выставления информационных (запрещающих) знаков безопасности, распространением листовок и памяток | Главы поселений МКУ «УГЗСМР» | январь-март октябрь-декабрь |  |
| 22. | Физические и юридические лица при производстве работ по выколке льда на водных объектах должны согласовывать места с органами местного самоуправления и принимать меры безопасности согласно правил охраны жизни и здоровья людей на водных объектах Челябинской области | Руководители организаций | январь-март октябрь-декабрь |  |
| 23. | Создать на официальных интернет-ресурсах Саткинского муниципального района тематические разделы по вопросам безопасности людей на водных объектах. Формирование на указанных интернет-ресурсах аналитической базы с информацией о положении дел в области безопасности людей на водных объектах, в том числе о допускаемых нарушениях правил безопасности на водных объектах, гибели людей на водных объектах (в том числе детей), о наличии инцидентов, повлекших негативный общественный резонанс. | Администрация Саткинского муниципального района | на протяжении сезона 2021 года |  |
| 24. | Организовать взаимодействие с администрациями интернет-ресурсов, пользующихся популярностью среди несовершеннолетних, функционала, направленного та информирование пользователей о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. | Администрация Саткинского муниципального района | постоянно |  |
| 25. | Провести в рамках курсов повышения квалификации обучение представителей школьных образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений мерам безопасности на водных объектах, предупреждению несчастных случаев и гибели детей на воде. | МКУ «УГЗСМР» | в ходе проведения обучения |  |
| 26. | Реализовать на официальных интернет-ресурсах Саткинского муниципального района форм обратной связи для возможности направления информации о фактах нарушения правил безопасности людей на водных объектах, потенциально опасных местах на воде. | Администрация Саткинского муниципального района | постоянно |  |
| 27. | Принять меры по информированию владельцев маломерных судов, зарегистрированных до 2012 года, и не подлежащих регистрации в реестре маломерных судов в соответствии с действующим законодательством, об изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации, устанавливающем с 01.01.2020 года необходимость уплаты налога владельцами зарегистрированных маломерных судов с мощностью двигателя до 10 л.с. | Администрация Саткинского муниципального района | до 31.03.2021 |  |
| - Профилактические мероприятия |  |  |  |  |
| 28. | Организовать и провести акции: -«Безопасный лед»- в весенний период; -«Тонкий лед»- в осенний период | МКУ «УГЗСМР» | апрель октябрь |  |
| 29. | Организовать и провести акцию «Научись плавать» | МКУ "Управление по физической культуре и спорту" МКУ "Управление образования" Саткинского муниципального района | в течение года |  |
| 30. | Организовать и провести акцию «Вода - безопасная территория» | Главы поселений МКУ «УГЗСМР» | июнь |  |
| 31. | Организовать и провести акцию «Чистый берег» | Отдел по охране окружающей среды Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района | май |  |
| 32. | Организовать и провести акцию «Чужих детей не бывает» в целях выявления несовершеннолетних находящихся без присмотра взрослых на водных объектах Саткинского муниципального района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Саткинского муниципального района ОУУПиПДН ОМВД России по Саткинскому району ГИМС | июль |  |
| 33. | Внедрить факультативные учебные занятия по безопасности людей на водных объектах в общеобразовательных учебных заведениях (обучающие курсы, ролевые игры, тренинги, "открытые" уроки, видеоуроки, тематические конкурсы, исследование в формате «фокус-группа») | МКУ "Управление образования" Саткинского муниципального района | в течение учебного года |  |
| 34. | Подготовить и реализовать предложения по адаптации в детских оздоровительных лагерях тематических смен, посвященных вопросам безопасности людей на водных объектах. | МКУ "Управление образования" Саткинского муниципального района | июнь-август |  |
| 35. | Провести в сфере образования конкурсов среди учащихся образовательных учреждений на лучший сценарий социального ролика и плакат, посвященный тематике безопасности на водных объектах | МКУ "Управление образования" Саткинского муниципального района | в течение учебного года |  |
| 36. | Организовать пропаганду безопасного поведения на водных объектах среди объединений граждан, клубов, организаций, использующих маломерные суда в рамках своей деятельности | МКУ «УГЗСМР» | май-октябрь |  |
| 37. | Организовать работу по обучению плаванию детей из семей, находящихся в социально опасном положении за счет бюджетных средств | Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района | в течение года |  |
| 38. | Ввести во всех детских оздоровительных лагерях штатной должности - инструктор по плаванию | МКУ "Управление образования" Саткинского муниципального района | июнь-август |  |
| 39. | Осуществлять сбор, обработку информации по выполнению настоящего плана мероприятий | КЧС и ОПБ Саткинского муниципального района | в течение года |  |