## Лист1
Отчет по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год по Саткинскому муниципальному району в рамках Партийного Проекта "Городская среда"
(по дворовым и общественным территориям) в период с "10" августа 2017 года по "17" августа 2017 года
№ п/п | Наименование поселения | Объект | Адрес объекта | Подрядчик | Заключение гос.экспертизы (если есть) | Сроки выполнения
[6 empty] | по договору | измененный | причина переноса
1. | Саткинское городское поселение | Дворовая территория | ул. Пролетарская, д.47 г. Сатка | ООО "НАШ ГОРОД" | - | по 01.09.17 г. | - | -
2. |  |  | ул. Комсомольская, д.30, д.28, ул. Бочарова, д.15, д.17, г. Сатка |  |  |  | - | -
3. |  | Дворовая территория | ул. Солнечная, д. 17, д. 21, д. 16,г.Сатка | - | - | готовиться конкурсная документация | - | -
1 |  | Благоустройство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения | г. Сатка, пр. Мира, 1 | ООО «СтройКом» | - | 26.07.2017 - 10.10.2017 | - | -
1 | Бакальское городское поселение | Дворовая территория | ул. Ленина, д. 27 | ООО "СтройИндустрия" | - | срок выполнения работ - 15.09.2017 | - | -
2 |  | Дворовая территория | ул. Трегубенковых, д.д. 1-7 | ООО "СтройИндустрия" | - | срок выполнения работ - 15.09.2017 | - | -
3 |  | спортивно-школьная территория СОШ № 12 г. Бакал | ул. Титова, д. 2 | ООО ГК "АБСОЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ" | - | срок выполнения работ - 31.10.2017 | - | -
ИТОГО
Приложение : Виды и объемы работ выполненные за отчетный период с приложением фотоматериалов.
Благоустройство сквера в Западном микрорайоне г. Сатка Саткинского городского поселения
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
Благоустройство дворовой территории ул. Комсомольская, д.30, д.28, ул. Бочарова, д.15, д.17 г. г.Сатка
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
Благоустройство дворовой территории ул. Пролетарская д.47
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.27 г.Бакал
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
1. Ведутся подготовительные работы
Благоустройство дворовой территории ул.Трегубенковых д.д.1-7, г.Бакал
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
1. Ведутся подготовительные работы
Благоустройство дворовой территории ул.Солнечная д.16,д21,д.17, г.Сатка
| Было |  |  | Выполнено на 17.08.2017г.
1. Готовиться конкурсная документация