План реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции.

На 2020 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события[[1]](#footnote-1) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,  тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего по муниципальной программе  «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района  Начальник Отдела по развитию сельского хозяйства Э.А. Чванова | X | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 842,3 | 2075,1544 | 1382,9 | 1710,4 | 1630,4 | 1353,2 |
| 1 | **Мероприятие:**  **1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев** | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района  Начальник Отдела по развитию сельского хозяйства Э.А. Чванова | 1Количество отловленных животных (собак) без владельцев:  2020 г. –0;  2021 г. – 20;  2022 г. – 25;  2023 г. – 40;  2024 г. – 45;  2025 г. – 50; | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 0 | 1537,0544 | 1105,7 | 1353,2 | 1353,2 | 1353,2 |
| 2 | **Мероприятие:**  **2. Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения** | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района  Начальник Отдела по развитию сельского хозяйства Э.А. Чванова | 2.Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS, от общей площади земель сельскохозяйственного назначения:  2020 г. – 82;  2021 г. – 10;  2022 г. – 20;  2023 г. – 30;  2024 г. – 40;  2025 г. – 50; | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 636,3 | 538,1 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 0 |
| 3 | **Мероприятие:**  **3. Публикация в газете «Южноуральская панорама»** | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района  Начальник Отдела по развитию сельского хозяйства Э.А. Чванова | Проведение общего собрания участников долевой собственности по утверждению списка лиц, земельные доли которых могут признаны невостребованными для дальнейшего изъятия | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 |
| 4 | **Мероприятие:**  **4. Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства** | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района  Начальник Отдела по развитию сельского хозяйства Э.А. Чванова | 4. Количество получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства:  2020 г. – 137;  2021 г. –  2022 г. –  2023 г. –  2024 г. –  2025 г. – | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 206,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)