|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ  УТВЕРЖДЕНА  РЕШЕНИЕМ Совета депутатов  Романовского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года №\_\_\_\_ |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2027 гг.

г. Сатка

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ12

* 1. ОБРАЗОВАНИЕ13
  2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17
  3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 20
  4. КУЛЬТУРА 24
  5. ТУРИЗМ 38
  6. СПОРТ 51

РАЗДЕЛ 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 67

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития социальной инфраструктуры Романовского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области**

**на 2017 - 2027 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Романовского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области на 2017-2027 гг. |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 года № 1949;  Стратегического плана развития Саткинского муниципального рай­она до 2020 года. |
| Заказчик и разработчик программы, его местонахождение | Администрация Саткинского муниципального района Челябинской области: 456910, Россия, Челябинская область, Саткинский муниципальный район, г. Сатка, ул. Металлургов 2 |
| Цель и задачи программы | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышения качества жизни населения на территории Саткинского муниципального района  Задачи:  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры района ;  - развитие систем образования и культуры, за счет реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, дворцов культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселений для населения района в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселений или городского округа;  - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения района услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта.  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;  - развитие социальной инфраструктуры района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Саткинском муниципальном районе;  - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения, культуры, образования;  - создание условий для занятий спортом;  - уровень обеспеченности населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  - повышение уровня и качества оказания медпомощи;  - объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в стационарной помощи  -увеличение показателя обеспеченности врачами на 10 000 чел. населения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | 1. Проектирование, реконструкция и строительство объектов культуры, спорта, социальной защиты населения и образовательных учреждений:  - разработка ПСД  - выполнение работ |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2017 по 2021 гг.  2 этап – с 2022 по 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Челябинской области, бюджета Саткинского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня и качества жизни населения Саткинского муниципального района.  Развитие социального партнерства.  Создание единого культурного пространства и обеспечение доступности культурных благ для населения. |

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселениях Саткинского района.

**Общая информация о Саткинском муниципальном районе**

Саткинский муниципальный район — муниципальное образование в составе Челябинской области. Образовано в 2005 году в результате наделения муниципального образования «Город Сатка и Саткинский район» статусом муниципального образования «Саткинский муниципальный район». Граница муниципального образования совпадает с границами административно-территориальной единицы «Саткинский район», установленными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 г.

Саткинский район расположен в северо-западной части Челябинской области. Его протяженность с севера на юг – 60 км, с запада на восток – 45 км. С севера Саткинский район граничит с Кусинским районом, с юга – с Катав-Ивановским районом, на востоке – с городом Златоуст и на западе – с Республикой Башкортостан. Схема границ представлена на рисунке 1.

Его координаты: 54,962° северной широты и 58,955° восточной долготы.

Объединяет в своём составе 7 муниципальных образований.

* Айлинское сельское поселение (село Айлино, деревни: Алексеевка, Верхний Айск, Старая Пристань, Сикияз-Тамак, Петромихайловка);
* Бакальское городское поселение (город районного подчинения Бакал, поселки Брусничный, Ельничный, Межгорный, железнодорожный разъезд Рудничное);
* Бердяушское городское поселение (рабочий посёлок Бердяуш, посёлок Жукатау);
* Межевое городское поселение (рабочий поселок Межевой);
* Романовское сельское поселение (село Романовка, поселки Чулковка, Тельмана, Иструть, Пороги, Постройки, Единовер);
* Саткинское городское поселение (город областного значения Сатка, ж/д станция Речная, поселки: Сибирка, Нижняя Сатка, Малый Бердяуш, Зюраткуль, Магнитский, Березовый мост, Чёрная речка, Большая Запань);
* Сулеинское городское поселение (рабочий поселок Сулея, деревня Покровка).

Общая площадь Саткинского муниципального района составляет 241 207 га. Площадь застроенной территории составляет 1 674 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 36 682 га. Лесные площади составляют 179 082 га.

Административный центр района – город Сатка находится в 180 км (по автодороге) от областного центра – Челябинска.




Рисунок 1 – Схема границ Саткинского муниципального района

Саткинский район в полной мере можно назвать уникальным – нигде так тесно не переплетены природные достопримечательности и творения рук человеческих.

Рожденный в эпоху горных заводов, район по сей день хранит добротный промышленный уклад. Здесь располагаются старейшие из действующих в России Бакальские железные рудники, где руда добывается уже два с половиной века. Столь богатых железом и другими металлами месторождений на земном шаре единицы. Именно в Саткинском муниципальном районе появилась первая в России гидроэлектростанция [«Пороги»](http://www.gubernator74.ru/porogi-istoriko-kulturnyy-kompleks)[,](http://www.pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/porogi) которая действует до сих пор.

 Самым значительным событием в начале прошлого века было строительство огнеупорного завода «Магнезит» – первенца промышленного производства огнеупорных материалов на основе магнезита в России.

В конце XIX века на Карагайской горе был найден синий огнеупорный камень – магнезит. Это и предопределило судьбу Сатки. Месторождение магнезита признано самым большим в стране. С его открытием здесь был построен крупнейший [комбинат «Магнезит»](http://www.pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/magnezit), который сегодня является основным российским производителем огнеупоров.

Помимо железной руды и магнезита, на территории района идет добыча кварцита, бокситов, титано-магнетитов, молибдена, известняка, редкоземельных металлов и поделочного камня. Особая ставка сделана на развитие малого бизнеса. Район участвует в пилотном проекте Министерства регионального развития РФ  по модернизации экономики моногородов.

Саткинский район - один из живописнейших уголков Челябинской области - «горное сердце края». Здесь находится самая высокая вершина на Южном Урале – Большой Нургуш, и самое высокогорное плато, богатое минералами. Но главным природным богатством и туристическим центром притяжения является «сердце-озеро» - [Зюраткуль](http://www.pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/zuratkul) – самое высокогорное в Европе.

История Саткинского района неотрывно связана с историей города Сатки. Город Сатка — один из старинных горнозаводских городов. Единственный в Челябинской области основанный самыми известными в России промышленниками Строгановыми Троицко-Саткинский чугуноплавильный завод был заложен в 1756 году. Завод принадлежал графу С. Г. Строганову, а затем его сыну А. С. Строганову. 19 ноября 1758 года на Троицко-Саткинском заводе был выплавлен первый [чугун](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD). Эта дата и считается днем основания города Сатки.

Город Сатка основан в 1758 году как поселок при металлургическом заводе на слиянии рек Большая и Малая Сатка самым известным в то время промышленником – бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым и занимает выгодное территориальное положение.

Район расположен в северо-западной части Челябинской области, в 180 км от города Челябинска, на востоке граничит со Златоустовским городским округом, на севере – с Кусинским районом, на юге – с Республикой Башкортостан.

По территории района проходят:

1) транзитная автодорога Бирск-Тастуба-Сатка;

2) федеральная автотрасса М-5 «Урал».

Протяженность главных железнодорожных путей по территории составляет 107,9 км.

**Географические особенности и природные богатства.**

Территория Саткинского района расположена в полосе хребтов западной части Южного Урала, на границе со Средним Уралом, в бассейне рек Ая, Юрюзани и их притоков.

Следует отметить наиболее высокие горные цепи, расположенные в восточной части района – Уреньга, Нургуш, Зюраткуль (1 175 м), Уван (1 222 м), Сука (1 195 м), Москаль         (1 048 м), Шуйда (950 м).

В долине Ая, возле бывшей деревни Сикияз-Тамак находится самая низкая отметка Саткинского района – 245 м над уровнем моря.

В Саткинском районе расположено всего одно озеро – Зюраткуль. Это единственное на Урале озеро, расположенное на такой высокой отметке – 724 м над уровнем моря. Его водосборная площадь – 215 кв. км. Вода в озере чистая, прозрачная, пригодная для питья. По чистоте она не уступает водам Тургояка и даже Байкала. Поэтому Зюраткуль является питьевым резервуаром Сатки.

Все  реки Саткинского района относятся к бассейну Волги. Они впадают в реки Ай и Юрюзань, которые являются притоками реки Уфимки. Ай – самая крупная река Саткинского района. По территории района она течет на участке длиной 83 км. Наиболее значительными притоками Ая являются реки Сатка, Иструль, Шулемка, Бия, Ищелька, Каменка, Уллуир, Сикияз, Винокурный и Безымянный ключи.

В недрах Саткинского района сосредоточены богатейшие месторождения полезных ископаемых: магнезитовых руд, железных руд (сидеритов), кварцитов, доломитов, гранита, мрамора, огнеупорных глин, формовочных песков, титаномагнетитов, редкоземельных металлов. Особую важность имеют самые крупные в России залежи кристаллического магнезита, являющегося сырьем для производства особо прочной огнеупорной продукции. Богатые запасы минерально-сырьевых ресурсов являются основой успешной работы добывающих (горнорудных) и металлургических предприятий, а также производства строительных материалов, главным образом щебня.

С другой стороны, Саткинский район – это и значительные по площади экологически чистые участки территории. По оценкам экспертов Всемирного Фонда дикой природы национальный парк «Зюраткуль», который занимает треть территории района, принадлежит к числу немногих мест на нашей планете с относительно нетронутой человеческим присутствием природой, и, безусловно, может служить объектом экологического и спортивного туризма. Горы, реки, отвесные скалы-притесы, наличие самого большого в Челябинской области количества пещер делают Саткинский район привлекательным для любителей активных сплавов по горным рекам, спелеологов, альпинистов.

Саткинский район располагает важными водными ресурсами. Наиболее ценное из них – озеро Зюраткуль, самое высокогорное в европейской части России, находящееся на высоте 724 м над уровнем Балтийского моря, по чистоте вод неуступающее Байкалу.  Водные ресурсы района имеют как хозяйственное, так и рекреационное значение. Озеро Зюраткуль и река Большая Сатка служат источником водоснабжения города Сатки. Озеро является центральным элементом Зюраткульского национального парка. Район богат хвойными и лиственными лесами, что делает возможным развитие деревообрабатывающих производств. Разнообразен животный мир: в водоемах водится немало видов рыбы, что создает благоприятные условия для охоты и рыболовства. Наличие равнинных территорий позволяет вести сельское хозяйство, прежде всего, животноводство.

**Население**

По данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, численность постоянного населения Саткинского муниципального района, по состоянию на 01.01.2017 года составила 80 917 человек, что составляет 99% к аналогичному периоду прошлого года. Демографическая ситуация в муниципальном районе неустойчивая. Естественная убыль населения за 2016 год составила 307 человек (родилось – 961 человек, умерло – 1 268 человек). Миграционное сальдо отрицательное - 439 человек. Число выбывших – 2 635, число прибывших – 2 196.

Распределение численность населения Саткинского района в разрезе муниципальных образований:

Саткинское городское поселение – 44309 человек;

Бакальское городское поселение – 20320 человек;

Бердяушское городское поселение – 5526 человек;

Межевское городское поселение – 5458 человека;

Сулеинское городское поселение – 3198 человек;

Айлинское сельское поселение – 1992 человек;

Романовское сельское поселение – 1649 человек.

***Распределение численность населения Саткинского района в разрезе муниципальных образований***

Рисунок 2 – Кругограмма распределения численности населения Саткинского района в разрезе муниципальных образований

**Национальный состав**

Саткинский район является многонациональным. Согласно результатам переписи населения 2002 г. русских насчитывается 78,2 % населения, татар −12,9 %, башкир — 4,6 %, украинцев — 1,3 %

Таким образом, Саткинский муниципальный район находится в зоне экономического влияния (транспортные, торговые, производственные, образовательные связи) крупнейших городов Урала, что предопределяет благоприятные возможности для его развития.

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры и прогноз её развития**

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, социальную защиту населения и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени опреде­ляется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инве­стиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования. Саткинский муниципальный район находится на значительном пространственном удалении от областного центра. Это предопределяет сильно выраженную ориентацию на автономное об­служивание населения района подавляющим большинством видов социальных услуг.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Саткинского района производился на основе анализа современного их состояния с после­дующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, эко­номической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Саткинского муниципального района социальной инфраструктурой и услугами были положены:

1. Нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Рос­сийской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Мето­дика определения нормативной потребности субъектов Российской Федера­ции в объектах социальной инфраструктуры»;

2. Утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

3. Нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой­ка городских и сельских поселений»

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры района предусматривается с тем, чтобы способствовать:

* повышению уровня общего образования, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов и повышения качества жизни населения;
* достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социаль­но-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);
* в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потен­циала.

#### 1.1 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основная цель муниципальной политики - создание механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего его доступность, качество и эффективность. Данная цель достигается благодаря реализации комплекса мероприятий на основе программно-целевого планирования и государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития Саткинского муниципального района. Такой подход основывается на четком определении целей организации и разработке программ по оптимальному достижению этих целей с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ.

Система образования района представлена 35 организациями, реализующими программы дошкольного образования,19 организациями, реализующими программы начального, основного и среднего образования, 3 организациями дополнительного образования детей.

В 2003 году в районе был открыт центр диагностики и консультирования в целях создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в настоящее время учреждение функционирует как Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Для создания условий отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в районе функционируют два загородных сезонных лагеря, полностью удовлетворяющих потребности детского населения района.

##### **Учреждения дошкольного образования**

Сеть учреждений дошкольного образования в Саткинском муниципальном районе не требует расширения по причине устойчивой тенденции уменьшения детей в возрасте от 1 до 6 лет в среднем на 1,3%.

Среднегодовая численность постоянного населения более 10 лет имеет отрицательную тенденцию, спад населения составляет ежегодно в среднем 0,8 тысяч по причине снижения рождаемости и миграционной убыли. Дети в возрасте от 3 до 7лет охвачены дошкольным образованием на 100 %. В 2016 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в детские сады, составила 2,46 % (в 2015 году – 5,5%). Очередность в детские сады детей младше 3 лет территориально сохраняется только в р.п.Бердяуш и в Западном микрорайоне города Сатки.

Реструктуризация сети дошкольных образовательных учреждений была завершена в 2016 году.

В ноябре 2015 года в 7 дошкольных образовательных организациях были открыты консультационные центры, специалисты которых провели большую информационно-разъяснительную работу с родителями по вопросам функционирования таких групп, важности ранней социализации детей, адаптации к детскому саду. Таким образом, в 2016 году удалось увеличить контингент детей в группах кратковременного пребывания, организовать их работу на новом качественном уровне.

Остро стоит вопрос предоставления услуг дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, доля таких детей увеличивается ежегодно на 9%. По структуре дефекта лидируют такие заболевания, как тяжелые нарушения речи и задержка психического развития. В 2017-2018 году будут открыты группы для таких детей в двух дошкольных организациях района. Эта тенденция будет сохраняться, что потребует от системы образования создать условия для решения кадрового вопроса, профессиональной переподготовки имеющегося педагогического персонала для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

##### **Общеобразовательные учреждения**

Сеть общеобразовательных организаций Саткинского муниципального района представлена 16 дневными общеобразовательными учреждениями, из которых 15 организаций - средние школы,1-основная, две организации интернатного типа, 1 образовательная организация при лечебно-исправительном учреждении. Мощность общеобразовательных организаций Саткинского муниципального района составляет 14 552 места, контингент обучающихся на конец 2016-2017 учебного года - 8 900.

В течение 7 лет в Саткинском муниципальном районе отмечалось постоянное сокращение числа учащихся в общеобразовательных школах по причине стабильного спада населения. В целях предоставления услуг получения основного и среднего образования населению старше 18 лет на базе МБОУ «СОШ № 40» в 2014 году был открыт учебно-консультационный пункт, обучение в котором ведется по очно-заочной форме.

Проблемным для района пока остается вопрос создания универсальной безбаръерной среды в школах, где учится 757 детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая среда создана сегодня только в двух школах: МКОУ «СКШИ VIII вида» и в «СОШ №12 г. Бакал.

Как приоритетные направления развития системы образования в Саткинском муниципальном районе следует рассматривать:

1. Открытие центра развития для одаренных детей на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями, имеющими соответствующие кадровые, материально - технические ресурсы.

2.Развитие инклюзивного образования.

3.Проведение капитальных ремонтов имеющихся образовательных организаций в целях приведения их в соответствие с требованиями надзорных органов.

4.Адаптация образовательной среды к требованиям промышленного региона, развитие технопаркового движения.

**Перечень программных мероприятий по разделу «Образование»**

Таблица 1 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1 | Реконструкция школы в с.Айлино с целью размещения в существующем здании школы детского сада вместимостью 80 мест и общеобразовательной школы» | 456926, Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, улица Пугачева, 31. |  | 2018 | Муниципальная программа «Развития образования» | Администрация Саткинского муниципального района | МКУ «Управление образования» |

Таблица 2 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в области образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |
| 1 | Реконструкция школы в с.Айлино с целью размещения в существующем здании школы детского сада вместимостью 80 мест и общеобразовательной школы» | МБ | 3205 ПСД | 12 000 | - | - | - | - | 18 205 |

**Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры**

1.​ Снижение удельного веса численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саткинского муниципального района, требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 28%.

2.​ Доля капитально отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 33%.

**Ожидаемые результаты**

1.​ Увеличение удельного веса численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саткинского муниципального района, не требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 28%.

2.​ Увеличение доли капитально отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 33%.

**1.2 Здравоохранение**

Медицинская помощь жителям Саткинского муниципального района оказывается двумя учреждениями здравоохранения МУЗ «Саткинская ЦРБ» и ГБУЗ ССМП СР.

МУЗ «Саткинская ЦРБ» состоит из следующих подразделений:

г. Сатка:

- ул. Куйбышева д.15 - стационар, поликлиника №1;

- ул. Пролетрская д.57 - детская поликлиника №1;

- ул. Больничная д.2а - психоневрологическое отделение;

- ул. Мира д.9 - детская поликлиника №3;

- ул. Мира д.6в - поликлиника №3;

- ул. Бочарова д.13 поликлиника №2 , детская поликлиника №2.

Территориально-обособленное подразделение г. Бакал:

- ул. Андрея Костылева д.1 - стационар

-ул. Андрея Костылева д.1 - поликлиника №5.

п. Межевой , [ул. Карла Маркса, 8а](https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF.%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=58.778853%2C55.174779&sctx=CQAAAAIA5jxjX7KDTUD034PXLoVLQCao4VtYN8Y%2Fda29T1WhqT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGI%2FJlxXtRs4dErAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1126721250&ol=biz) - участковая больница п.Межевой. ПНИ «Синегорье»

п. Сулея ул. Коммунистическая 49 - амбулатория п. Сулея.

с. Айлино ул. Пугачева д. 33 - амбулатория с. Айлино

пос. Бердяуш ул. Профессиональная д. 32 - поликлиника №4

- 15 ФАПов

Имеет круглосуточный стационар на 403, дневной стационар на 190 коек, поликлиники на 3480 посещений в смену.

Имеются межрайоные отделения:

- травмоцентр II уровня;

- первичное сосудистое отделение кардиологического профиля на 18 коек и неврологического профиля на 20 коек;

- отделение перинатальной диагностики.

В связи с наличием ветхо - аварийного здания хирургического корпуса в 2017году по согласованию с Министерством здравоохранения Челябинской области проводятся ремонтные работы в детском соматическом корпусе с целью перевода на данные площади акушерского и гинекологического отделений, для этого из средств областного бюджета выделено 16 млн. рублей. Ориентировочное время переезда – октябрь - ноябрь 2017 года.

Вторым этапом необходимо провести ремонтные работы в акушерском корпусе с целью размещения там хирургического, травматологического, реанимационного, неврологического и детского соматического отделений, а также рентгеновского оборудования и компьютерного томографа.

При условии финансирования срок переезда - III квартал 2018года.

Одной из задач, стоящих перед системой здравоохранения является обеспечение комфортных условий пребывания в поликлинике №1 г. Сатка, реорганизация работы регистратуры, проведение ремонта в поликлинике.

Главной проблемой системы здравоохранения является проблема врачебных и частично фельдшерских кадров. Обеспеченность врачами на 10 000 населения в Саткинском муниципальном районе в 2016 г. составила 17,9 , при средне областном показателе 33,0. Коэффициент совместительства врачей составляет 2,5. Наиболее острый дефицит кадров сохраняется в акушерско-гинекологической службе (в стационаре и женской консультации), практически отсутствуют участковые терапевты недостаточно офтальмологов, реаниматологов, хирургов.

Основными задачами развития системы здравоохранения в Саткинском муниципальном районе на период до 2026 года являются:

1. Оказание качественной и своевременной помощи населению.
2. Обеспечение системы здравоохранения района квалифицированными кадрами.
3. Размещение подразделений хирургического корпуса на площадях акушерского корпуса с целью обеспечения комфортабельного размещения пациентов и соблюдения санитарных правил.
4. Снижение показателей смертности населения, в том числе от заболеваний органов дыхания и пищеварении, материнской и младенческой смертности.
5. Снижение уровня смертности от социально - значимых заболеваний.

В целях привлечения медицинских кадров необходимо продолжить работу по целевой подготовке врачебных кадров путем включения в договор о целевом приеме мер социальной поддержки, предоставления жилья.

Таким образом, качественное здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни. Благодаря совершенствованию системы здравоохранения, использованию современного медицинского оборудования, привлечению квалифицированных врачебных кадров удается улучшить качество медицинского обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости. Первоочередными задачами здравоохранения являются:

- гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи и профилактическими услугами в учреждениях здравоохранения;

- первоочередная реконструкция действующих учреждений;

- обеспечение квалифицированными специалистами.

**Перечень программных мероприятий по разделу «Здравоохранение»**

Таблица 3 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение ремонта корпусов для переезда отделений из хирургического корпуса в акушерско-гинекологический и детский соматический корпус | г. Сатка ул. Куйбышева д.15, детский соматический корпус и акушерско-гинекологический корпус | комфортно размещены пациенты в палатах по 2-4 человека, в соответствии с санитарными нормами | 3 квартал 2018 года | Комплексное развитие моногорода Сатки | М.Н. Савостова, заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам | И.А. Крохина, главный врач ГБУЗ «Районная больница г.Сатка» |

Таблица 4 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в области здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс .руб | | | | | | Всего, тыс. руб |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |
| 1 | Проведение ремонта корпусов для переезда отделений из хирургического корпуса в акушерско-гинекологический и детский соматический корпус | Областной бюджет | 16700,6 | 6589,7 | 6589,7 | 0 | 0 | 0 | 29 880,0 |

**Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры**

Таблица 5 -Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица изменения | Итого 2018г. | Итого 2019г. | Итого 2020г. |
| 1 | Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения | день | 323 | 323 | 323 |
| 2 | Число коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 49 | 49 | 49 |
| 3 | Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |
| стационарная помощь | Случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| амбулаторная помощь | посещение | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тысяч) | человек | 18,65 | 20,65 | 22,65 |
| 5 | Укомплектованность учреждений здравоохранений врачебными кадрами | Процент | 37 | 39 | 40 |
| 6 | Коэффициент совместительства врачей | Количество занятых ставок на 1 физическое лицо | 2,79 | 2,79 | 2,79 |

**Ожидаемые результаты**

К 2020 году:

- Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения – 323 дней;

- Число коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения – 49 штук;

- Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в стационарной помощи – 0,08 случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо;

- Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в амбулаторной помощи –1,42 посещений;

-Обеспеченность населения врачами (на 10 тысяч) – 22,65;

- Укомплектованность учреждений здравоохранений врачебными кадрами – 40 процентов;

- Коэффициент совместительства врачей – 2,79 ставок.

**1.3 Социальная защита населения**

Система социальной защиты населения Саткинского муниципального района является одной из важных подразделений, составляющих социальную инфраструктуру района в целом.

Структура социальной защиты населения Саткинского муниципального района представлена в таблице 6:

Таблица 6 – Учреждения социальной защиты населения Саткинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Юридический адрес** | **Обеспеченность населения, чел.** |
| 1. | Управление социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района | 456912, Челябинская область, г. Сатка, ул. Индустриальная, 20 | В соответствии с федеральным и областным законодательством управлением социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района (далее по всему тексту – управление) обеспечивается предоставление социальных гарантий более 32 тысячам человек. |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Саткинского муниципального района Челябинской области | 456912, Челябинская область, г. Сатка, ул. Октября, д.1. | Ежегодно социальная помощь различного характера оказывается более 14000 жителям Саткинского района. |
| 3. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом – школа» Саткинского муниципального района Челябинской области | 456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Чапаева, д.45 | В среднем в учреждении проживают и находятся на полном государственном обеспечении более 60 человек. |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Саткинского муниципального района Челябинской области | 456900, Челябинская область, г.Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8. | Ежегодно курс реабилитации в учреждении проходят более 130 несовершеннолетних |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение «Социальный, 50-квартирный жилой Дом для ветеранов» Саткинского муниципального района | 456910, Челябинская область, г.Сатка, ул. Спартака, д.7 | В Учреждении имеются 50 квартир, которые постоянно заселены.  В настоящий момент в них проживают 56 человек. |

На территории Саткинского муниципального района реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района», в которую входят четыре подпрограммы: «Крепкая семья»; «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района», «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района», «Социальная защита прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ежегодно на реализацию этих подпрограмм из средств местного бюджета выделяются денежные средства, представленные в таблице 7:

Таблица 7 – Объемы финансирования подпрограмм, руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Объемы финансирования, руб. | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| «Крепкая семья» | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района» | 10 364 410,00 | 5 646 900,00 | 5 646 900,00 |
| «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района» | 456 300,0 | 0 | 0 |
| «Социальная защита прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 84 100,00 | 0 | 0 |

**Мероприятия по развитию системы социальной защиты населения в Саткинском муниципальном районе.**

* Совершенствовать формы и методы работы, использовать новые технологии в предоставлении социальных услуг с целью повышения их качества.
* Расширять охват граждан, которые нуждаются в государственной поддержке;
* Повышать уровень и качество предоставления социальных услуг;
* Привлекать для работы в сфере социальной защиты населения молодых дипломированных специалистов, отвечающих требования профстандартов.
* Повышать уровень престижности работы в социальной защите

**Перечень программных мероприятий по разделу «Социальная защита населения»**

Таблица 8 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Социальная защита населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1. | Ремонт нежилого помещения | УСЗН г. Сатка, ул. Индустриальная, 20 |  | 2017 |  | УСЗН | УСЗН |
| 2. | Ремонт кровли | МКУ «Дом ветеранов» |  | 2019 |  | МКУ «Дом ветеранов» | МКУ «Дом ветеранов» |
| 3. | Ремонт фасада | МБУ «Комплексный центр» |  | 2017 |  | МБУ «Комплексный центр» | МБУ «Комплексный центр» |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания | МБУ «Комплексный центр» п. Межевой, ул. Советская, 23А |  | 2018 |  | МБУ «Комплексный центр» | МБУ «Комплексный центр» |
| 5. | Капитальный ремонт здания | МБУ «Комплексный центр» п. Межевой, ул. Советская, 23А |  | 2019-2020 |  | МБУ «Комплексный центр» | МБУ «Комплексный центр» |
| 6. | Ремонт фасада | МКУСО «Реабилитационный центр» |  | 2017 |  | МКУСО «Реабилитационный центр» | МКУСО «Реабилитационный центр» |
| 7. | Ремонт крыльца | МКУСО «Реабилитационный центр» |  | 2017 |  | МКУСО «Реабилитационный центр» | МКУСО «Реабилитационный центр» |
| 8. | Замена ворот, окон | МКУСО «Реабилитационный центр» |  | 2017 |  | МКУСО «Реабилитационный центр» | МКУСО «Реабилитационный центр» |
| 9. | Ремонт кровли | МКУСО «Реабилитационный центр» |  | 2018-2019 |  | МКУСО «Реабилитационный центр» | МКУСО «Реабилитационный центр» |
| 10. | Ремонт фасада | МКОУ «Детский дом-школа» |  | 2017 |  | МКОУ «Детский дом-школа» | МКОУ «Детский дом-школа» |
| 11. | Ремонт кровли | МКОУ «Детский дом-школа» |  | 2017 |  | МКОУ «Детский дом-школа» | МКОУ «Детский дом-школа» |
| 12. | Ремонт пищеблока | МКОУ «Детский дом-школа» |  | 2018 |  | МКОУ «Детский дом-школа» | МКОУ «Детский дом-школа» |

Таблица 9 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Социальная защита населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансиро-  вания | Объем финансирования по годам, тыс .руб | | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |
| 1. | Ремонт нежилого помещения УСЗН по адресу: г. Сатка, ул. Индустриальная,20 | Областной и местный бюджеты | 4603,52 |  | |  |  |  |  | 4603,52 |
| 2. | Ремонт кровли в  МКУ «Дом ветеранов» | Местный бюджет |  |  | | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |
| 3. | Ремонт фасада в МБУ «Комплексный центр» | Областной бюджет | 160,00 |  | |  |  |  |  | 160,00 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания в МБУ «Комплексный центр» | Областной бюджет |  | 150,00 | |  |  |  |  | 150,00 |
| 5. | Капитальный ремонт здания в МБУ «Комплексный центр» | Областной бюджет |  |  | | 1000,00 | |  |  | 1000,00 |
| 6. | Ремонт фасада в МКУСО «Реабилитационный центр» | Областной бюджет | 635,00 |  | |  |  |  |  | 635,00 |
| 7. | Ремонт крыльца в МКУСО «Реабилитационный центр» | Областной бюджет | 170,00 |  | |  |  |  |  | 170,00 |
| 8. | Замена ворот, окон в МКУСО «Реабилитационный центр» | Областной бюджет | 180,00 |  | |  |  |  |  | 180,00 |
| 9. | Ремонт кровли в МКУСО «Реабилитационный центр» | Областной бюджет |  | 200,00 | | |  |  |  | 200,00 |
| 10. | Ремонт фасада в МКОУ «Детский дом-школа» | Областной бюджет | 280,00 |  |  | |  |  |  | 280,00 |
| 11. | Ремонт кровли в МКОУ «Детский дом-школа» | Областной бюджет | 1700,00 |  |  | |  |  |  | 1700,00 |
| 12. | Ремонт пищеблока в МКОУ «Детский дом-школа» | Областной бюджет | 1085,00 |  |  | |  |  |  | 1085,00 |

**Ожидаемые результаты:**

* повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг учреждениями социальной защиты.
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения района.
* повышение уровня жизни граждан Саткинского района**.**

**1.4 Культура**

**Цель подпрограммы**: Повышение качества жизни населения, его социальных и культурных возможностей. Развитие инфраструктуры культурной деятельности. Территориальное и социальное равенство граждан в реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры. Обеспечение развития сферы культуры района для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

**Задачи программы:** Оптимальное размещение учреждений культуры на территории Саткинского муниципального района. Соответствие учреждений культуры современным требованиям. Обеспечение равных возможностей жителям района для реализации творческих способностей, реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры. Улучшение качества жизни граждан.

**Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов культуры:**

Ремонт и строительство, необходимых по нормам, учреждений культуры,

Приобретение оборудования для учреждений культуры.

Открытие Парка культуры и отдыха.

**Сроки и этапы реализации Программы:**

Срок реализации Программы – 2018 – 2028 годы.

Этапы осуществления Программы:

первый этап – с 2018 года по 2022 год;

второй этап – с 2023 года по 2028 год.

**Объемы и источники финансирования**: Программа финансируется из местного, районного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. Объемы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями.

**Исполнители программы:**

Управление культуры Саткинского муниципального района

**Характеристика текущего состояния сферы культуры Саткинского муниципального района:**

Сфера культуры Саткинского муниципального района, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. Деятельность учреждений культуры направлена на выполнение основных задач региональной политики в области культуры:

- повышение качества предоставляемых услуг;

- поиск и внедрение новых эффективных форм работы;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры не только за счёт средств местного бюджета, но и за счёт средств, полученных от оказания платных услуг, спонсорских средств, партнёрства с общественными организациями; создание равных условий доступности культурных ценностей для всего населения.

С целью удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей на территории Саткинского муниципального района функционирует 43 муниципальных учреждения культуры: 15 культурно-досуговых учреждений,20 библиотек, 1 музей, 5 Детских школ искусств, Центр развития туризма и Управление культуры. На базе ЦБС открыт виртуальный филиал Русского музея.

По организационному типу юридических лиц: 10 казённых; 12 бюджетных; 1автономное (всего 23 юридических лица).

Все учреждения имеют паспорта доступности.

В населенных пунктах, не имеющих клубных учреждений (17, с числом жителей 2031чел.), организована работа автоклуба. На территории Саткинского района отсутствуют Парки культуры и отдыха.

Организацию культурно - досуговой деятельности и библиотечного обслуживания в Саткинском городском поселении, деятельности музея и школ искусств осуществляет МО Саткинский муниципальный район.

Полномочия по организации культурно - досуговой деятельности и библиотечному обслуживанию в Бердяушском, Межевом, Сулеинском городских поселениях и Айлинском, Романовском сельских поселений исполняют Главы поселений.

Деятельностью по созданию единого культурного пространства на территории Саткинского муниципального района, созданию системы взаимодействия между учреждениями разных уровней занимается МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района

Для повышения качества предоставляемых услуг учреждениями культуры района, предоставления им равных возможностей приобретены сценический комплекс и юрты для проведения национальных праздников.

Кроме муниципальных учреждений культуры в Саткинском муниципальном районе действуют 2 ведомственных музея (Группы Магнезит и Бакальского рудоуправления), 1 общественный музей (воинов интернационалистов в г.Сатка), кинотеатр "Факел" на 2 зала по 90 мест (частный).

Таблица 10 - Сведения о транспортной доступности учреждений культуры поселений Саткинского района Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт (село, деревня, иное) | Количество населения, чел. | Удаление от административного центра, км. | Наличие доступности общественного транспорта (да/нет) | Количество выездов транспорта в день, интервал движения транспорта |
| 1 | жд. станция Речная | 55 |  | нет | 0 |
| 2 | п. Берёзовый мост | 89 | 11 | да | Ежедневно, каждые 30 минут |
| 3 | п. Большая Запань | 293 | 6 | Да | Каждый час |
| 4 | п. Зюраткуль | 86 | 29 | нет | 0 |
| 5 | п. Мраморный | 33 | 13 | да | В летний период (с мая по октябрь) |
| 6 | п. Магнитский | 39 | 19 | да | В летний период (с мая по октябрь) |
| 7 | п. Черная Речка | 178 | 8 | да | Ежедневно  Каждый час |
| 8 | п. Нижняя Сатка | 121 | 25 | да | Среда, пятница, суббота, воскресенье  (2 раза в день: утром, вечером) |
| 9 | п. Малый Бердяуш | 581 | 15 | да | Ежедневно, каждые 30 минут |
| 10 | п. Сибирка | 178 | 24 | да | Вторник, пятница, суббота, воскресенье  (2 раза в день: утром, вечером) |
| 11 | д. Алексеевка | 161 | 35 | нет | 0 |
| 12 | д. В - Айск | 220 | 3 | да | Ежедневно 3 раза в день. |
| 13 | д. Петромихайловка | 254 | 9 | да | Ежедневно 2 раза в день |
| 14 | Поселок Иркускан | 392 | 7 | да | Ежедневно 13 раз в день. |
| 15 | Поселок Рудничный | 1245 | 12 | да | Ежедневно 13 раз в день |
| 16 | Поселок Катавка | 252 | 16 | да | Ежедневно 13 раз в день |
| 17 | Поселок Ельничное | 157 | 7 | да | 13 раз в день, около 1 часа (шаговая доступность до остановки общественного транспорта 15-30 мин.) |
| 18 | Поселок Межгорный | 15 | 6 | да | 13 раз в день, около 1 часа |
| 19 | Перегон 40-ой км. | 7 | 7 | да | Более 30 раз в день, менее 1 часа (шаговая доступность до остановки общественного транспорта 15-30 мин.) |
| 20 | г.п. Бердяуш | 5526 | 1км | да | каждый час |
| 21 | п. Жукатау | 463 | 3 км | да | 4 раза в день |
| 22 | г.п. Межевой | 5 673 | 23 км | да | Каждые 15 минут |
| 23 | Деревня Покровка | 22  (прописано) | 13 | да | В летний период (с мая по октябрь) Шаговая доступность до Культурного центра 15 мин. |

**Аналитическая справка**

**по зданиям учреждений культуры Саткинского муниципального района**

Таблица 11 - Аналитическая справка по зданиям учреждений культуры Саткинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  учреждения | | Характеристика  здания |
|  | Саткинский муниципальный район | | |
| 1 | МУ «Управление культуры»  г. Сатка, ул.Бакальская,2 | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь учреждения 251,4 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1972 |
| 2 | МУ «Саткинский краеведческий музей»  г.Сатка, пл.1Мая, 1 «Б» | | Отдельно стоящее кирпичное 2-х здание, площадью 553 кв.м., год начала эксплуатации здания 1785 |
| 3 | МОУ ДОД «ДШИ № 1»  г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ,10 | | Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, площадью 1730 кв.м., год начала эксплуатации здания 1955 |
| 4 | МОУ ДОД «ДШИ № 1» дополнительное помещение  г. Сатка, ул. Свободы, 12 | | Часть отдельно стоящего здания 418,1 |
| 5 | МОУ ДОД «ДШИ № 2»  г. Сатка, ул. Комсомольская, 8 | | Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, площадью 210,5 кв.м., год начала эксплуатации здания 1905 |
| 6 | Дополнительное помещение МОУ ДОД «ДШИ № 2»  г. Сатка, ул.Комсомольская, 14 | | Цокольный этаж жилого 4 этажного дома, площадь школы 158,4 кв.м., стены кирпичные, год постройки здания 1973 |
| 7 | МОУ ДОД «ДШИ»  г. Бакал, ул. Пугачева,5 | | Отдельно стоящее 3-х этажное кирпичное здание, площадью 585,5 кв.м., год начала эксплуатации здания 1992 |
| 8 | МОУ ДОД «ДШИ»  п. Межевой, ул. Шахтерская, 2А | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь школы 525 кв.м., стены кирпичные, год постройки здания 1982 |
| 9 | МОУ ДОД «ДШИ»  п. Бердяуш, ул. Октябрьская,1 | | Отдельно стоящее деревянное здание, площадью 381,8 кв.м., год начала эксплуатации здания 1960 |
|  | Саткинское городское поселение | | |
| 10 | МУ ГДК «Строитель»  г. Сатка, ул. Солнечная,4 | Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, площадью 1662 кв.м., год постройки здания 1980 | |
| 11 | Сельский клуб  п. Малый Бердяуш | Отдельно стоящее деревянное здание, площадью 180 кв.м., год начала эксплуатации здания 1936 (необходимо строительство нового) | |
| 12 | МУ ДК «Металлург»  г. Сатка, пл. Ленина,1 | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, площадью 2230 кв.м., год начала эксплуатации здания 1953  (аварийное состояние) | |
| 13 | Отдел культурных инициатив МБУ «ЦБС»,  Виртуальный филиал Русского музея  г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ,26 | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь учреждения 282,1 кв.м., стены блочные  год начала эксплуатации здания 1967 | |
| 14 | МБУ «Централизованная библиотечная система»  Центральная библиотека  г. Сатка, ул. Солнечная,16 | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь учреждения 445,6 кв.м., стены блочные  год начала эксплуатации здания 1980 | |
| 15 | Центральная детская библиотека  г. Сатка, ул.Пролетарская, 38 | Цокольный этаж жилого 5-и этажного блочного дома, площадь библиотеки 209,5 кв.м., год начала эксплуатации здания 1969 | |
| 16 | Городская библиотека-филиал № 1  г. Сатка, ул.Комсомольская, 39 | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь библиотеки 91,0 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1977 | |
| 17 | Дополнительное помещение ДШИ № 2  г. Сатка, ул. Бакальская, 2 | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь библиотеки 165,6 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1972 |
| 18 | Городская библиотека-филиал № 2  г. Сатка, Западный район, 6 | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь библиотеки 196,7 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1983 |
| 19 | Детская библиотека- филиал № 3  г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 15 | | Отдельно стоящее кирпичное 3-х этажное здание, год начала эксплуатации здания 1996  Здание школы, площадь библиотеки 168,9 кв.м. |
| 20 | Библиотека-филиал № 4  п. Малый Бердяуш, ул.Школьная,29 | | Отдельно стоящее блочное здание, год начала эксплуатации здания 1985  Здание школы, площадь библиотеки 54,0 кв.м. |
|  | Бакальское городское поселение | | |
| 21 | МУ «Бакальская ЦКС» ДК горняков  г. Бакал, ул. Ленина,9 | | Отдельно стоящее 3-х этажное шлакоблочное здание, площадью 4329,9 кв.м., год начала эксплуатации здания 1960 |
| 22 | Клуб детского творчества, г.Бакал, ул. Пугачева,4 | | 582,8 |
| 23 | Сельский клуб п. Иркускан  ул. Кооперативная, 18 | | Отдельно стоящее 2-х этажное шлакоблочное здание, площадью 681 кв.м., год начала эксплуатации здания 1960 |
| 24 | Сельский клуб п. Катавка  ул. Кутузовых | | Отдельно стоящее деревянное здание, площадью 266,5 кв.м., год начала эксплуатации здания 1928 |
| 25 | МКУ «Библиотека г.Бакала», Центральная библиотека  г. Бакал, ул. Ленина,9 | | Отдельно стоящее 2-х этажное шлакоблочное здание, год начала эксплуатации здания 1960  Здание дворца культуры, площадь библиотеки 1050,2 кв.м. |
| 26 | Детская библиотека-филиал №1  г. Бакал, ул. Ленина, 21 | | 168 |
| 27 | Городская библиотека-филиал № 2  г.Бакал, ул.Пугачева, 7 | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь библиотеки 174,0 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1977 |
| 28 | Детская библиотека-филиал № 5  г.Бакал, ул.Пугачева, 7 | | Цокольный этаж жилого 5 этажного дома, площадь библиотеки 367,3 кв.м., стены блочные, год постройки здания 1977 |
| 29 | Библиотека-филиал № 3  п. Рудничное, ул. Котовского, 1 | | Отдельно стоящее кирпичное здание, площадью 89,5 кв.м. |
|  | Межевское городское поселение | | |
| 30 | ДК «Горняк»  п.Межевой, ул.К. Маркса, 7А | | Отдельно стоящее 2-х этажное блочное здание, площадью 2675,8 кв.м., год начала эксплуатации здания 1960 |
| 31 | МКУ «Межевая централизованная библиотечная система» Центральная библиотека  п. Межевой, ул.К. Маркса, 7А | | Отдельно стоящее кирпичное 3-х этажное здание, год начала эксплуатации здания 1960. Здание дворца культуры, площадь библиотеки 117 кв.м. |
| 32 | Библиотека – филиал №1  п. Новая Пристань, ул. Попова, 2 | | Отдельно стоящее кирпичное здание, год начала эксплуатации здания 1965  площадь библиотеки 86,95 кв.м. |
|  | Бердяушское городское поселение | | |
| 33 | МУ «Бердяушская ЦКС»  Культурнодосуговый центр  п.Бердяуш, ул.Красноармейская, 2А | | год начала эксплуатации здания 1929 |
| 34 | МКУ «Бердяушская централизованная библиотечная система» Центральная библиотека  п. Бердяуш, ул. Советская, 14 | | Отдельно стоящее кирпичное здание, площадью 380,0 кв.м., год начала эксплуатации здания 1956 |
| 35 | Библиотека-филиал №1  п. Жукатау,ул.Наливная,38 а | | Отдельно стоящее кирпичное здание, год начала эксплуатации здания 1981  Здание клуба, площадь библиотеки 55,0 кв.м. |
|  | Сулеинское городское поселение | | |
| 36 | МУ Кино-досуговый центр «Чайка»  п. Сулея, ул. Кооперативная, 2а | Отдельно стоящее блочное здание, площадью 340,7 кв.м., год начала эксплуатации здания 1963 | |
| 37 | МКУ Библиотека Сулеинского городского поселения  п. Сулея, ул. Ленина,32 | | Отдельно стоящее кирпичное здание, площадью 244,7 кв.м., год начала эксплуатации здания 1958 |
|  | Айлинское сельское поселение | | |
| 38 | МУ «Айлинская ЦКС»  Районный дом культуры с.Айлино, ул. Пугачева,32 | | Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, площадью 1247 кв.м. год начала эксплуатации здания 1987 |
| 39 | Сельский клуб  д. Верхнее-Айск, ул. Центральная | | Отдельно стоящее деревянное здание, площадью 190,8 кв.м., год начала эксплуатации здания 1907 |
| 40 | Сельский клуб д. Алексеевка,  ул. Центральная | | Отдельно стоящее блочное здание, площадью 335,2 кв.м., год начала эксплуатации здания 1971 |
| 41 | МКУ «Айлинская централизованная библиотечная система»  с. Айлино, ул. Пугачева,32 | | Отдельно стоящее кирпичное 2-х этажное здание, год начала эксплуатации здания 1987. Здание дома культуры, площадь библиотеки 190,0 кв.м. |
| 42 | Библиотека-филиал №3  д. Алексеевка, ул. Центральная,62 | | Отдельно стоящее блочное здание, год начала эксплуатации здания 1971  Здание клуба, площадь библиотеки 56,0 кв.м. |
| 43 | Библиотека-филиал №2  д. Верхнее-Айск, ул. Центральная,58а | | Отдельно стоящее деревянное здание,  год начала эксплуатации здания 1917  Здание клуба, площадь библиотеки 60,0 кв.м. |
|  | Романовское сельское поселение | | |
| 44 | МКУ Романовская сельская библиотека»  п. Романовка, ул. Советская. 31 | | Отдельно стоящее деревянное здание, год начала эксплуатации здания 1979. Здание администрации, площадь библиотеки 40,5 кв.м. |

Таблица 12 - Количество посадочных мест в учреждениях культуры Саткинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование учреждения | Почтовый адрес | Количество посадочных мест |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная клубная система»  Саткинского городского  поселения Городской дворец культуры «Строитель» | 456910, Челябинская область  г. Сатка, ул. Солнечная, 4 | 318 |
| 2 | Сельский клуб  п. Малый Бердяуш | 456905, Челябинская область Саткинский район, п. Малый Бердяуш | 56 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение  ДК «Металлург» (находится в аварийном состоянии) | 456910, Челябинская область  г. Сатка, пл. Ленина, 1 | 750 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение ДК «Магнезит» | 456910, Челябинская область  г. Сатка, ул. 100-летия комбината Магнезит | 430 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Бакальская  Централизованная  клубная система» Дворец культуры горняков | 456900, Челябинская область  г. Бакал, ул. Ленина, 9 | 750 |
| 6 | Клуб п. Рудничное | 456905, Челябинская область Саткинский район, п. Рудничное, ул. Советская | 250 |
| 7 | Клуб п. Иркускан | 456905, Челябинская область Саткинский район, п. Иркускан, ул. Кооперативная | 220 |
| 8 | Клуб п. Катавка | 456905, Челябинская область Саткинский район, п. Катавка, ул. Кутузовых | 170 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение «ДК «Горняк»»  Межевого городского поселения | 456905, Челябинская область Саткинский район, п. Межевой, ул. Карла Маркса, 7-А | 280 |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение Кино-досуговый центр «Чайка» | 456920, Челябинская область Саткинский район, п. Сулея, ул. Кооперативная | 80 |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение  «Бердяушская Централизованная клубная система» «Культурно-досуговый центр» р.п. Бердяуш | 456935, Челябинская область Саткинский район, п. Бердяуш, ул. Красноармейская, д. 2-А | 200 |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение  «Айлинская Централизованная клубная система» Районный дом культуры  с. Айлино | 456926, Челябинская область Саткинский район, с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 340 |
| 13 | Сельский клуб  д. Верхнее-Айск | Челябинская область  Саткинский район, д. Верхнее-Айск,  ул. Центральная | 20 |
| 14 | Сельский клуб  д. Алексеевка | Челябинская область  Саткинский район, д. Алексеевка | 120 |

Количество клубных формирований -160

Коллективы, имеющие звания:

«Заслуженный» - 1

Заслуженный коллектив РФ народного творчества детский - юношеский духовой оркестр ДК «Горняк» п. Межевой;

«Народный» - 10

1. ВИА «Витязи»;

2. Хор ветеранов войны и труда,

3. Народный коллектив студия вокально-эстрадной песни «Модерн»

4. Народный коллектив театр-студия «МЫ»

5. Народный коллектив фольклорный ансамбль «Золотник»

6. Народный коллектив татарского и башкирского искусства «Йейгор»

7. Ансамбль русской песни «Уралочка»;

8. Коллектив татарского искусства «Ай моннары»;

9. Коллектив национального искусства «Юмагуш».

10. Муниципальный духовой оркестр МКУ «Управление культуры».

«Образцовый» - 7

1. Образцовый коллектив театр «Витамин смеха»;

2. Театральный коллектив «Маска»;

3. Студия Эстрадной и народной песни «Овация»

4. Образцовый коллектив театр русской песни «Гармония»;

5. Образцовый коллектив «Детская эстрадная студия «Беби - Шлягер»

6. Образцовый коллектив цирковая студия «Браво»

7. Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Танц – Форм»

**Перечень программных мероприятий комплексного развития социальной инфраструктуры Саткинского муниципального района на 2017-2027 по разделу «Культура»**

Таблица 13 - Программные мероприятия программы комплексного развития социальной инфраструктуры Саткинского муниципального района на 2017-2027 по разделу «Культура»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | количество | Год реализации | Примечание |
| 1. | Строительство клуба в поселке М.Бердяуш | Количество мест | 150 | 2019-2020 | Разработка  ПСД в 2017г |
| 2. | Приобретение мобильного автоклуба | Тр. ед | 1 | 2020 | Позволит решить вопросы предоставления услуг в сфере культуры жителям малонаселенных, удаленных населенных пунктов |
| 3. | Реконструкция парка культуры и отдыха  (Каргинский пруд) | Количество парков | 1 | До 2022 | Позволит улучшить качество жизни населения |

**Перечень программных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонтным работам объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Культура»**

Таблица 14 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Культура»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия(инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания | МБОУ ДО ДШИ р.п. Бердяуш |  | 2018-  2020 | «Развитие культуры и туризма Саткинского муниципального района» | МБОУ ДО ДШИ р.п. Бердяуш | МКУ «Управление культуры» |
| 2 | Текущие ремонты | МБОУ ДО ДШИ р.п. Межевой |  | 2018-  2020 | «Развитие культуры и туризма Саткинского муниципального района» | МБОУ ДО ДШИ р.п. Межевой | МКУ «Управление культуры» |
| 3 | Текущие ремонты | МБОУ ДО ДШИ г. Бакала |  | 2018-  2020 | «Развитие культуры и туризма Саткинского муниципального района» | МБОУ ДО ДШИ г. Бакала | МКУ «Управление культуры» |
| 4 | Текущие ремонты | МБУ «ЦКС» |  | 2018-2020 | «Развитие культуры Саткинского городского поселения»,  «Местный дом культуры» | МБУ «ЦКС» | МКУ «Управление культуры» |
| 5 | Текущие ремонты | МБУ «ЦБС» |  | 2018-2020 | «Развитие культуры Саткинского городского поселения», | МБУ «ЦБС» | МКУ «Управление культуры» |
| 6 | Текущие ремонты | Ремонт помещения Отдела культурных инициатив( по адресу 50 лет ВЛКСМ, д.26) согласно сметы |  | 2018-20 | «Развитие культуры Саткинского городского поселения», | МБУ «ЦБС» | МКУ «Управление культуры» |
| 7 | Текущие ремонты | МАУ ГДК «Магнезит» |  | 2018-2020 | «Развитие культуры Саткинского городского поселения»,  «Местный дом культуры» | МАУ ГДК «Магнезит» | МКУ «Управление культуры» |
| 8 | Приобретение мобильного автоклуба | МКУ «Управление культуры» |  | 2019-2021 | «Развитие культуры и туризма Саткинского муниципального района» | МКУ «Управление культуры» | МКУ «Управление культуры» |
| 9 | Строительство МБУ «ЦКС» | Проектно-изыскательские работ и строительство клуба пос М Бердяуш |  | 2017-2020 | «Развитие культуры Саткинского городского поселения» | МБУ «ЦКС» | МКУ «Управление культуры» |
| 10 | Реконструкция парка культуры и отдыха | Парк у Каргинского пруда |  | 2018-2022 |  | **Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского** | **Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского** |
| 11 | Капитальный ремонт фасада и входной группы | МБУ ДК «Горняк» п. Межевой |  | 2018-2022 |  | МБУ ДК «Горняк» | МКУ «Управление культуры» |
| 12 | Текущий ремонт | МКУ «ДЦСК» |  | 2018-2022 |  | МКУ «ДЦСК» | МКУ «Управление культуры» |

Таблица 15 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Культура»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансиро-  вания | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Всего, тыс. руб. |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО ДШИ р.п. Бердяуш | МБ | 0 | 00,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 800,00 |
| 2 | Текущие ремонты МБОУ ДО ДШИ р.п. Межевой | МБ | 0 | 00,00 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 750,00 |
| 3 | Текущие ремонты МБОУ ДО ДШИ г. Бакала | МБ | 0 | 430,00 | 170,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 1200,00 |
| 4 | Текущие ремонты МБУ «ЦКС» | МБ | 557,0 местный, 1615федбюджет. 567,4 областной | 00,00 | 1000,00 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 4159,40 |
| 5 | Текущие ремонты МБУ «ЦБС» | МБ | 0 | 00.00 | 700,00 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 1300,00 |
| 6 | Текущие ремонты Ремонт помещения Отдела культурных инициатив( по адресу 50 лет ВЛКСМ, д.26) согласно сметы | МБ | 0 | 00,00 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 700,00 |
| 7 | Текущие ремонты МАУ ГДК «Магнезит» | МБ |  | 00,00 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 1300,00 |
| 8 | Приобретение мобильного автоклуба | ОБ |  |  | 7000,0 |  |  |  | 7000,0 |
| 9 | Строительство МБУ «ЦКС» Проектно-изыскательские работ и строительство клуба пос М Бердяуш | МБ | 1500,0 | 00,00 | 4500,00 |  |  |  | 6000,00 |
| 10 | Реконструкция парка культуры и отдыха  (Каргинский пруд) | МБ  ОБ  ФБ |  |  | 500,0  2500,0  2500,0 |  |  |  | 5500,0 |
| 11 | Капитальный ремонт фасада и входной группы МБУ ДК «Горняк» п. Межевой | МБ | 0 | 0 | 1250,0 | 1250,0 | 0 | 0 | 2500,0 |
| 12 | Текущий ремонт МКУ «ДЦСК» | МБ | 0 | 0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 700,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 31909,40 |

**Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры -** социальные нормативы и нормы в сфере «Культура», согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 95-р, представлены в таблице 17.

**Социальные нормативы и нормы в сфере «Культура», согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 95-р**

Таблица 17- Социальные нормативы и нормы в сфере «Культура»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-территориальные уровни обеспечения услуг (средняя численность населения за 2016 год) |  |  | Минимальная количественная величина  (количество сетевых единиц) / имеется в настоящее время | | | | | |
| Библиотеки | | КДУ | Автоклуб | Музей | Концертный творческий коллектив | Парки  Культуры и отдыха | Кинозалы |
| Саткинский муниципальный район (81288) | 1/0\*  1/0\* | | 1/0 | 1/1 | 1/1 |  |  |  |
| Саткинское городское поселение (43 812)  г. Сатка (42214) | 5 /6 | | 3/3 |  | 1/1 | 1 | 1/0 | 1/2 |
| Бакальское городское поселение(19782) | 2/5 | | 2/4 |  | 1/1 | 1 |  | 1/1 |
| Бердяушское городское поселение (5409) | 1/2 | | 1/1 |  | 1/1 | 1 |  |  |
| Сулеинское городское поселение(3142) | 1/1 | | 1/1 |  | 1/1 | 1 |  | 1/0 |
| Межевое городское поселение(5185) | 1/2 | | 1/1 |  | 1/1 | 1 |  | 1/0 |
| Романовское сельское поселение (1635) | 1/1 | | 1/0 |  |  |  |  |  |
| Айлинское сельское поселение (1947) | 1/1 | | 1/3 |  |  |  |  |  |

\*Полномочия в сфере культуры в части библиотечного обслуживания населения исполняют городские поселения.

Обеспеченность учреждениями культуры рассчитывается без учета форм собственности

**Ожидаемые результаты**

Оптимальное размещение учреждений культуры на территории Саткинского муниципального района. Соответствие учреждений культуры современным требованиям. Обеспечение равных возможностей жителям района для реализации творческих способностей, реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры. Улучшение качества жизни граждан.

**1.5 Туризм**

**Паспорт подпрограммы развития туристской инфраструктуры Саткинского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа развития внутреннего и въездного туризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| Основание для  разработки программы | Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132 - федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (с изменениями от 10 января 2003 г.и от 17января 2007г.); Закон Челябинской области «О туристской деятельности в Челябинской области». |
| Заказчик программы | Администрация Саткинского муниципального района |
| Цель Программы | Формирование на территории Саткинского муниципального района современной   конкурентоспособной    туристической отрасли,    обеспечивающей широкие     возможности     для     удовлетворения потребностей российских и  иностранных  граждан  в туристско-рекреационных    услугах. Социально-экономическое развитие   района    за    счет увеличения доходной части   местного бюджета, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения. |
| Задачи Программы | 1. Создание   условий   для   эффективного   развития туристской отрасли; 2. Развитие   и   совершенствование    инфраструктуры туризма, в  том  числе  сопутствующей  (транспорт, общественное   питание,   развлечения   и    др.);  3. Формирование  конкурентоспособного   регионального туристского продукта,  обеспечивающего  позитивный имидж Саткинскому району на туристском рынке; 4. Проведение   активной   рекламной    деятельности, направленной на  продвижение  туристских  ресурсов Саткинского района    на    российский    и международный туристские рынки;  5. Повышение  качества  туристских  и   сопутствующих услуг в соответствии с  принятыми  стандартами,  в том числе международными; 6. Поддержка  развития  предпринимательства  в  сфере туризма,   прежде   всего   малого   и    среднего;  7. Содействие развитию межрегиональных и международных туристских связей на основе взаимной выгоды; 8.Создание  условий  для  возрождения   и   развития традиционных, освоения новых  туристских  ресурсов Саткинского района |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в течение 2017 - 2028  годов в 2 этапа: I - 2017 - 2022 годы; II - 2023 - 2028 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 1.Увеличение объемов туристско-экскурсионных  услуг, оказываемых  в  сфере  внутреннего   и   въездного туризма, не менее чем на  10%  в  год  (в стоимостном выражении); 2.Увеличение объемов услуг, оказываемых  гостиницами и другими объектами размещения,  в  среднем  на  15 % в год; 3.Увеличение  внутренних   и   въездных   туристских потоков в среднем на 15 % в год;  4. Увеличение  поступлений   налогов   и   сборов   в консолидированный бюджет Саткинского района в среднем на 2 - 3 % в год;  5. Создание новых рабочих мест в сфере  туризма и сопряженных отраслях до 3 000 к 2027 г. |
| Объем и источники  финансирования  программы | Средства федерального бюджета – Министерства регионального развития РФ, бюджета Челябинской области, бюджета Саткинского муниципального района,  а также средства коммерческих и иных организаций на общую сумму 10 721 600,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2017 - 2022 года – 6 701 516,5 тыс. рублей;  2023 - 2028 год – 4 020 166,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы | Увеличение объемов туристско-экскурсионных  услуг,  предоставляемых      на      внутреннем туристском рынке, не менее чем  на  10  процентов;  Более полное удовлетворение  потребностей  жителей Саткинского района и других регионов России в  активном полноценном отдыхе;  Создание не менее чем  3 000  новых  рабочих  мест; Прирост количества  мест  в  гостиницах  и  других объектах размещения; Рост доходов  бюджета  Саткинского муниципального района. |

**Характеристика существующего состояния туристской индустрии в Саткинском муниципальном районе**

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Развитие туризма оказывает стимулирующие воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и является перспективным направлением структурной перестройки экономики.

В настоящее время Саткинский муниципальный район имеет монопрофильную структуру экономики, ориентированную на промышленность. Перспективы развития промышленных производств определяются деятельностью двух основных градообразующих предприятий: ПАО «Комбинат Магнезит» и ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод». Соответственно возникают вопросы о переходе от монопрофильного к многопрофильному типу экономики и обеспечении проживающего населения рабочими местами. Анализируя ресурсный потенциал Саткинского муниципального района можно уверенно сказать, что одним из приоритетных способов мягкой диверсификации экономики района может являться туризм. При этом туризм способен внести значительный вклад в региональную экономику не только за счет собственного развития, но и путем оказания мощного стимулирующего воздействия практически на все другие отрасли хозяйствования: строительство, транспорт, сельское хозяйство, бытовое обслуживание и т.д.

Саткинский район один из живописнейших уголков Челябинской области, обладающий удобным географическим положением и транспортной доступностью. Административный центр района — город Сатка находится в 190 км (по автодороге) от областного центра – Челябинска. Через район проходит автотрасса Челябинск–Москва, железная дорога с железнодорожной станцией, имеется хорошее транспортное сообщение с Екатеринбургом и Уфой. Благодаря хорошей автодорожной сети район находится в центре большого потребительского рынка с транспортной доступностью не более пяти часов. Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными пунктами Свердловской области и Республики Башкортостан. Административные центры этих регионов – города Екатеринбург и Уфа, наряду с Челябинском, оказывают существенное влияние на экономическое развитие района.

Уникальность и богатый природно-ресурсный потенциал района способствует развитию различных видов туризма: делового и событийного, культурно-познавательного и активного, лечебно-оздоровительного и рекреационного, экологического и приключенческого, сельского туризма, охоты и рыбалки.

На территории Саткинского муниципального района находятся 18 памятников истории областного значения. Кроме того, выявлено 38 уникальных природных объектов и 77 объектов истории и культуры, не имеющих статуса памятников.

Особый интерес представляет национальный парк «Зюраткуль», занимающий одну треть территории Саткинского района, где находится высокогорное озеро Зюраткуль и главные природные объекты – горные вершины Нургуш(1406 м), Зюраткуль (1175 м), Уван (1222 м), Сука (1195 м), Москаль (1048 м), Шуйда (950`м), которые имеют большой потенциал застройки и могут быть развиты в один из крупнейших в Челябинской области горнолыжных курортов.

Поражает своим великолепием долина реки Ай, которая является гидрологическим памятником природы областного значения. Река протекает сквозь живописные скалистые берега с огромным количеством пещер и сухих водопадов.

Уникален и природно-исторический комплекс «Пороги», построенный в 1910 году на левом берегу реки Большая Сатка. Это первый в России ферросплавный завод, старейшая ГЭС с уникальным оборудованием начала ХХ века и единственная не только в отечественной, но и в мировой практике, по конструктивному решению плотина, построенная из природного камня.

Многообразие туристских объектов дает огромные возможности для развития внутреннего и въездного туризма в районе.

На территории Саткинского района зарегистрировано 36 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. По итогам 2016 года услугами туристических фирм воспользовались 80 тыс. граждан России.

В комплексе услуг, предоставляемых туристам, ведущее место принадлежит коллективным средствам размещения: гостиницам, организациям отдыха и туристским базам. В 2016 году в районе функционировало более 20 коллективных средств размещения.

Ежегодно растет число любителей активных туристских маршрутов. В районе успешно действуют более 30 туристских маршрутов различных по сложности и продолжительности. Наиболее популярны и востребованы маршруты в НП «Зюраткуль», долины рек Ай и Б. Сатка.

В последнее время все большую популярность приобретают событийные туры. Каждый год на территории района проходит более 30-ти событийных мероприятий туристической направленности. В 2016 году участников событийных мероприятий увеличилось до 10 000 чел.

Саткинский район известен далеко за пределами Челябинской области, благодаря участию в международных, всероссийских и межрегиональных выставках, конкурсах, фестивалях и форумах, которые проходят в различных городах России.

В целях дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма на территории района, важно обеспечить привлечение частных инвестиций в строительство новых туристских объектов и модернизацию имеющейся инфраструктуры отдыха и туризма. Формирование туристской инфраструктуры (увеличение количества средств размещения современного уровня комфорта, строительство новых и эффективная эксплуатация старых туристских объектов и средств размещения) требует вложения значительных денежных средств.

**Технико-экономические параметры существующих туристических объектов Саткинского муниципального района**

Коллективные средства размещения:

Таблица 18 - **Профилакторий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место расположения | Количество мест | Инфраструктура |
| ООО «ЛОК «Ла Вита» | г. Сатка | 105 мест для размещения, номера класса «Люкс»  «Полулюкс»  «Стандарт» | Медицинская техника от ведущих производителей Германии, Словакии, США, Франции, Японии.  Стандартные, блочные номера, коттеджи. Ванная комната. Телевизор. |

Таблица 19 - **Базы отдыха**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место расположения | Количество мест | Инфраструктура |
| «Эко-парк «Зюраткуль» | п. Зюраткуль | 64 основных и 13 доп. мест  8 коттеджей четырех-, пяти- и семи-местные,  Гостиница эконом-класса | В номерах: телефон, телевизор, холодильник электрочайник. Душ, санузел на этаже. |
| «Небесное озеро» | п. Зюраткуль | 56 мест  Коттеджи  Деревенские домики  Гостевой домик | ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:   1. 2-х, 3-х местные номера с удобствами. 2. Апартаменты 2 спальни, душ, туалет, большой просторный холл. 3. Семейные номера на 4-6 человек.  2 комнаты, душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор, в холле диван. 4. Комплекс из 10-и Деревенских домов.  1-й этаж: 2 комнаты по 2 кровати, в холле 2-х местный диван, стол, лавочки, электрочайник, умывальник. Отопление - электроконвекторы, печь. 2 этаж (только в теплый период) мансарда с отдельным входом:  4 кровати, стол, лавка, чайник электрический, холодильник. Территория нового комплекса огорожена, имеется детская игровая площадка, гамак, мангальная зона у каждого дома, удобный теплый туалет, скважина с чистой питьевой водой. |
| База отдыха «Лесная жемчужина» | Саткинский муниципальный район, Автодорога «Москва-Челябинск» (М5), 1705км. | 12 номеров категории стандарт,  6 номеров категории полулюкс | Номера со всеми удобствами.  Игровой зал (бильярд, настольный теннис, стрельба из лука).  Русская баня с купелью.  Два банкетных  зала  на  40 и 60  посадочных мест.  Территория оборудована беседками, мангалами, качелями. |
| Туристическая база «Пороги» | п. Пороги | 4 Деревянных дома | Печное отопление, туалет на улице, оборудованная кухня  Территория оборудованная беседками, мангалами. |

Таблица 20 - **Гостиницы, мотели, гостевые дома**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место расположения | Количество мест | Инфраструктура |
| Гостиница «Старый город» | г. Сатка | 16 номеров: 3 – класса «Люкс», 1 «Полулюкс», 2-х, 1-местные номера. | В номерах: телефон, рабочая зона с письменным столом, кабельное телевидение (50 каналов), санузел, душ, предметы личной гигиены.  В здании гостиницы находятся ресторан, бар, кальянная комната, салон красоты, солярий, сауна. |
| Отель «Виктория» | г. Сатка | 20 номеров,  50 мест | В номерах: телевизор, холодильник,  телефон, чайник, фен, средства личной гигиены, санузел. |
| Гостиница «Васильевна» | г. Сатка | Номера: 1 – класса «Полулюкс»,  2 – двухместные (2 и 3 блока),  1 – одноместный (2 блока). | В номерах: телевизор, холодильник,  телефон, чайник, фен, средства личной гигиены, санузел. |
| Гостиница «СатТурн» | г. Сатка | Номера (30 мест):  1, 2, 3, 4-х местные стандартные номера | Санузел, душевая кабина, холодильник, фен. Комплексное питание, бард-кафе, сауна, бильярд, туристические услуги, мангальная зона |
| Отель «Пороги» | п. Пороги | Номера (40 мест):  17 номеров, в т.ч. стандарт, люкс. | В номерах: телевизор, душ, санузел, предметы личной гигиены. Дополнительно в номере «Люкс»: радиотелефон, мини-бар, видеодвойка. Клуб здоровья (сауна, джакузи, бассейн, массажный кабинет), диско-бар, бар, бильярд. |
| Гостевые дома НП «Зюраткуль» | п. Зюраткуль, п. Сибирка | 8 домов 4,6,8,10-ти местные | Печное отопление, туалет на улице, оборудованная кухня.  Мангальная зона, баня. |
| «Горный дом» | п. Зюраткуль | На 20 мест | Номера 2-3-хместные. Телевизор.  Санузел, душевая кабина – в блоке.  Русская баня, сауна, летняя беседка с мангалом, детская мини-площадка, прокат спортинвентаря. Кафе, бильярд и теннис.  Беседка с мангальной зоной. |
| «Дом туриста» | п. Зюраткуль | На 33 места | Печное отопление. Камин. Общая кухня с необходимой утварью. Зона отдыха, оборудованная мангалом, беседками. Баня. |
| «Дом таежника» | п. Зюраткуль | Домики на 30 мест: 2, 3, 4, 5-ти местные | Центральное отопление, горячая/холодная вода, санузел, душевая кабина. Имеется кухня, спутниковое ТВ. |
| Мини-отель «Сатка» | г. Сатка | На 24 места | Кухня, холодильник, телевизор. |
| Гостиница «Гостевой дом» | г. Сатка | **На 30 мест.** | На территории предусмотрена автостоянка с видеонаблюдением |
| Хостел «Уральские горы» | г. Сатка | **На 19 мест, 4,7,8-ми местные номера** | Отдельная кухня с бытовой техникой;  В каждом номере отдельная душевая кабинка, санузел;  Бесплатный Wi-Fi, услуги прачечной, утюг, гладильная доска.  Имеется парковка. |

Таблица 21 - **Детские оздоровительные лагеря**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Место расположения | Количество мест | Периоды функционирования |
| ДОЛ «Уралец» | Саткинский муниципальный район | 260 | Летний период |
| ДОЛ им. Г.М.Лаптева | Саткинский муниципальный район | 380 | Летний период |

**Основные туристические объекты Саткинского района:**

Таблица 22 - **Памятники природы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Адрес | Ведомственная принадлежность |
| Национальный парк «Зюраткуль» | Саткинский район | ФГБУ |
| Урочище «Копань» | Саткинский район,  п. Магнитский | Памятник областного значения |
| Аверкиева яма, пещера | Саткинский район,  река Ай, 3 км к югу от  д. Старая Пристань | Памятник областного значения |
| Каменка, пещера | Саткинский район,  река Каменка | Памятник областного значения |
| Кургазакская пещера | Саткинский район,  река Ай, восточный борт Кургазакского лога | Памятник областного значения |
| Надежда, пещера | Саткинский район,  река Каменка | Памятник областного значения |
| Сухокаменная (Понорная), пещера | Саткинский район,  река Каменка | Памятник областного значения |
| Река Ай (участок) | От устья р. Бейды до д.Сикияз-Тамак | Памятник областного значения |

Таблица 23 - **Музеи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Адрес | Ведомственная принадлежность |
| МБУ «Саткинский краеведческий музей» Саткинского муниципального района | г. Сатка, пл.1Мая,  1 «Б» | МКУ «Управление культуры» СМР |
| Центр культурных инициатив | г. Сатка, 50 лет ВЛКСМ, 26 | МКУ «Управление культуры» СМР |
| Музей «Магнезит» | г. Сатка, ул. Солнечная, 34 | ОАО «Комбинат «Магнезит» |
| Музей Бакальского рудоуправления | Саткинский район,  г. Бакал, Ленина, 13 | ООО «Бакальское рудоуправление» |
| Музей геологический им. В.И.Юровских | г. Сатка, ул. Бакальская, МУ ЦДОД «Радуга» | МКУ «Управление образования» СМР |

Таблица 24 - **Памятники, исторические здания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Адрес | Ведомственная принадлежность |
| Дворец культуры «Магнезит» | г.Сатка, ул.100-летия ОАО «Комбинат «Магнезит», 1 | МКУ «Управление культуры» СМР |
| Памятник ВОВ «Вечная память героям» | г.Сатка, Сквер Славы | Администрация Саткинского муниципального района |
| Братская могила борцам за Советскую власть | г.Сатка, площадь 1 Мая, сквер Победы | Памятник истории областного значения |
| Комплекс «Пороги»: электрометаллургический завод ферросплавов, гидроэлектростанция | Саткинский муниципальный район, поселок Пороги | Памятник истории и культуры областного значения |
| Свято-Никольский храм | г.Сатка, ул.Бочарова, 2 | Памятник истории областного значения |
| Дом торговца И.С.Алпатова  Здание, где располагался Штаб Красной Гвардии | г.Сатка, ул.Комсомольская, 1 | Памятник истории местного значения |
| Здание Высшего начального училища | г.Сатка, ул.Карла Маркса, 1 | Памятник архитектуры областного значения |
| Здание Саткинского краеведческого музея | г.Сатка, Площадь 1 Мая, 1б | Памятник архитектуры местного значения |
| Дом управителя СЧПЗ  Здание, в котором помещался первый Совет рабочих депутатов | г. Сатка, Площадь 1 Мая, 4 | Памятник истории местного значения |
| Свято-Вознесенская церковь | Саткинский муниципальный район, село Айлино, ул.Ленина, 6 | Памятник архитектуры местного значения |
| Здание земской почты | г.Сатка, ул.Карла Маркса, 2 | Памятник муниципального значения |
| Здание, построенное как кинотеатр | г.Сатка, площадь 1 Мая, 6 | Памятник муниципального значения |
| Дом торговца П.С. Алпатова | г.Сатка, ул.Комсомольская, 3 | Памятник истории местного значения |
| Дом торговца В.А. Голубина | г.Сатка, ул.Советская, 7 |  |
| Мужской монастырь и церковь Воскресения Христова | Саткинский муниципальный район, п.Иструть | Памятник истории местного значения |
| Обелиск борцам за Советскую власть | П. Н. Пристань | Межевое городское поселение |
| Обелиск борцам за Советскую власть | Д. Ваняшкино ул. Суворова | Межевое городское поселение |
| Памятный знак погибшим землякам в годы ВОВ | П. Н.Пристань ул. Ширпышева 2 | Межевое городское поселение |
| Памятный камень в честь работников шахты | П. Межевой сквер Шахтерской славы | Межевое городское поселение |
| Попову Н.И. большевику | П. Н. Пристань | Межевое городское поселение |

Таблица 25 - **Храмы, монастыри**

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Адрес |
| Свято-Никольский храм | г. Сатка, старая часть города |
| Церковь Воздвижения Святаго и Животворящего Креста Господня | Саткинский район, г. Бакал |
| Церковь Святителя Спиридона Тримифунтского | Саткинский район, п. Межевой |
| Свято-Вознесенская церковь | Саткинский район, с.Айлино |
| Церковь Николая Святителя | Саткинский район, п.Бердяуш |
| Воскресенский мужской монастырь | Саткинский район, п.Иструть |
| Мечеть им. Фаиза эфенди | Саткинский район, п. Сулея |
| Церковь Казанской иконы Божией Матери | Саткинский район, п. Сулея |

Таблица 26 - **Охотничье-рыболовные объекты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Контактная информация | Ведомственная принадлежность |
| Мараловодческое хозяйство «Медвежья радость» | Хозяйство расположено недалеко от озера Зюраткуль, в глубине леса на юго-восточном склоне хребта Зюраткуль. | ООО «Сатка Тревел» |
| Охотничье хозяйство | Охотничье угодье, расположенное на территории Челябинской области в Саткинском районе недалеко от озера Зюраткуль. | ООО «Сатка Тревел» |

Таблица 27 - **Горнолыжные склоны и комплексы**

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Контактная информация |
| ГЛК «У Виля» | Саткинский муниципальный район, пос. Чулковка |
| Малая Запань | Сатка, Малая Запань |

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Туризм»**

Таблица 28 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1 | Разработка и реализация системы туристской навигации | Саткинский район |  | 2017-2018 | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |
| 2 | Реконструкция «Комплекс «Пороги» | Саткинский район, Романовское сельское поселение, поселок Пороги (правый берег реки Большая Сатка) | Объект культурного наследия регионального значения; пропускная способность – 2500 чел./день | 2017-2022 | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |
| 3 | Строительство Эко-деревни «Пороги»  - подготовка проектно-сметной документации;  - строительство | Саткинский район, Романовское сельское поселение, поселок Пороги (правый берег реки Большая Сатка) | Туристический объект;  100 мест | 2018-2021 | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |
| 4 | Реконструкция и строительство транспортных коммуникаций |  |  |  | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |
| 5 | Лечебно-оздоровительный курорт «Зюраткуль»,  Реконструкция автодороги  ( г. Сатка –  п. Зюраткуль) | Саткинский район п. Магнитка, п. Мраморный, | Лечебно-оздоровительный объект | 2018-2027 | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |
| 6 | Создание экологических троп на хр. Нургуш, Уван, Москаль, Сука | Саткинский район |  | 2018-2024 | Целевая программа внутреннего и въездного туризма Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района | Администрация Саткинского муниципального района |

**Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Туризм»**

Таблица 29 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере «Туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансиро  вания | Объем финансирования по годам, тыс .руб | | | | | | Всего, тыс. руб |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-  2027 |
| 1 | Разработка и реализация системы туристской навигации |  | 60,0 | 2040,0 | - | - | - | - | 2100,0 |
| 2 | Реконструкция «Комплекс «Пороги» |  | - | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 |
| 3 | Строительство Эко-деревни «Пороги»  - подготовка проектно-сметной документации;  - строительство |  | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | - | 9000,0 |
| 4 | Реконструкция и строительство транспортных коммуникаций |  | - | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 2610000,0 |
| 5 | Лечебно-оздоровительный курорт «Зюраткуль»,  Реконструкция автодороги  ( г. Сатка –  п. Зюраткуль) |  | - | 889000,0 | 889000,0 | 889000,0 | 889000,0 | 4444000,0 | 8000000,0 |
| 6 | Создание экологических троп на хр. Нургуш, Уван, Москаль, Сука |  | 80 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 86,8 | 500,0 |

\*Сроки и объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**Ожидаемые результаты**

Выполнение системы намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы туризма, расширению географии и многообразия туристских маршрутов, позволит существенно усовершенствовать нормативную и организационную базу для осуществления туристской деятельности. Позволит сохранить объекты культурного – исторического и природного наследия.

Реализация Программы позволит увеличить поток туристов и объем платных туристских услуг, удовлетворить потребности населения района в активном и полноценном отдыхе, приобщить их к культурным и духовным ценностям.

Принимая во внимание, что туризм имеет мультипликативный эффект, реализация Программы развития туризма будет способствовать развитию экономики Саткинского муниципального района, сохранению и созданию новых рабочих мест не менее чем  3 000, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. Объемы туристско-экскурсионных  услуг,  предоставляемых      на      внутреннем туристском рынке, увеличатся не менее чем  на  10  процентов.

**Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции туристских объектов Саткинского района**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития туристской инфраструктуры Саткинского района, являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты туристской инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов туристской инфраструктуры между органами исполнительной власти и бизнеса;

- координация усилий органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов туристской инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития туристской инфраструктуры района, принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

**1.6 Спорт**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Программа  комплексного развития физической культуры и массового спорта в Саткинском муниципальном районе |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Основная цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Саткинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом. |
| Основные задачи подпрограммы | 2. 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Уровень обеспеченности населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов спорта | Ремонт и строительство, необходимых по нормам, учреждений спорта;  Приобретение оборудования для учреждений спорта. |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2027 года |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется из местного, областного бюджетов. Объемы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы направлена на:  1) увеличение численности детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом;  2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;  3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовка спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовка спортсменов – разрядников;  4)увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;  5)укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;  6)увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;  7)укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района. |

**Характеристика социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта**

Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в районе.

Основным организатором в Саткинском муниципальном районе физической культуры и спорта является МКУ «Управление по ФК и С СМР».

МКУ «Управление по ФК и СМР» является структурным подразделением Саткинского муниципального района. Общая структура физкультурного движения состоит из 25 федераций по следующим видам спорта: армейский рукопашный бой, баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, горные лыжи, греко-римская борьба, дзюдо, инвалидный спорт, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, пейнтбол, плавание, самбо, спортивное ориентирование, по пулевой стрельбе, теннис настольный, большой теннис, рукопашный бой по версии Тризна, футбол, хоккей, черлидинг, шахматы, которые проводят тренировочный процесс на базе спортивных учреждений: МКУ «Управление по ФК и С СМР»; МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»; МБУ « Комплексная спортивная школа СМР»; МБУ «ФСК г. Бакала», АУ «Дворец спорта «Магнезит».

Так же работают спортивные клубы для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

- Клуб единоборств;

- Клуб игровых видов спорта;

- Шахматный клуб «Вертикаль»;

- Военно патриотический клуб им. Л.Журавель.

В 2015 году создан Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе АУ «Дворец спорта «Магнезит».

Благодаря организации спортивного досуга на территории Саткинскго муниципального района, по состоянию на 1 января 2017 года достигнуты следующие показатели:

- Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинскго муниципального района – 77,36 процента;

- Доля граждан Саткинскго муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 36,0 процентов;

- Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинскго муниципального района – 18 процентов;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинскго муниципального района – 3 процента;

- Обеспеченность населения Саткинскго муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта – 18,0 процентов;

- Доля граждан Саткинскго муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинскго муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 17,0 процентов;

- Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе – 386 штук;

- Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 25 процентов.

На территории Саткинского муниципального района располагается 216 объектов спорта, из них 148 объектов спорта на территории Саткинского городского поселения находится в шаговой доступности для граждан.

Среди муниципальных спортивных сооружений имеется коммерческий спортивный комплекс ООО «СК» «Олимп». ООО «СК» «Олимп» представляет собой спортивный комплекс из 4 футбольных полей с искусственным покрытием, трибунами на 250 мест, хоккейной коробкой и административным зданием с раздевалками для спортсменов.

Перечень спортивных объектов по Саткинскому муниципальному району

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объекта | Единица измерения (единица) |
| 1 | Число спортивных учреждений - всего | 216 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 211 |
| 1.2 | Из общего числа спортивных сооружений:  Стадионы с трибунами | 1 |
| 1.2.1 | Из них муниципальные | 1 |
| 1.3 | \*\*Плоскостные сооружения | 88 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 84 |
| 1.4 | Спортивные залы | 31 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 31 |
| 1.5 | Плавательные бассейны | 6 |
| 1.5.1 | Из них муниципальные | 6 |
| 2 | Число детско-юношескх спортивных школ (включая филиалы) | 1 |

# \*Источник информации статистическая форма 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования) за 2016 год.

\*\*К плоскостным сооружениям относятся: спортивные залы, придомовые спортивные площадки, стадионы, хоккейные коробки, футбольные поля, площадки для игровых видов спорта, плавательные бассейны.

Саткинское городское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 148 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 144 |
| 1.2 | Из общего числа спортивных сооружений: Стадионы с трибунами | 1 |
| 1.2.1 | Из них муниципальные | 1 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 37 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 33 |
| 1.4 | Спортивные залы | 19 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 19 |
| 1.5 | Плавательные бассейны | 2 |
| 1.5.1 | Из них муниципальные | 2 |

Бакальское городское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 23 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 23 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 19 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 19 |
| 1.4 | Спортивные залы | 4 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 4 |

Сулеинское городское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 4 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 4 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 3 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 3 |
| 1.4 | Спортивные залы | 1 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 1 |

Бердяушское городское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 8 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 8 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 6 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 6 |
| 1.4 | Спортивные залы | 2 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 2 |

Межевое городское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 19 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 19 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 14 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 14 |
| 1.4 | Спортивные залы | 2 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 2 |
| 1.5 | Плавательные бассейны | 3 |
| 1.5.1 | Из них муниципальные | 3 |

Романовское сельское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 4 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 3 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 2 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 2 |
| 1.4 | Спортивные залы | 1 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 1 |

Айлинское сельское поселение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Число спортивных сооружений - всего | 10 |
| 1.1 | Из них муниципальных | 10 |
| 1.3 | Плоскостные сооружения | 7 |
| 1.3.1 | Из них муниципальные | 7 |
| 1.4 | Спортивные залы | 2 |
| 1.4.1 | Из них муниципальные | 2 |
| 1.5 | Плавательные бассейны | 1 |
| 1.5.1 | Из них муниципальные | 1 |

Перечень спортивных объектов в Саткинском муниципальном районе подведомственных МКУ «Управление по ФК и С СМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта спорта | Количество спортивных залов | Вид спорта |
| 1 | МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 2 фитнес зала;  Крытый комплекс на 3 теннисных корта;  2 тренажерных зала;  2 гимнастических зала;  Кабинет для занятий шахматами;  4 стола для настольного тенниса;  1 отделение для занятий горными лыжами;  5 лыжных баз для занятий лыжными гонками. | 1. шахматы  2. настольный теннис  3. теннис  4. пауэрлифтинг  5. гимнастика  6. горнолыжный спорт  7. лыжные гонки  8. фитнес |
| 2 | МБУ « Комплексная спортивная школа СМР» | Городской Тир;  2 боксерских зала;  1 большой зал для занятий единоборств;  3 тренажерных зала;  2 игровых площадки на территории спортивной школы.  База для занятий военно- патриотической подготовки. | 1. Каратэ  2. Спортивная борьба  3. Самбо  4. Военно-патриотическая подготовка  5. Стрельба из пневматического оружия  6.Легкая атлетика  7.Бокс  8. Дзюдо |
| 3 | МБУ «ФСК г. Бакала» | 1 спортивный зал;  2 тренажерных зала | 1. Футбол  2. Карате  3. Самбо  4. Лыжные гонки  5. Пауэрлифтинг |
| 4 | АУ «Дворец спорта «Магнезит» | 2 спортивных зала;  2 фитнес зала;  Большой зал для игровых видов спорта с дорожкой для бега;  2 ванны с плавательными бассейнами, из них:  1 ванна на 6 дорожек;  1 малая ванна; зал для боулинга на две дорожки. | 1. Легкая атлетика  2. Баскетбол  3. Футбол  4. Дзюдо  5. Каратэ  6. Плавание  7. Черлидинг  8. Фитнес  9. Боулинг  10. Волейбол |
| 5 | Стадион «Труд» | Одно футбольное поле;  Беговая дорожка с покрытием;  Площадка для сдачи норм ГТО.  2 площадки для занятий пляжным волейболом.  Площадка для массового катания на коньках.  Лыжная трасса. | 1. Легкая атлетика  2. Футбол  3. Пляжный волейбол;  4. Хоккей. |

**Перечень программных мероприятий по разделу физической культуры и спорта**

В 2016 году закончена реконструкция стадиона МАОУ СОШ №5. На территории стадиона расположены площадки для баскетбола, мини-футбола, площадка для ГТО, площадка для массового катания на коньках, полоса препятствий. Стадион предназначен для проведения спортивно – массовых мероприятий района, проведения тренировочного процесса с детскими командами, подготовки в свободном доступе к сдаче тестов норм ГТО, занятий физической культуры школьников.

На 2018 год запланировано строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. Разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза наружных сетей водопровод, исследование воды. Благодаря строительству физкультурно-оздоровительного комплекса будут созданы условия для массового катания на коньках, занятий хоккеем круглый год. Для спортсменов и любителей будут обустроены поле с ледовым покрытием, просторные раздевалки, душевые.

В рамках концепции Генерального плана сохранения и развития застройки г. Сатки Саткинского городского поселении Саткинского муниципального района, запланирована реконструкция стадиона на территории школы №14. Разработана проектно-сметная документация. В марте 2017 года данная документация была направлена в ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» на Всероссийский конкурс «Лучший проект спортивного сооружения», для включения в федеральную целевую программу на строительство и реконструкцию в субъектах РФ малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности. Проектом предусматривается реконструкция существующего стадиона и строительство новых зданий.

Данный спортивный объект будет включать в себя: мобильные трибуны с вместимостью 200 человек, площадку для скейтборда, полосу препятствий, гимнастическую площадку, универсальную хоккейную, площадки для игры в бадминтон.

На реализацию мероприятий реконструкции стадиона необходимо финансирование из местного, областного федерального бюджета.

Таблица Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико- экономические параметры | Сроки  реализации | Наименование Программы, в  которую включено  ( планируется включить)  мероприятие  ( инвестиционный проект) | Функциональный заказчик | Руководитель проекта, ответственный  исполнитель |
| 1 | Реконструкция стадиона на территории школы №14 | г. Сатка, ул. Ленина 2а, | Вместимость мобильных трибун – 200 человек.  Площадь территории в границах благоустройства - 17 700м2  Площадь а/б покрытия: - 4 480 м2  Площадь а/б покрытия тротуар-проезда - 425м2  Площадь покрытия универсальной площадки большого тенниса и бадминтона:- 285 м2  Площадь покрытия спортивных площадок - 2 990 м2  Площадь озеленения: - 9 440м2  Площади спортивных площадок:  Площадка для скейтборда: - 915м2  Полоса препятствий: - 485м2  Гимнастическая площадка: - 485м2  Универсальная хоккейная площадка: - 800м2  Площади для игры в бадминтон: - 285м2  Потребности в топливе, газе – нет.  Основные показатели сетей водоотведения и водопотребления   |  |  |  | | --- | --- | --- | | В1 – Хозяйственно-питьевой водопровод | | | | Летний режим в т.ч.:  - хоз-бытовые нужды  - полив газонов | 28,5 м3/сут  0,18 м3/сут  28,32м3/сут | 60 чел/сут | | Зимний режим в т.ч.:  - хоз-бытовые нужды  - подготовка поверхности катка  - первоначальная заливка катка  - наращивание заливки катка | 40,18м3/сут  0,18 м3/сут  0,40 м3/сут  40,0 м3/сут  16,0 м3/сут | q=0.5л/м2, F=800м2  q=50л/м2, Т=4часа  q=20л/м2, Т=4 часа | | Горячее водоснабжение  - подготовка поверхности катка (зимний период) | 0,64 м3/сут | q=0.8л/м2, Т=4 часа | | Бытовая канализация:  - хоз-бытовые нужды стадиона | 0,18 м3/сут |  | | 2019-2027 года | Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта  в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 2 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | г. Сатка, ул. Спартака 6а | Разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза наружных сетей водопровод, исследование воды. | 2017-2027 года | Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта  в Саткинском муниципальном районе | **Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района** | **Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района** |
| 3 | Приобретение системы механического оснежения горнолыжной базы | г.Сатка, Малая запань, ул. Сосновая 15 | SMI Super PoleCat – вентиляторный снегогенератор с большой дальностью выброса;  Электропитание: 3-х фазное  Вентилятор: 20 л.с. (15 кВт) или 25 л.с. (18 кВт)  Бортовой компрессор: Atlas Copco или Hydrovane  Клапаны: 4 самодренирующихся подогреваемые 3-х ходовые клапана  Водяные форсунки: 30 шт.  Нуклеаторные форсунки: центральная форсунка с 6 соплами | 2018-2027 года | Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта  в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 4 | Ремонт фасада здания, кровли (составление смет, приобретение стройматериалов, выполнение работ) | МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | Площадь кровли подлежащей ремонту – 100,0 м2  Площадь фасада подлежащей ремонту – 87,88 м2 | 2019-2027 года | Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта  в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |

Таблица 2 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) объектов социальной инфраструктуры Саткинского района в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (инвестиционного проекта) | Источник финансиро-  вания | Объем финансирования по годам, тыс. руб | | | | | | Всего, тыс. руб |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция стадиона на территории школы №14 | местный бюджет | х | х | 9 000,0 | х | х | х | 39 699,97 |
| областной бюджет | х | х | 9 000,0 | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | 21 699,97 | х | х | х |
| 2 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | местный бюджет | 1190,0 | х | х | х | х | х | 251 190,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 100 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | Х |
| 3 | Приобретение системы механического оснежения горнолыжной базы | местный бюджет | х | 35,0 | х | х | х | х | 358,0 |
| областной бюджет | х | 323,0 | х | х | х | х |
| 4 | Ремонт фасада здания, кровли (составление смет, приобретение стройматериалов, выполнение работ) | местный бюджет | х | х | 1 133,7 | х | х | х | 1 133,7 |

\*Сроки и объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов спорта**

На сегодняшний день существующие спортивные объекты востребованы для занятий физической культуры и спортом, как спортсменами любителями, так и спортсменами тренирующимися по программе совершенствования мастерства, но для некоторых спортивных сооружений требуется капитальный ремонт, наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое переоснащение спортивных сооружений и спортивных школ.

Данная программа позволит решить большую часть этих проблем.

Реализация программы позволит достичь следующие основные показатели развития в сфере физической культуры и спорта:

- увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

- улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовка спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовка спортсменов – разрядников;

- увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

- укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района.

**Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-  2027 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 28% |

**Ожидаемые результаты**

Реконструированный стадион на территории школы №14 будет востребован для занятий физической культуры и спортом, как спортсменов любителей, так и спортсменов тренирующихся по программе совершенствования мастерства.

Спортивный стадион  будет являться объектом общественного значения, который будет доступен для посещения всеми желающими, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Стадион предназначен для проведения спортивно – массовых мероприятий района, проведения тренировочного процесса с детскими командами, подготовки в свободном доступе к сдаче тестов норм ГТО, занятий физической культуры школьников.

Удобное месторасположение стадиона будет в целом динамично влиять на развитие детского и массового спорта и физической культуры в Саткинском муниципальном районе.

Площадь территории в границах благоустройства - 17 700м2

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса будет знаковым событием для города, украсит жизнь местного населения и разнообразит отдых приезжающих в Сатку туристов. Благодаря строительству комплекса будут созданы условия для массового катания на коньках, занятий хоккеем круглый год. Для спортсменов и любителей будут обустроены поле с ледовым покрытием, просторные раздевалки, душевые.

Приобретение системы механического оснежения горнолыжной базы позволит увеличить снежный покров нужной плотности и высоты, что гарантирует идеальное состояние трассы в любую погоду, это позволит значительно увеличить сезон катания, снизиться риск травмоопасности, даст возможность более качественной подготовки к соревнованиям, а также уменьшит износ спортивного инвентаря как профессиональных спортсменов так и любителей.

Благодаря мероприятиям направленных на ремонт, оснащение объекта спорта инженерно-техническими средствами, приобретение спортивного инвентаря, объекты спорта остаются в сохранности и могут оказывать главную социальную функцию – оказание физкультурных и спортивных услуг.

**Раздел 2. Ожидаемые результаты**

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит:

Увеличение удельного веса численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саткинского муниципального района, не требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 28%.

* Увеличение доли капитально отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта или реконструкции – 33%.
* повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг учреждениями социальной защиты.
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения района.
* повышение уровня жизни граждан Саткинского района**.**
* Оптимальное размещение учреждений культуры на территории Саткинского муниципального района.
* Соответствие учреждений культуры современным требованиям.
* Обеспечение равных возможностей жителям района для реализации творческих способностей, реализации права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры. Улучшение качества жизни граждан.
* Увеличение потока туристов
* Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения – 323 дней;
* Число коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения – 49 штук;
* Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в стационарной помощи – 0,08 случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо;
* Объем медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в амбулаторной помощи –1,42 посещений;
* Обеспеченность населения врачами (на 10 тысяч) – 22,65;
* Укомплектованность учреждений здравоохранений врачебными кадрами – 40 процентов;
* Коэффициент совместительства врачей – 2,79 ставок.
* Создание условий для занятий спортом;
* Уровень обеспеченности населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Выполнение системы намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы туризма, расширению географии и многообразия туристских маршрутов, позволит существенно усовершенствовать нормативную и организационную базу для осуществления туристской деятельности. Позволит сохранить объекты культурного – исторического и природного наследия.

Реализация Программы позволит увеличить поток туристов и объем платных туристских услуг, удовлетворить потребности населения района в активном и полноценном отдыхе, приобщить их к культурным и духовным ценностям.

Принимая во внимание, что туризм имеет мультипликативный эффект, реализация Программы развития туризма будет способствовать развитию экономики Саткинского муниципального района, сохранению и созданию новых рабочих мест не менее чем  3 000, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. Объемы туристско-экскурсионных  услуг,  предоставляемых      на      внутреннем туристском рынке, увеличатся не менее чем  на  10  процентов.

Реконструированный стадион на территории школы №14 будет востребован для занятий физической культуры и спортом, как спортсменов любителей, так и спортсменов тренирующихся по программе совершенствования мастерства.

Спортивный стадион  будет являться объектом общественного значения, который будет доступен для посещения всеми желающими, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Удобное месторасположение стадиона будет в целом динамично влиять на развитие детского и массового спорта и физической культуры в Саткинском муниципальном районе. Площадь территории в границах благоустройства - 17 700м2

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса будет знаковым событием для города, украсит жизнь местного населения и разнообразит отдых приезжающих в Сатку туристов. Благодаря строительству комплекса будут созданы условия для массового катания на коньках, занятий хоккеем круглый год. Для спортсменов и любителей будут обустроены поле с ледовым покрытием, просторные раздевалки, душевые.

Приобретение системы механического оснежения горнолыжной базы позволит увеличить снежный покров нужной плотности и высоты, что гарантирует идеальное состояние трассы в любую погоду, это позволит значительно увеличить сезон катания, снизиться риск травмоопасности, даст возможность более качественной подготовки к соревнованиям, а также уменьшит износ спортивного инвентаря как профессиональных спортсменов так и любителей.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития социальной инфраструктуры.