## табл 2
Таблица 2- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | ед изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений полказателя(индикатора) на конец отчетного года от плана( при наличии отклонений)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 года»
1 | Показатель 1 Количество отремонтированного асфальтобетонного проезда от ул. 40 лет Победы до микрорайона малоэтажной застройки по ул. 250 лет городу Сатке в г. Сатка | километр | 0.3 | 0 | 0
2 | Показатель 2 Количество отремонтированного асфальтобетонного покрытия ул. Больничная в г. Сатка | километр | 0.35 | 0 | 0
3 | Показатель 3 Количество отремонтированного асфальтобетонного покрытия ул. Куйбышева-100 лет комбината «Магнезит» в г. Сатка | километр | 0.363 | 0 | 0
4 | Показатель 4 Количество отремонтированной автодороги по ул. Калинина в г.Бакал | километр | 0.711 | 0 | 0
5 | Показатель 5 Количество отремонтированного асфальтобетонного покрытия по ул. Индустриальной от перекрестка ул. Пролетарская до перекрестка ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Сатке | километр | 0.364 | 0 | 0
6 | Показатель 6 Количество отремонтированной автодороги по ул. Советской от пл. 1 Мая до перекрестка ул. Коммунальная в г. Сатке | километр | 0.806 | 0 | 0
7 | Показатель 7 Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения | единиц | #VALUE! | 1 | 1
8 | Показатель 8 Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Айлинском с.п. | километр | #VALUE! | 23.9 | 23.9
9 | Показатель 9 Количество выровненных дорог грейдером в Айлинском с.п | километр | #VALUE! | 0.4 | 0.4
10 | Показатель 10 Количество выполненных ямочных ремонтов дорог в Айлинском с.п. |  | #VALUE! | 600 | 600
11 | Показатель 11 Количество подсыпанных дорог щебнем в зимний период в Айлинском сельском поселении | километр | #VALUE! | 9 | 9
12 | Показатель 12 Количество установленных элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время в Айлинском с. п | комплект | #VALUE! | 15 | 15
13 | Показатель 13 Количество очистка от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | километр | #VALUE! | 0.5 | 0.5
14 | Показатель 14 Количество отремонтированных пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | метров | #VALUE! | 50 | 50
15 | Показатель 15 Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Романовском сельском поселении | километр | #VALUE! | 56.3 | 56.3
16 | Показатель 16 Количество выровненных дорог грейдером в Романовском сельском поселении | километр | #VALUE! | 30 | 30
17 | Показатель 17 Количество отсыпанных дорог в Романовском с.п. | километр | #VALUE! | 25 | 25
18 | Показатель 18 Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикияз- Тамак Айлинского сельского поселения | единиц | #VALUE! | 1 | 1
19 | Показатель 19 Количество полученных документов по разработке схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | единиц | #VALUE! | 2 | 2
20 | Показатель 20 Протяженность реконструированных дорог Саткинского городского поселения | километр | #VALUE! | 0.665 | 0.665

## табл 3
Таблица 3 -Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных( с указанием причин) в установленные сроки
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполнено/не выполнено
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
Муниципальная программа"Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы»
1 | Мероприятие 1 Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения | Управление строиельства и архитектуры админситрации Саткинского муниципального района | май | декабрь | май | декабрь | Провести кадастровые работы по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения | получены докуметы по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
2 | Мероприятие 2 Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Проводить очистку дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения | Работы провелись в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
3 | Мероприятия 3 Грейдирование дорог Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | январь | октябрь | январь | октябрь | Провести грейдирование дорог Айлинского сельского поселения | запланированные работы выполнены в поьном объеме | выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
4 | Мероприятие 4 Ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | январь | окябрь | январь | октябрь | выполнить ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
5 | Мероприятие 5 Подсыпка дорог щебнем в зимний период Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | в течении зимнего периода выпонять подсыпку дорог Айлинского сельского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
6 | Мероприятие 6 Установка элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время Айлинского сельского поселения | администрация Айлинского сельского поселения | май | декабрь | май | декабрь | Выполить установку элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время Айлинского сельского поселения | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
7. | Мероприятие 7 Очистка от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | администрация Айлинского сельского поселения | май | декабрь | май | декабрь | выполнить очистку от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | работы выполнены в запланированном объеме выполнялась очистка пешеходных мостиков | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | _
8 | Мероприятие 8 Ремонт пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | администрация Айлинского сельского поселения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить ремонт пешеходных мостиков в Айлинского с.п. | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
9 | Мероприятие 9 Очистка дорог от снега в зимний период Романовского сельского поселения | администрация Романовского с.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | выполниь очистку дорог от снего в зимний период Романовского с.п. | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
10 | Мероприятие 10 Грейдирование дорог Романовского сельского поселения | администрация Романовского с.п. | апрель | октябрь | апрель | октябрь | выполнить гредерование дорог Романовского с.п. | ремонт выполнен в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
11 | Мероприятие 11 Отсыпка дорог Романовского сельского поселения | администрация Романовского с.п. | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить отыпку дорог Романовского с.п. | отсыпка выполнена в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
12 | Мероприятие 12 Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикиязтамак Айлинского сельского поселения | Управление строиельства и архитектуры админситрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнить межевание земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикиязтамак Айлинского сельского поселения | документы по межеванию земельного участка получены в полном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
13 | Мероприятие 13 Комплексная схема организации дорожного движения Саткинского муниципального района | Управление строиельства и архитектуры админситрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | необходимо выполнить комплексную схему организации дорожного движения Саткинского муниципального района | документы по комплексной схеме организации дорожного движения СМР получены | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
14 | Мероприятие 14 Комплексная схема организации дорожного движения Бакальского городского поселения в составе Комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | Управление строиельства и архитектуры админситрации Саткинского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | необходимо выполнить комплексную схему организации дорожного движения Бакальского городского поселения | документы по комплексной схеме организации дорожного движения Бакальского городского поселения получены | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __
15 | Мероприятие 15 Реконструкция улиц Металлургов от улицы Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области | Управление строиельства и архитектуры админситрации Саткинского муниципального района | июль | декабрь | июль | декабрь | выполнить реконструкцию улиц Металлургов от улицы Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области | работы выполнены в запланированном объеме | Выполнено
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  | __

## табл 4
Таблица 4-Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем Финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактичекого финансирования
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" |  | план | факт
|  | всего: | 32697.7409 | 20046.096
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 28400 | 15853.669
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 4297.7409 | 4192.427
|  | бюджет Саткинского городского поселений | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
1. | Мероприятие 1 Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения | всего: | 30 | 30
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 30 | 30
бюджет поселений
внебюджетные источники
2. | Мероприятие 2 Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения | всего: | 400 | 400
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 400 | 400
бюджет поселений
внебюджетные источники
3. | Мероприятия 3 Грейдирование дорог Айлинского сельского поселения | всего: | 50 | 50
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 50 | 50
бюджет поселений
внебюджетные источники
4. | Мероприятие 4 Ямочный ремонт дорог Айлинского сельского поселения | всего: | 350 | 350
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 350 | 350
бюджет поселений
внебюджетные источники
5. | Мероприятие 5 Подсыпка дорог щебнем в зимний период Айлинского сельского поселения | всего: | 100 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 100 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
6. | Мероприятие 6 Установка элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время Айлинского сельского поселения | всего: | 94 | 94
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 94 | 94
бюджет поселений
внебюджетные источники
7. | Мероприятие 7 Очистка от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | всего: | 76.6784 | 76.6784
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 76.6784 | 76.6784
бюджет поселений
внебюджетные источники
8. | Мероприятие 8 Ремонт пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении | всего: | 20 | 20
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 20 | 20
бюджет поселений
внебюджетные источники
9. | Мероприятие 9 Очистка дорог от снега в зимний период Романовского сельского поселения | всего: | 250 | 250
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 250 | 250
бюджет поселений
внебюджетные источники
10. | Мероприятие 10 Грейдирование дорог Романовского сельского поселения | всего: | 100 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 100 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
11 | Мероприятие 11 Отсыпка дорог Романовского сельского поселения | всего: | 2194.25 | 2194.25
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 2194.2496 | 2194.25
бюджет поселений
внебюджетные источники
12 | Мероприятие 12 Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикиязтамак Айлинского сельского поселения | всего: | 30 | 30
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 30 | 30
бюджет поселений
внебюджетные источники
13 | Мероприятие 13 Комплексная схема организации дорожного движения Саткинского муниципального района | всего: | 302.813 | 197.5 | экономия в результате проведения конкурсных процедур
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 302.813 | 197.5
бюджет поселений
внебюджетные источники
14 | Мероприятие 14 Комплексная схема организации дорожного движения Бакальского городского поселения в составе Комплексной схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района | всего: | 300 | 300
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет Саткинского муниципального района | 300 | 300
бюджет поселений
внебюджетные источники
15 | Мероприятие 15 Реконструкция улиц Металлургов от улицы Пролетарской до ул. Молодежной с благоустройством прилегающей территории в г. Сатка Челябинской области | всего: | 28400 | 15853.67 | Гос. экспериза внесла изменения в проект
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 28400 | 15853.67
бюджет Саткинского муниципального района
бюджет поселений
внебюджетные источники

## табл 5
Таблица 5 -Отчет об исполнении бюджетных ассегнований бюджета
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполитель, соисполители | Расходы(тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы» | всего:
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 2676 | 32697.74 | 20046.0973
|  | соисполнитель: |  | __ | __

## Титульный лист
Годовой отчет
О ходе реализации муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы -Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
Отчетный год- 2017
Дата сотавления отчета -на 1 марта 2018 год
Исполниитель отчета: Начальник отдела реализации муниципальных программ Кудряшова Ольга Геннадьевна , тел 8-(351-61)4-37-22 , эл. адрес USAASM@ya.ru
Начальник Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района |  | М.Л.Толкачева

## информация о внесенных изм
Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
№ п/п | Основание для внесения изменений в муниципальную программу | Перечень внесенных в муниципальную программу изменений
1. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.11.2016 год№822 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1.Утверждение объема финансирования
2.Утверждение индикативных показателей
3.Утверждение мероприятий
4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
2. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от30.01.2017 год №71/5" Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1.Увеличение объема финансирования
2.Изменение индикативных показателей
3.Включение дополнительных мероприятий
4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
3. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.06.2017 год№438 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1.Увеличение объема финансирования
2.Изменение индикативных показателей
3.Включение дополнительных мероприятий
4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
4. | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.2017 го д№663 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1.Увеличение объема финансирования
2.Изменение индикативных показателей
3.Включение дополнительных мероприятий
4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий

## табл 1
Таблица 1-основные результаты реализации программы, достигнутые в 2017 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
|  | задачи | результаты (индикаторы)
Цель: Развитие и обеспечение бесперебойного функцианирования автомобильных дорог Саткинского муниципального района
1. | "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы" | Задача : Выполнение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог Саткинского муниципального района | Индикатор 1- Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Тельтана-п. Иструть Романовского сельского поселения- 1 единица в 2017 году, Индикатор 2- Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Айлинском с.п.-23,90 километр в 2017 году,Индикатор 3- Количество выровненных дорог грейдером в Айлинском с.п- 0,4 километр в 2017 году, Индикатор 4- Количество выполненных ямочных ремонтов дорог в Айлинском с.п.-600,0 квадратный метр в 2017 году,Индикатор- 5 Количество подсыпанных дорог щебнем в зимний период в Айлинском сельском поселении - 9,2 километров в 2017 году,Индикатор 6- Количество установленных элементов, конструкций и оборудования для освещения автомобильных дорог в ночное время в Айлинском с. п- 15 комплектов а 2017 году,Индикатор 7- Количество очистка от снега в зимний период пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении -0,50 километров в 2017 году,-0,50 километров Индикатор 8 Количество отремонтированных пешеходных мостиков в Айлинском сельском поселении -50 метров в 2017 году,Индикатор 9- Количество очищенных дорог от снега в зимний период в Романовском с.п.- 56,30 километров в 2017 году,Индикатор 10 Количество выровненных дорог грейдером в Романовском с.п.- 30,0 километров в 2017 году, Индикатор- 11 Количество отсыпанных дорог в Романовском с.п.- 25 километров в 2017 году, Индикатор 12 Количество полученных документов на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка и объекта под автодорогу п. Алексеевка-п. Сикиязтамак Айлинского сельского поселения -1 единица в 2017 году;Индикатор 13- Количество полученных документов по разработке схемы организации дорожного движения Саткинского муниципального района- 2 единицы в 2017 году;Индикатор 14- Протяженность реконструированных дорог Саткинского городского поселения 0,665 километров | повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения Саткинского муниципального района