

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 29 июня 2022 года №240/45

г. Сатка

Об итогах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Саткинского муниципального района и по итогам выездных комиссий по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Информацию о подведении итогов выездных комиссий Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г. принять к сведению, согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г. удовлетворительной.

3. **Главам городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района, МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:**

1) устранить замечания, допущенные в ходе работ по благоустроенным объектам в сроки, указанные в приложениях к настоящему решению;

2) ежегодно осуществлять контроль состояния благоустроенных объектов;

3) в рамках гарантийных обязательств по контрактам, обязать подрядчиков устранить замечания, допущенные в ходе благоустройства объектов;

4) при подписании актов выполненных работ проводить экспертизу и осмотр проделанной работы, запрашивать сертификаты на качество товаров, на соответствие ГОСТ;

5) информировать Собрание депутатов Саткинского муниципального района об итогах проделанной работы.

**4. Депутатам Советов депутатов** **городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района** взять на контроль выполнение мероприятий по устранению замечаний благоустроенных объектов.

**5. Собранию депутатов Саткинского муниципального района:**

1) ежегодно проводить выездные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района;

2) направить данное решение ответственным лицам по устранению замечаний;

3) депутатам по своим избирательным округам осуществлять контроль по устранению замечаний и по состоянию объектов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**САТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Итоги объезда** |
| **2020 год** |
| 1 | г. Сатка, ул. Российская, д. 7 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, установка скамей) | 937,30449100% | 1) установить правильно водоотливы в рамках гарантийных обязательств;2) произвести покраску урн или установить новые; 3) отремонтировать ступени к подъезду;  | 1) подрядчик по муниципальному контракту (п. 1- 2); 2) Управляющая компания (п. 3).  | 2022 | Устранить замечания поп. 1-3 и продолжить тротуар пешеходного перехода**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 2 | МАОУ СОШ №10 г. Сатка  | Благоустройство школьного стадиона (устройство футбольного поля, покрытие тротуарной плиткой, устройство беговой дорожки с сектором для прыжков в длину, асфальтирование территории стадиона) | 7 000,00100% | 1) рассмотреть возможность установки ограждений по тротуару к школе для ограничения проезда автомобилей  | МКУ «Управление образования» СМР | 2022 – 2023  | В рамках проекта бюджета на 2023 год рассмотреть возможность о выделении средств на установку ограждения |
| 3 | г. Сатка, Западный микрорайон, д. 11 - пр. Мира, д. 3 | Благоустройство общественной территории (устройство площадки под тренажеры, установка тренажеров, асфальтирование площадки под скейт-парк, устройство автопарковки, устройство тротуара из плитки) | 1 397,66100% | 1) закрепить шатающиеся объекты;2) завершить благоустройство тротуара к дому; | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022  | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 4 | г. Сатка, ул. Металлургов, д. 7, 9, 11, 13 (19 квартал) | Благоустройство общественной территории (устройство автостоянки, устройство тротуара из плитки) | 2 183,21100% | 1) устранить скол на участке бордюра;2) завершить работы в центральной части площадки | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022  | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 5 | г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 3, ул. Пролетарская, д. 22 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, автостоянки, установка скамей) | 2 140,16400100% | 1) на тротуарной плитке проросла трава, произвести обследование, выявить причины);2) восстановить озеленение | 1) УЖКХ СМР; 2) подрядчик по муниципальному контракту | 2022  | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 6 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32, ТК «Спар» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, прокладка кабеля под освещение (в земле)) | 1 747,07100% | 1) уложена некачественно тротуарная плитка, произошло обрушение, устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022  | Устранить замечания, произвести покраску фонарей**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 7 | Сквер «Маленький принц» |  |  | 1) устранить разрушение резинового покрытия;2) произвести ремонт отмостки на территории сквера | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| 8 | Западный, 13.15 – пр.Мира (баскетбольная площадка и детский городок) |  |  | 1) завершить тротуар до дома Западный, 14;2) установить качественную сетку на футбольных воротах;3) заменить сломанное баскетбольное кольцо | УЖКХ СМР  | 2022  | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ** **С 2021 ГОДА** |
| **2021 год** |
| 1 | МАОУ «СОШ №10г. Сатка» | Благоустройство школьного стадиона (устройство футбольного поля, покрытие тротуарной плиткой, устройство беговой дорожки с сектором для прыжков в длину, асфальтирование территории стадиона) | 6 950,00**Инициативный проект** |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| 2 | г. Сатка, МАОУ «СОШ №13» | Устройство хоккейной коробки (устройство хоккейной площадки, с асфальтобетонным покрытием, установка освещения) | 5 299,19**Инициативный проект** |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| 3 | ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. 100-летия комбината Магнезит | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона (устройство тротуара)) | 3 279, 99520 |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| 4 | ул. Металлургов (сквер) | Благоустройство общественной территории (асфальтирование, устройство тротуаров, устройство газонов, прокладка кабельных сетей для устройства освещения) | 13 332, 99520 |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |
| 5 | ул. Дудина (Каргинский парк) | Благоустройство общественной территории (устройство пешеходно - тропиночной зоны) | 600, 00 | Отсыпать щебнем мелкой фракции дорожку до детского городка | УЖКХ СМР  | 2022 год | Устранить замечания |

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**БАКАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Итоги объезда** |
| **2020 год** |
| 1 | МКОУ СОШ №8 г. Бакал | Благоустройство школьного стадиона (асфальтирование универсальной площадки, асфальтирование территории, устройство беговой дорожки, оборудование универсальной площадки, ограждение универсальной площадки, покрытие тротуарной плиткой, устройство воркаут, устройство, водоотводных каналов) | 6 000,00100% | 1) рассмотреть вопрос о демонтаже или ремонте гаражей возле школы.  | МКУ «Управление образования» СМР | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА** |
| 2 | г. Бакал, ул. Ленина, «Сквер Победы» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, установка ограждения, скамей, урн, ремонт мемориала) | 2 620,61100% | 1) произвести покраску урн;2) рассмотреть возможность дальнейшего озеленения;3) найти техническое решение об устранении подтеков на стеле, запланировать ремонтные работы;4) устранить трещины краски на основной стеле | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | 1) устранить замечания;2) Совету депутатов Бакальского городского запланировать совещание о данному вопросу**ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА** |
| 3 | г. Бакал, ул. Титова, 2 (тротуар к МАОУ СОШ №12) | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки) | 1 747,07100% | 1) произвести отсыпку землей прилегающей территории в рамках гарантийных обязательств | Подрядчик по муниципальному контракту | 2022 | Устранить замечания**ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА** |
| 4 | Сквер поул. Октябрьской |  |  | 1) в зимний период осуществлять заливку и очистку хоккейной коробки  | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | 1) устранить замечания;2) Совету депутатов Бакальского городского запланировать совещание о данному вопросу**ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА** |
| **2021 год** |
| 1 | от ул. 50 лет ВЛКСМ, 7  | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона (устройство тротуара)) | 1 278,42507 | 1) швы между тротуарной плиткой засыпать песчано-цементной смесью;2) устранить разрушение элементов тротуара (частичное разрушение элементов тротуара);3) укрепить бордюры (бордюры с наружной стороны плохо закреплены);4) произвести отсыпку прилегающей территории землей | Глава Бакальского городского поселения | 2022 | Устранить замечания |
| 2 | от ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 ДО УЛ. Калинина, 7 | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара) | 1 954,88509 |
| 3 | от ул. Октябрьская, 18 до ул. Октябрьская, 8  | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона (устройство тротуара, ремонт подпорной стенки, озеленение, освещение)) | 1 781,86762 |

Приложение № 3 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Итоги объезда** |
| **2020 год**  |
| 1 | Игровой сквер у ДК "Горняк" | Благоустройство (устройство автопарковки, устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство детской и спортивной площадки, устройство гравийного покрытия, установка ограждения, установка оборудования, установка освещения, обрезка деревьев) | 4 999,88100% | 1) установлены некачественные лавочки, урны;2) заменить сломанные элементы (канаты, сетка, деревянные элементы).  | Глава Межевого городского поселения | 2022 | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |
| **2021 год** |
| 1 | МКОУ «СШИ р.п. Межевой» | Оборудование военно-патриотического клуба | 100,00**Инициативный проект**  |  |  |  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**БЕРДЯУШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Итоги объезда** |
| **2020 год** |
| 1 | р.п. Бердяуш, МАОУ «СОШ № 66» | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, установка оборудования) | 3 000,00100% | 1) в прыжковой яме заменить состав сыпучего материала (на сегодняшний день в яме находится песок с большим содержанием глины);2) рассмотреть возможность завершить тротуар между школой и городским тротуаром; | 1) подрядчик по муниципальному контракту;2) МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |
| 2 | р. п. Бердяуш от ул. Красноармейская до ул. Привокзальная | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта | 155,76100% | 1) рассмотреть возможность завершения тротуара  | Глава Бердяушского городского поселения | 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |
| 3 | р.п. Бердяуш от ул. Советская д.51 до ул.Профессиональная д.25 | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта) | 836,64100% | 1) произвести повторную покраску перил ограждения в рамках гарантийных обязательств. | Глава Бердяушского городского поселенияПодрядчик по муниципальному контракту | 2022 год | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Итоги объезда** |
| **2020 год** |
| 1 | Футбольное поле СОШ с. Айлино | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, устройство газона) | 3 000,00100% | Рассмотреть возможность установки трибун | Глава Айлинского сельского поселения | 2022 – 2023  | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |
| 2 | Хоккейная площадкаул. Пионерская | Благоустройство общественной территории  |  | 1) перепад высоты между ботами – 30 см;2) разрушено основание ботов, плохо закреплена фанера саморезами | Глава Айлинского сельского поселения | 2022 – 2023  | Устранить замечания |
| **2021 год**  |
| 1 | **МКУ** **«Айлинская ЦКС»** | Ремонт кровли | **2 897 878,01****Инициативный проект**  |  |  | 31.10. 2021  | **ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ** |

Приложение № 6 к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативных проектов на территории Саткинского муниципального района в 2020 – 2021г.г.**

**РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта**  | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения****(год)** | **Исполнение** |
| **2020 год** |
| 1 | Филиал школы п. Сулея,ул. Школьная, 7 | Ремонт спортзала (ремонт спортивного зала, ремонт инвентарной комнаты, ремонт раздевалки, ремонт коридора, ремонт санузла, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт крыльца (2 шт.), ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы водоотведения, ремонт освещения, приобретение оборудование спортзала, замена узла учета электроэнергии, ремонт электрооборудования спортзала, замена системы АПС и СОУЭ спортзала) | 3 000,00100 | 1) система печного отопления нуждается в замене, рассмотреть возможность установки единого отопительного котла;2) протекает кровля  | МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 2022 - 2023 | **ЗАМЕЧАНИЯ****С 2021 ГОДА**Устранить замечания |