Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском городском поселении» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество зарегистрированных преступлений  | Единиц | 1005 | 1000 | 680 | Принимаемые меры по профилактике преступлений позволили снизить количество преступлений. |
| 2. | Доля раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, от общего количества преступлений | Процентов  | 11.3 | 11.5 | 11.5 |  |
| 3. | Доля выявленных превентивных составов преступлений, от общего количества преступлений | Процентов  | 10.3 | 10.5 | 10.5 |  |
| 4. | Доля жителей Саткинского городского поселения, охваченных мероприятиями Программы | Процентов | 24 | 25 | 25 |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа) нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском городском поселении» |  |
| 1. | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов  | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию)  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов | Проведено 23 межведомственных профилактических рейда | Выполнено |
| 2. | Работа по привлечению населения в клубные формирования различной направленности. | МКУ «Управление культуры» | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Работа по привлечению населения в клубные формирования | Проводилась работа по привлечению населения в клубные формирования(30 человек) | Выполнено |
| 3. | Проведение системных профилактических мероприятий «Территория». | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение системных профилактических мероприятий  | Проведены системные профилактические мероприятия 11 | Выполнено |
| 4. | Проведение выступлений в СМИ о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных пося­гательств. | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение выступлений в СМИ | Опубликовано информационных материалов:Телевидение – 1,Печать – 21, Радио – 2, Интернет – 156  | Выполнено |
| 5. | Проведение профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми, организацией и вовлечением в занятия проституцией, незаконным усыновлением, торговлей человеческими органами и тканями | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение профилактических мероприятий | Проведено 4 профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми | Выполнено |
| 6. | Организация деятельности муниципальной народной дружины Саткинского муниципального района по охране общественного порядка. | Администрация Саткинского муниципального района | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация деятельности муниципальной народной дружины | Результатом совместного патрулирования стало выявление 6 преступлений и 736 административных правонарушений представителями народной дружины. | Выполнено |
| 7. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за поведением ранее судимых в быту, их занятости, рода занятий. | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | Проведено 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия | Выполнено |
| 8. |  Лекционно-дискуссионная деятельность (профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги с участием: органов здравоохранения, правоохранительных органов, депутатов, спортсменов и т.п.) | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Лекционно-дискуссионная деятельность | Проведено 2 мероприятия(100 человек) | Выполнено |
| 9. | Методическая работа (приобретение, подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений) | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Методическая работа | Проведен подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений в учреждениях культуры | Выполнено |
| 10. | Организация мероприятий в учреждениях культуры района и поселений просветительской направленности по предупреждению преступлений и правонарушений | МКУ «Управление культуры»  | 2021январь | 2021декабрь | 2021 январь | 2021декабрь | Организация мероприятий | Проведено 2 мероприятия(100 человек) | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | Не предпринимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Выполнено  |
| Итого по программе:количество мероприятий: 10выполненных: 10невыполненных: 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) - 10, из них:выполненных - 10; невыполненных -0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском городском поселении»  | всего: | 600 | 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений | 600 | 600 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: Организация деятельности муниципальной народной дружины Саткинского муниципального района по охране общественного порядка. | всего: | 600 | 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений | 600 | 600 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском городском поселении» за 2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты нормативного акта(наименование, дата и номер) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
|  |  |  |  |

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм=\frac{Мв}{М}=\frac{10}{10}=1$$

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Ссуз=\frac{Зф}{Зп}=\frac{600}{600}=1$$

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$Эис=\frac{СРм}{Ссуз}=\frac{1}{1}=1$$

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{11.5}{11.5}=1, СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{10.5}{10.5}=1,СДп/ппз=\frac{ЗП п/пф}{ЗПп/пп}=\frac{25}{25}=1$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП п/пп}{ЗПп/пф}=\frac{1000}{680}=1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СРп/п=\sum\_{1}^{n}\frac{СДп/ппз}{n}=\frac{1+1+1+1}{4}=1$$

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО=0.7 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1=1$$

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП = 1/ 1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО=\sum\_{}^{}\frac{СДкр}{R}=\frac{1}{1}=1$$