

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 14 июля 2021 года №118/19

г. Сатка

Об итогах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Саткинского муниципального района и по итогам выездных комиссий по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела» в 2020 году Собрание депутатов Саткинского муниципального района отмечает следующее:

**1) реализацию программы** «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела» в 2020 году признать удовлетворительными;

**2) замечания по выполненным работам:**

а) подрядчиками при выполнении работ не всегда использовался качественный материал, качество проведенных работ не всегда соответствовал требованиям строительных норм;

б) подрядчики в рамках заключенного контракта выполнили работы не полном объеме;

в) не заполнены швы между бордюрными камнями; имеет место наличие зернистой поверхности асфальтобетонного покрытия (не достаточное уплотнение) в местах примыкания к бордюрному камню, что может привести к последующему разрушению поверхности (при замерзании воды в порах); бортовые камни (поребрики) установлены не качественно; не ведутся работы по планировке озеленения;

3) содержание построенных объектов не всегда осуществляется должным образом, не ведется окос травы, не осуществляется своевременная уборка мусора, замена сломанных элементов конструкции, исходя из вышеизложенного,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Информацию о подведении итогов выездных комиссий Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела» в 2020 году принять к сведению, согласно приложению к настоящему решению.

2. **Главе Саткинского муниципального района Глазкову А.А. рассмотреть возможность** создания экспертной службы по контролю за разработкой проектно-сметной документации и приемке выполненных работ по благоустроенным объектам.

3. **Рекомендовать Главе Саткинского муниципального района** **и** **Главам городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района** при планировании бюджета на 2022 год предусмотреть средства на содержание благоустроенных объектов, реализованных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела».

4. **Главам городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района, МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:**

1) устранить замечания, допущенные в ходе работ по благоустройствам объектов в 2020 году в указанные сроки (приложение к настоящему решению);

2) ежегодно осуществлять контроль состояния благоустроенных объектов;

3) обязать подрядчиков устранить замечания, допущенные в ходе работ по благоустроенным объектам в 2020 году в рамках гарантийных обязательств по контрактам;

4) при подписании актов выполненных работ проводить экспертизу и осмотр проделанной работы, запрашивать сертификаты на качество товаров, на соответствие ГОСТ;

5) по итогам проделанной работы предоставить информацию в Собрание депутатов Саткинского муниципального района **в срок до 15 октября 2021 года.**

5**. Депутатам Советов депутатов** **городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района** взять под особый контроль по выполнению мероприятий об устранении замечаний, допущенных в ходе работ по благоустройствам объектов в 2020 году.

6**. Собранию депутатов Саткинского муниципального района:**

1) ежегодно проводить выездные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района по реализации программы «Формирование современной городской среды» и проекта «Реальные дела»;

2) направить замечания, допущенные в ходе работ по благоустройствам объектов в 2020 году Главами городских (сельских) поселений Саткинского муниципального района, МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

3) депутатам по своим избирательным округам осуществлять контроль по устранению замечаний, по состоянию объектов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания депутатов Саткинского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение к решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района

от 14 июля 2021 года №118/19

**Замечания по объектам, которые были благоустроены в рамках программы**

**«Формирование комфортной городской среды» и проекта «Реальные дела» в 2020 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес нахождения объекта** | **Проводимые работы** | **Стоимость работ тыс.руб., готовность %** | **Замечания к устранению** | **Ответственные за устранение замечаний** | **Сроки исполнения** |
| **1. АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 1.1 | Футбольное поле  СОШ с. Айлино | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, устройство газона) | 3 000,00  100% | 1.1.1 - рассмотреть возможность введение ставки тренера для проведения занятий спортом);  1.1.2 - рассмотреть возможность установки трибун | 1.1.1 - МКУ «Управление по физической культуре и спорту» Саткинского муниципального района;  1.1.2 - Глава Айлинского сельского поселения | 2022 год |
| 1.2 | СОШ с. Айлино  ул. Пионерская | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта, установка освещения) | 636,03  100% | 1.2.1 - не заделаны швы тротуарной плитки, что приводит к ее разрушению. **Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.** | 1.2.1 - подрядчик по муниципальному контракту | до 1 октября 2021 года |
| **2. МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 2.1 | Игровой сквер у  ДК "Горняк" | Благоустройство (устройство автопарковки, устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство детской и спортивной площадки, устройство гравийного покрытия, установка ограждения, установка оборудования, установка освещения, обрезка деревьев) | 4 999,88  100% | 2.1.1 - фасад ДК «Горняк» заливает водой (некачественно сделана система водоотлива);  2.1.2 - установлены некачественные лавочки, урны;  2.1.3 - заменить сломанные элементы (канаты, сетка, деревянные элементы). **Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.** | 2.1.1 – 2.1.2 - подрядчик по муниципальному контракту  2.1.3 – Глава Межевого городского поселения | до 1 октября 2021 года |
| 2.2 | п. Межевой от  ул. Б.Пупышевых  до ул.Олимпийская | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта, установка скамей, урн) | 1 731,76  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| **3. СУЛЕИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 3.1 | МКОУ СОШ  р.п. Сулея | Благоустройство территории (асфальтирование территории) | 3 000,00  100% | 3.1.1 - уточнить в рамках контракта, какое должно стоять ограждение 2D или 3D. Установлено 2D. | 3.1.1 - подрядчик по муниципальному контракту | до 1 октября 2021 года |
| 3.2 | МКУ КДЦ «Чайка» р.п. Сулея | Ремонт (ремонт туалета, устройство скважины, устройство наружных сетей водоснабжения и канализация, ремонт системы отопления) | 1 000,00  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 3.3 | р.п. Сулея, ул. Кооперативная, «Сквер» | Благоустройство общественной территории (асфальтирование территории, устройство газонов, установка ограждения, освещения, скамей, урн, спортивных конструкций) | 1 039,12  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| **4. РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 4.1 | Филиал школы  п. Сулея,  ул. Школьная, 7 | Ремонт спортзала (ремонт спортивного зала, ремонт инвентарной комнаты, ремонт раздевалки, ремонт коридора, ремонт санузла, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт крыльца (2 шт.), ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы водоотведения, ремонт освещения, приобретение оборудование спортзала, замена узла учета электроэнергии, ремонт электрооборудования спортзала, замена системы АПС и СОУЭ спортзала) | 3 000,00  100 | **4.1.1 - по спортзалу замечания отсутствуют;**  4.1.2 - необходимо обратить внимание на следующее:  а) установлены некачественные водоотливы на кровле здания школы;  б) система печного отопления нуждается в замене, рассмотреть возможность установки единого отопительного котла; | 4.1.2 - МКУ «Управление образования»Саткинского муниципального района | 4.1.2 - 2021 – 2022 г.г. |
| 4.2 | п. Тельман,  ул. Строителей, 3а | Благоустройство общественной территории (детская игровая площадка, установка ограждения, беседки, скамей, урн) | 571,75  100% | 4.2.1 - произвести окос травы;  4.2.2 - привести в порядок волейбольную площадку  4.2.3 - заменить сломанные элементы; | 4.2.1 – 4.2.2 - Глава Романовского сельского поселения;  4.2.3 - подрядчик по муниципальному контракту | 4.2.1 - до 1 октября 2021 года;  4.2.2 – 4.2.3 - до 1 октября 2021 года |
| **5. БЕРДЯУШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 5.1 | Сквер «Победы» | Благоустройство территории (установка постамента "Звезда", установка постамент "Пламя" (1 шт.), асфальтирование территории, покрытие тротуарной плиткой, озеленение, устройство ограждения сквера, установка скамей и флагштоков, установка скульптуры Василий Теркин, установка освещения. | 4 000,00  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 5.2 | р.п. Бердяуш,  МАОУ  «СОШ № 66» | Благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия площадки, установка ограждения, установка оборудования) | 3 000,00  100% | 5.2.1 - в прыжковой яме заменить состав сыпучего материала (на сегодняшний день в яме находится песок с большим содержанием глины);  5.2.2 - не заделаны швы тротуарной плитки, что приводит к ее разрушению. Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств;  5.2.3 - рассмотреть возможность завершить тротуар между школой и городским тротуаром;  5.2.4 - рассмотреть возможность монтажа искусственного покрытия спортивной площадки; | 5.2.1 – 5.2.2 - подрядчик по муниципальному контракту;  5.2.3 - Глава Бердяушского городского поселения;  5.2.4 - МКУ «Управление образования»Саткинского муниципального района | 5.2.1 – 5.2.2 до 1 октября 2021 года;  5.2.3 - 2021 – 2022 г.г.  5.2.4 - 2021 – 2022 г.г. |
| 5.3 | р.п. Бердяуш,  МАОУ  «СОШ № 66» | Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) (устройство тротуара из плитки, асфальтирование дорожки) | 396,16  100% | 5.3.1 - произведено некачественное асфальтирование; Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств;  5.3.2 - между спортивной площадкой и тротуаром территорию засыпать землей для последующего озеленения | 5.3.1 – подрядчик по муниципальному контракту  5.3.2 - МКУ «Управление образования»Саткинского муниципального района | 5.3.1 – 5.3.2 - до 1 октября 2021 года |
| 5.4 | р. п. Бердяуш от  ул. Красноармейская до ул. Привокзальная | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта | 155,76  100% | 5.4.1 - рассмотреть возможность завершения тротуара | 5.4.1- Глава Бердяушского городского поселения | 5.4.1 - 2021 – 2022 годы |
| 5.5 | р.п. Бердяуш от ул. Советская д.51 до  ул.  Профессиональная д.25 | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из асфальта) | 836,64  100% | 5.5.1 - произвести повторную покраску перил ограждения в рамках гарантийных обязательств. | 5.5.1 - подрядчик по муниципальному контракту | 5.5.1 - до 1 октября 2021 года |
| **6. БАКАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 6.1 | МКОУ СОШ №8  г. Бакал | Благоустройство школьного стадиона (асфальтирование универсальной площадки, асфальтирование территории, устройство беговой дорожки, оборудование универсальной площадки, ограждение универсальной площадки, покрытие тротуарной плиткой, устройство воркаут, устройство, водоотводных каналов) | 6 000,00  100% | 6.1.1 - завершить монтаж крепления ограждения спортивной площадки; Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств;  6.1.2 - заменить сетки на футбольных воротах и баскетбольном кольце;  6.1.3 - установить табличку о правилах пользования школьного стадиона;  6.1.4 - произвести озеленение территории за спортивной площадкой;  6.1.5 - рассмотреть возможность установки искусственного покрытия спортивной площадки;  6.1.6 - рассмотреть вопрос о демонтаже или ремонте гаражей возле школы. | 6.1.1 – 6.1.2 - подрядчик по муниципальному контракту;  6.1.3 – 6.1.6 - МКУ «Управление образования»Саткинского муниципального района | 6.1.1 – 6.1.2 – до 1 октября 2021 года  6.1.3 – 6.1.6 – 2021 – 2022 годы |
| 6.2 | г. Бакал,  ул. Титова, д. 2 | Асфальтирование спортивной территории (асфальтирование территории, озеленение) | 2 000,00  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 6.3 | г. Бакал, ул. Ленина, «Сквер Победы» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, установка ограждения, скамей, урн, ремонт мемориала) | 2 620,61  100% | 6.3.1 - произвести покраску урн;  6.3.2 - рассмотреть возможность дальнейшего озеленения;  6.3.3 - найти техническое решение об устранении подтеков на стеле, запланировать ремонтные работы | 6.3.1 – 6.3.3 - Глава Бакальского городского поселения | 6.3.1 – 6.3.3 – до 1 октября 2021 года |
| 6.4 | г. Бакал, ул. Титова, 2 (тротуар к МАОУ СОШ №12) | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки) | 1 747,07  100% | 6.4.1 - рассмотреть возможность установки ливневой канализации вдоль тротуара МАОУ СОШ № 12;  6.4.2 - произвести отсыпку землей прилегающей территории в рамках гарантийных обязательств;  6.4.3 - рассмотреть возможностьремонта покрытия спортивной футбольной площадки и установки искусственного покрытия спортивной баскетбольной площадки | 6.4.1 – 6.4.2 - подрядчик по муниципальному;  6.4.3 - МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 6.4.1 – 6.4.2 – до 1 октября 2021 года  6.4.3 – 2021 – 2022 годы |
| 6.5 | г. Бакал, от  ул. Октябрьская, д.8 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7) | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, установка освещения) | 899,12  100% | 6.5.1 - произвести повторную покраску перил ограждения в рамках гарантийных обязательств;  6.5.2 - произвести демонтаж детского городка по ул. Октябрьской, 12 | 6.5.1 – подрядчик по муниципальному;  6.5.2 - Глава Бакальского городского поселения | 6.5.1 – до 1 октября 2021 года  6.5.2 - 2021 – 2022 годы |
| 6.6 | п. Рудничный, ул. Советская, 3  «Сквер Победы» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, посадка деревьев, установка освещения) | 1 310,30  100% | 6.6.1 - произвести повторную покраску обелиска в рамках гарантийных обязательств;  6.6.2 - произвести окос травы; | 6.6.1) подрядчик по муниципальному;  6.6.2 - Глава Бакальского городского поселения | 6.6.1 – 6.6.2 – до 1 октября 2021 года |
| Благоустройство общественной территории (ремонт обелиска, устройство тротуарной плитки, устройство газонов, установка скамеек и урн, монтаж входной группы) | 500,00  100% |
| 6.7 | Сквер по  ул. Октябрьской |  |  | 6.7.1 - в зимний период осуществлять заливку и очистку хоккейной коробки | Глава Бакальского городского поселения | 2021 – 2024 годы |
| 6.8 | ул. Октябрьская, 10 |  |  | 6.8.1 - рассмотреть возможность восстановления футбольного поля |
| 6.9 | ул. Пугачева, 2 |  |  | 6.9.1 - рассмотреть возможность восстановления баскетбольной площадки |
| **7. САТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 7.1 | г. Сатка, ул. Российская, д. 7 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, установка скамей) | 937,30449  100% | 7.1.1 - установить правильно водоотливы в рамках гарантийных обязательств;  7.1.2 - произвести покраску урн или установить новые;  7.1.3 - отремонтировать ступени к подъезду; | 7.1.1 - подрядчик по муниципальному;  7.1.2 – 7.1.3 – Управляющая компания | 7.1.1 - 7.1.3 – до 1 октября 2021 года |
| 7.2 | МАОУ СОШ №10  г. Сатка | Благоустройство школьного стадиона (устройство футбольного поля, покрытие тротуарной плиткой, устройство беговой дорожки с сектором для прыжков в длину, асфальтирование территории стадиона) | 7 000,00  100% | 7.2.1 - не заделаны швы тротуарной плитки, что приводит к ее разрушению;  7.2.2 - провести ремонт беговой дорожки в рамках гарантийных обязательств;  7.2.3 - рассмотреть возможность установки ограждений по тротуару к школе для ограничения проезда автомобилей | 7.2.1 – 7.2.2 - подрядчик по муниципальному контракту  7.2.3) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации СМР | 7.2.1 – 7.2.2 – до 1 октября 2021 года  7.2.3 – 2021 – 2022 годы |
| 7.3 | г. Сатка, Западный микрорайон, д. 11 - пр. Мира, д. 3 | Благоустройство общественной территории (устройство площадки под тренажеры, установка тренажеров, асфальтирование площадки под скейт-парк, устройство автопарковки, устройство тротуара из плитки) | 1 397,66  100% | 7.3.1 - закрепить шатающиеся объекты;  7.3.2 - не заделаны швы тротуарной плитки, что приводит к ее разрушению. Рассмотреть возможность устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.  7.3.3 - произвести окос травы;  7.3.4 - завершить благоустройство тротуара к дому;  7.3.5 - установить сетку на спортивной площадке | 7.3.1 – 7.3.5 - подрядчик по муниципальному контракту | 7.3.1 – 7.3.5 – до 1 октября 2021 года |
| 7.4 | г. Сатка, ул. Металлургов, д. 7, 9, 11, 13 (19 квартал) | Благоустройство общественной территории (устройство автостоянки, устройство тротуара из плитки) | 2 183,21  100% | 7.4.1 - устранить скол на участке бордюра;  7.4.2 - завершить работы в центральной части площадки;  7.4.3 - завершить опиловку тополей;  7.4.4 - предоставить план мероприятий по дальнейшему благоустройству объекта | 7.4.1 – 7.4.3 - подрядчик по муниципальному контракту  7.4.4 - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации СМР | 7.4.1 – 7.4.4 – до 1 октября 2021 года |
| 7.5 | г. Сатка, ул. Солнечная, д. 14, д. 18 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, автостоянки) | 2 096,35606  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 7.6 | г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 3, ул. Пролетарская, д. 22 | Благоустройство дворовой территории (устройство тротуара из асфальта, автостоянки, установка скамей) | 2 140,16400  100% | 7.6.1 - на тротуарной плитке проросла трава, произвести обследование, выявить причины);  7.6.2 - восстановить озеленение | 7.6.1 - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации СМР  7.6.2 - подрядчик по муниципальному контракту | 7.6.1 - 7.6.2 – до 1 октября 2021 года |
| 7.7 | г. Сатка,  ул. Ленина, д. 7а | Благоустройство дворовой территории (устройство автостоянки) | 218,38408  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 7.8 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, д. 16, 18, 20, ул. Ленина, д. 9, 11 (8 квартал) | Благоустройство общественной территории (устройство баскетбольной площадки с полимерным покрытием и ограждением, установка стоек баскетбольных и ворот под мини-футбол, устройство площадки под воркаут с полимерным покрытием, установка комплекса воркаут, турников, брусей, устройство тротуара из плитки, устройство газонов, установка скамей, урн) | 3 494,15  100% | 7.8.1 - произвести повторную покраску перил ограждения в рамках гарантийных обязательств;  7.8.2 - установить качественную сетку на футбольных воротах | 7.8.1 – 7.8.2 - подрядчик по муниципальному контракту | 7.8.1 – 7.8.2 – до 1 октября 2021 года |
| 7.9 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 | Благоустройство дворовой территории (устройство тратуара из плитки) | 489,18034  100% | **Замечания отсутствуют** |  |  |
| 7.10 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32,  ТК «Спар» | Благоустройство общественной территории (устройство тротуара из плитки, прокладка кабеля под освещение (в земле)) | 1 747,07  100% | 7.10.1 - уложена некачественно тротуарная плитка, произошло обрушение, устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств;  7.10.2 - не благоустроенна территория возле магазина «СПАР», провести встречу с представителями магазина по вопросу благоустройства территории | 7.10.1 - подрядчик по муниципальному контракту  7.10.2 - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации СМР | 7.10.1 – 7.10.2 – до 1 октября 2021 года |
| 7.11 | г. Сатка, МАОУ «СОШ №13» | Устройство хоккейной коробки (устройство хоккейной площадки, с асфальтобетонным покрытием, установка освещения) | 3 000,00  100% | 7.11.1 - установить качественную сетку на футбольных воротах;  7.11.2 - закрепить ограждение хоккейной коробки в рамках гарантийных обязательств;  7.11.3 - укрепить грунт возле школы, произвести озеленение. | 7.11.1 – 7.11.3 - подрядчик по муниципальному контракту,  МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района | 7.11.1 – 7.11.3 – до 1 октября 2021 года |
| 7.12 | Сквер «Маленький принц» |  |  | 7.12.1 - устранить разрушение резинового покрытия;  7.12.2 - произвести ремонт отмостки на территории сквера | 7.12.1 – 7.12.2 - подрядчик по муниципальному контракту | 7.12.1 – 7.12.2 – до 1 октября 2021 года |
| 7.13 | Западный, 13.15 – пр.Мира (баскетбольная площадка и детский городок) |  |  | 7.13.1 - завершить тротуар до дома Западный, 14;  7.13.2 - завершить монтаж ограждения на спортивной площадке в рамках гарантийных обязательств;  7.13.3 - устранить разрушение резинового покрытия в рамках гарантийных обязательств;  7.13.4 - установить качественную сетку на футбольных воротах;  7.13.5 - заменить сломанное баскетбольное кольцо; | 7.13.1 – 7.13.5 - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации СМР | 7.13.1 – 7.13.5 - до 1 октября 2021 года |
| 7.14 | ул. Бакальская, 1 |  |  | 7.14.1 - произвести асфальтирование прилегающей территории ко двору | 7.14.1 - подрядчик по муниципальному контракту | 7.14.1 до 1 октября 2021 года |