

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 27 сентября 2023 года №380/76

 г. Сатка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и жилищного фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2023-2024 годов

 Заслушав и обсудив информацию Первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Крохина М.С. о готовности организаций жилищно-коммунального комплекса, энергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в отопительный период 2023-2024 годов,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2023-2024 годов, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и объектов жилого фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2023-2024 годов, согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства (реконструкции и замене неэффективных котельных, модернизации котельного оборудования и др.) к работе в отопительный период 2023-2024 годов, согласно приложению №3 к настоящему решению.

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Саткинского муниципального района и руководителям организаций коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы взять на особый контроль завершение мероприятий по подготовке к отопительному периоду, принять меры по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальным вопросам и экологии (председатель Бойко С.С.).

Председатель Собрания депутатов

Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.09.2023г. №380/76

**Информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 годов**

В Саткинском муниципальном районе утверждено постановление администрации от 27.03.2023г. №189 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к ОЗП 2023-2024г.г.» (копия постановления направлена в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области).

Планы мероприятий по подготовке к ОЗП, ликвидации неэффективных котельных, графики проведения противоаварийных тренировок сформированы. Отчеты по планам мероприятий прилагаются. Объем финансирования составит 117,7 млн. рублей, из них: средства областного бюджета – 34,9 млн.руб., местного бюджета – 43,8 млн. рублей, собственные средства предприятий коммунального комплекса – 39,0 млн. рублей. Дефицит денежных средств составляет 309,1 млн. рублей. На сегодняшний день освоение составляет порядка 60%.

Проверка Ростехнадзором Саткинского муниципального района назначена на период с 18 по 26 сентября 2023г.

Выполнение работ продолжается.

Запуск котельных по поселениям планируется:

Саткинское городское поселение – с 18.09.2023г.

Бакальское городское поселение – с 15.09.2023г. по20.09.2023г.

Бердяушское городское поселение – с 18.09.2023г.

Межевое городское поселение – с 15.09.2023г.

Сулеинское городское поселение - с 01.10.2023г.

Айлинское сельское поселение - с 15.09.2023г.

Романовское сельское поселение – с 15.09.2023г.

Задолженность организаций коммунального комплекса Саткинского муниципального района перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 22.08.2023 г. составила 493 871,83 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом на 01.08.2023 г. задолженность составляла 469 575,66 тыс. рублей, что выше на 5,2 %) в том числе:

1) за газ –193 553,52 тыс. руб. (с учетом транспортировки);

2) за электроэнергию –234 913,58 тыс. руб. (в том числе задолженность перед ПАО «Челябэнергосбыт» - 38 220,00 тыс. рублей, ОАО МРСК Урала –11 142,51 тыс. рублей, ООО «Уралэнергосбыт» - 185 552,88 тыс. рублей);

3) за мазут –23 491,00 млн. руб.;

4) за уголь –8 535,11 тыс. руб.;

5) за воду –33 377,02 тыс. руб.

Из указанной задолженности 98% составляют долги предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, теплоснабжения (предприятия Бакальского городского поселения: МУП "Водоканал-Сервис", ООО "УралЭнергоДевелопмент", МУП "Теплосервис", МУП «Водоканал», МУП «УКЖКХ» г.Бакала, ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С»; предприятия Межевого городского поселения: ООО «КОНиС» и ООО «КОНиС-1»; предприятие Бердяушского городского поселения: ООО "ЖКХ-Бердяуш").

Причинами роста задолженности за топливно- энергетические ресурсы являются:

1) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, и как следствие, высокие потери коммунальных ресурсов и недополученные доходы;

2) ограничение в соответствии со сценарными условиями роста тарифов (дисбаланс индексов роста тарифов);

3) снижение полезного отпуска тепловой энергии;

4) снижение платежеспособности населения в следствии изменения экономической ситуации в стране под влиянием внешних угроз;

5) изменения ценовой политики со стороны поставщиков энергоносителей (мазут, уголь) и поставщиков химреагентов.

Погашение образовавшейся задолженности предполагается за счет:

1) текущих платежей, поступивших от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей за предоставленные коммунальные услуги;

2) средств, взысканных в ходе проведенной претензионно - исковой деятельности по взысканию дебиторской задолженности (по Саткинскому муниципальному району на 01.08.2023 года подано 2071 иска на сумму 70 227,00 тыс. руб., а так же заключены договора по реструктуризации долга в размере 8 781,04 млн. руб.);

3) проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с составлением актов сверки расчетов и обоснованием причин ее образования и сроков погашения задолженности;

4) установление сумм задолженности с истекшими сроками исковой давности и принятие мер к ее списанию;

5) проведение заседаний комиссий администрации района и администрациями городских и сельских поселений по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей.

Задолженность населения на 01.08.2023 года составляет 558 172,75 тыс. руб. На 01.08.2022 года задолженность составляла 642 477,20 тыс. руб. (снижение роста задолженности составил 15,1 %).

Сбор платы с населения в 2023г. составляет 89%, в 2022 – 87%.

В ходе проведенной претензионно-исковой деятельности по взысканию дебиторской задолженности по Саткинскому муниципальному району на 01.08.2023 года подано 2071 иска на сумму 70 227,0 тыс. руб., а также заключены договора по реструктуризации долга в размере 8 781 ,04 тыс рублей. Взыскано на 01.08.2023 года 25 840,0 тыс. рублей.

За 2022 год подано 4 272 иска на сумму 82 776,04 тыс. рублей. Взыскано на 01.01.2023 года - 34 256,87 тыс. рублей по 3 127 иску.

Приложение №2 к Решению Собрания депутатов

Саткинского муниципального района

от 27.09.2023г. №380/76

**Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и объектов жилого фонда Саткинского муниципального района к работе в отопительный период 2023-2024 годов**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые мероприятия | Определено финансированием, в том числе: | Источник финансирования не определен | Фактическое исполнение на 01.09.23 |
| **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий | **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | **19 909,945** | **4 452,000** | **5 997,255** | **9 460,690** | **98 746,797** | **13 757,524** | **1 049,000** | **3 247,834** | **9 460,690** |
| **Саткинское городское поселение** | **3 829,076** | **0,000** | **0,000** | **3 829,076** | **0,000** | **3 829,076** | **0,000** | **0,000** | **3 829,076** |
| ППР оборудования ЦК, ВПУ, КЗ, БМК, БКУ | 79,867 |  |  | 79,867 |  | 79,867 |  |  | 79,867 |
| ТР паровых и водогрейных котлов ЦК, КЗ | 33,508 |  |  | 33,508 |  | 33,508 |  |  | 33,508 |
| ТР и ТС арматуры, оборудования и трубопроводов ЦК, ВПУ, ПХВ, БМК, КЗ, БКУ | 174,021 |  |  | 174,021 |  | 174,021 |  |  | 174,021 |
| Частичная замена трубопроводов ЦК | 99,000 |  |  | 99,000 |  | 99,000 |  |  | 99,000 |
| ТО и ТР аккумуляторных баков ЦК, КЗ, БМК | 12,517 |  |  | 12,517 |  | 12,517 |  |  | 12,517 |
| Замена запорной арматуры ЦК, КЗ, БКУ | 188,440 |  |  | 188,440 |  | 188,440 |  |  | 188,440 |
| Промывка пластинчатых теплообменников "Ридан" БМК, БКУ | 65,126 |  |  | 65,126 |  | 65,126 |  |  | 65,126 |
| Реконструкция ГРУ водогрейных котлов ПТВМ-30м | 1 535,000 |  |  | 1 535,000 |  | 1 535,000 |  |  | 1 535,000 |
| ППР оборудования тепловых сетей | 98,004 |  |  | 98,004 |  | 98,004 |  |  | 98,004 |
| ППР запорной арматуры в ТК и ТП | 14,498 |  |  | 14,498 |  | 14,498 |  |  | 14,498 |
| Замена запорной арматуры в ТК и ТП | 321,209 |  |  | 321,209 |  | 321,209 |  |  | 321,209 |
| ТР и ТО наружных теплотрасс | 1 085,466 |  |  | 1 085,466 |  | 1 085,466 |  |  | 1 085,466 |
| Промывка теплотрассы 530 "Поселок", Западный р-он (магистральные сети, поквартальные) | 22,420 |  |  | 22,420 |  | 22,420 |  |  | 22,420 |
| Ремонт изоляции теплотрасс | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |
| **Бакальское городское поселение** | **8 407,070** | **4 452,000** | **1 975,070** | **1 980,000** | **35 828,301** | **3 663,647** | **1 049,000** | **634,647** | **1 980,000** |
| Подготовка блочных котельных | 0,000 |  |  |  | 5 500,000 | 0,000 |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 3ТК59 до 3ТК60 к ДК Горняков (Леонова 2,4) | 110,000 |  |  | 110,00 | 534,97 | 110,000 |  |  | 110,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от котельной до насосной ЦР (замена задвижек) | 180,000 |  |  | 180,00 | 720,00 | 180,000 |  |  | 180,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 1 Тк62 до 1ТК65 (Железнодорожная 16) | 50,000 |  |  | 50,00 | 236,18 | 50,000 |  |  | 50,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 2ТУ92 до БМСЧ (2ТУ103 до 2ТУ105) | 710,000 |  |  | 710,00 | 3 047,55 | 710,000 |  |  | 710,00 |
| Приобретение сетевых насосов на котельную в п. Рудничный | 498,626 |  | 498,626 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Ремонтные работы | 954,660 | 954,660 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Приобретение сетевых насосов для блочно-модульных котельных г.Бакал | 3 497,340 | 3 497,340 |  |  |  | 1 049,000 | 1 049,000 |  |  |
| Мероприятия по отключению блочно-модульной котельной (п. Иркускан) | 958,570 |  | 958,570 |  |  | 479,285 |  | 479,285 |  |
| Капитальный ремонт котельного оборудования котельной п. Рудничный | 517,874 |  | 517,874 |  |  | 155,362 |  | 155,362 |  |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 2ТК47 до Д/сад №18 | 470,000 |  |  | 470,00 | 23 219,60 | 470,000 |  |  | 470,00 |
| Гидравлическая регулировка тепловых сетей г. Бакала | 260,000 |  |  | 260,00 | 1 040,00 | 260,000 |  |  | 260,00 |
| Реконструкция тепловой сети (полиция) | 60,000 |  |  | 60,00 | 240,00 | 60,000 |  |  | 60,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 4ТУ311 Ленина 68 до 4ТК85 Ленина 64 | 110,000 |  |  | 110,00 | 440,00 | 110,000 |  |  | 110,00 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ул. Карла Маркса, 20 м, ø 50 мм | 30,000 |  |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ул. Нахимова, 80 м, ø 50 мм | 0,000 |  |  |  | 300,00 | 0,000 |  |  |  |
| Ремон теплоизоляции теплотрасс п. Рудничный, Иркускан | 0,000 |  |  |  | 550,00 | 0,000 |  |  |  |
| **Межевое городское поселение** | **3 207,268** | **0,000** | **1 892,268** | **1 315,000** | **40 224,780** | **3 207,268** | **0,000** | **1 892,268** | **1 315,000** |
| Подготовка оборудования котельной | 550,000 |  |  | 550,000 |  | 550,000 |  |  | 550,000 |
| Замена теплообменных аппаратов (Подогреватель ВВП №16-325-4000 латунь) 4шт на котельной | 1 507,200 |  | 1 507,200 |  |  | 1 507,200 |  | 1 507,200 |  |
| Ревизия, ремонт тепловых сетей | 750,000 |  |  | 750,000 |  | 750,000 |  |  | 750,000 |
| Ремонт трассы ГВС к домам ул. Шахтерская 19, 23 | 385,068 |  | 385,068 |  |  | 385,068 |  | 385,068 |  |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения | 0,000 |  |  |  | 40 224,780 | 0,000 |  |  |  |
| Аттестация персонала | 15,000 |  |  | 15,000 |  | 15,000 |  |  | 15,000 |
| **Бердяушское городское поселение** | **1 641,114** | **0,000** | **0,000** | **1 641,114** | **17 283,900** | **1 641,114** | **0,000** | **0,000** | **1 641,114** |
| Замена котла КВСА-3 на ЦК | 0,000 |  |  |  | 3 267,200 | 0,000 |  |  |  |
| Подготовка центральной котельной к ОЗП | 1 450,000 |  |  | 1 450,000 |  | 1 450,000 |  |  | 1 450,000 |
| Ремонт тепловой трассы от д.25 по ул. Профессиональная до д.3,4,6 ул.Солнечная, 344 м. | 0,000 |  |  |  | 3 500,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт тепловой трассы от МАОУ "СОШ № 66" р.п. Бердяуш ул.Советская 1А до ул.Советской д. 1,2,3,5,7, 265 м. | 0,000 |  |  |  | 3 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы от ул. Профессиональная д.15 до д. 11б по ул Профессиональной, 300м. | 0,000 |  |  |  | 3 300,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы от д.25 ул. Профессиональная до д.5,7,8 ул.Солнечная, 362м. | 0,000 |  |  |  | 3 700,000 | 0,000 |  |  |  |
| Подготовка угольных котельных | 179,114 |  |  | 179,114 |  | 179,114 |  |  | 179,114 |
| Ремонт 2-х теплообменников на угольной котельной п. Жукатау | 0,000 |  |  |  | 236,700 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт котлов в угольной котельной п. Бердяуш | 0,000 |  |  |  | 280,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры теплотрасс п. Жукатау | 12,000 |  |  | 12,000 |  | 12,000 |  |  | 12,000 |
| **Сулеинское городское поселение** | **666,717** | **0,000** | **515,717** | **151,000** | **3 409,816** | **408,859** | **0,000** | **257,859** | **151,000** |
| Ревизия, текущий ремонт оборудования котельной | 101,000 |  |  | 101,000 | 190,000 | 101,000 |  |  | 101,000 |
| Замена котлов КВГ- 630., 2 шт. | 0,000 |  |  |  | 960,000 | 0,000 |  |  |  |
| Замена горелки ГБГ-07., 2 шт. | 515,717 |  | 515,717 |  |  | 257,859 |  | 257,859 |  |
| Ремонт теплотрассы СОШ - Есенина 19., 420м. | 0,000 |  |  |  | 1 512,816 | 0,000 |  |  |  |
| Замена котлового насоса | 0,000 |  |  |  | 150,000 | 0,000 |  |  |  |
| Приобретение бензогенератора 30 квт. на котельную | 0,000 |  |  |  | 240,000 | 0,000 |  |  |  |
| Изоляция дымовой трубы | 0,000 |  |  |  | 120,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт котла №1,2,3,4. | 0,000 |  |  |  | 80,000 | 0,000 |  |  |  |
| Замена задвижек на теплотрассах по ул. Коммунистической, Есенина | 50,000 |  |  | 50,000 | 157,000 | 50,000 |  |  | 50,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **1 758,700** | **0,000** | **1 614,200** | **144,500** | **2 000,000** | **607,560** | **0,000** | **463,060** | **144,500** |
| Проведение гидравлических испытаний, ремонт,проверка и наладка тепловых сетей | 144,500 |  |  | 144,500 |  | 144,500 |  |  | 144,500 |
| Приобретние на блочно-модульную котельную дополнительного оборудования (теплообменники кожухотрубные, насос) | 1 508,200 |  | 1 508,200 |  |  | 452,460 |  | 452,460 |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 80,000 |  | 80,000 |  |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
| Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 26,000 |  | 26,000 |  |  | 2,600 |  | 2,600 |  |
| Подготовка котельной | 0,000 |  |  |  | 2 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| **Романовское сельское поселение** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** |
| Ремонт теплотрассы по ул. Центральной | 350,000 |  |  | 350,000 |  | 350,000 |  |  | 350,000 |
| Подготовка котельной СПНИ | 50,000 |  |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  | 50,000 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | **52 266,270** | **30 500,000** | **13 944,884** | **7 821,386** | **59 953,358** | **20 722,140** | **8 500,000** | **4 400,754** | **7 821,386** |
| **Саткинское городское поселение** | **13 880,436** | **8 500,000** | **3 125,000** | **2 255,436** | **170,000** | **12 485,436** | **8 500,000** | **1 730,000** | **2 255,436** |
| Текущее содержание ГТС на реке Большая Сатка | 1 600,000 |  | 1 600,000 |  |  | 785,000 |  | 785,000 |  |
| Текущее содержание ГТС пруда на реке Карга | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 20,000 |  | 20,000 |  |
| Разработка ПСД зоны санитарной охраны в п. Черная речка, М. Бердяуш и сопровождение прохождения экспертизы | 60,000 |  | 60,000 |  |  | 60,000 |  | 60,000 |  |
| Приобретение водовозки | 8 500,000 | 8 500,000 |  |  |  | 8 500,000 | 8 500,000 |  |  |
| Разработка расчета вероятного вреда и акта регулярного обследования ГТС на р. Черная в п. Черная речка | 295,000 |  | 295,000 |  |  | 295,000 |  | 295,000 |  |
| Разработка и утверждение документов, обосновывающих и определяющих меры по обеспечению безопасности Зюраткульской плотины на р. Большая Сатка | 570,000 |  | 570,000 |  |  | 570,000 |  | 570,000 |  |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Береговой | 120,000 |  | 120,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Центральной | 380,000 |  | 380,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Реконструкция скорого фильтра №3 (1-я очередь) с устройством водовоздушной промывки ФС | 491,110 |  |  | 491,110 |  | 491,110 |  |  | 491,110 |
| Замена задвижек Ду 500 (4,5 водоводы) на поворотные затворы Ду 500 мм с ручным приводом | 170,521 |  |  | 170,521 |  | 170,521 |  |  | 170,521 |
| Замена канализационных задвижек Ду 600 (4,5 водоводы) на скорых фильтрах 2-очереди на поворотные затворы ЗПВС Ду 500 мм | 230,098 |  |  | 230,098 |  | 230,098 |  |  | 230,098 |
| ППР фильтров 1 и 2 очереди | 15,848 |  |  | 15,848 |  | 15,848 |  |  | 15,848 |
| ППР оборудования | 47,488 |  |  | 47,488 |  | 47,488 |  |  | 47,488 |
| ТО и ТР колодцев и водоразборных колодцев | 194,383 |  |  | 194,383 |  | 194,383 |  |  | 194,383 |
| ТО, ТР и замена пожарных гидрантов | 124,079 |  |  | 124,079 |  | 124,079 |  |  | 124,079 |
| Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | 858,878 |  |  | 858,878 |  | 858,878 |  |  | 858,878 |
| ТР и ТС ГТС оз. Зюраткуль, питьевого водохранилища | 9,572 |  |  | 9,572 |  | 9,572 |  |  | 9,572 |
| ТР и ТО водоводов | 94,844 |  |  | 94,844 |  | 94,844 |  |  | 94,844 |
| ТС и ТР оборудования насосных станций | 18,615 |  |  | 18,615 |  | 18,615 |  |  | 18,615 |
| Ремонт водовода по ул. Механизаторов в п. М .Бердяуш Ф50 мм 40 м | 0,000 |  |  |  | 47,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт водовода ф100 мм 3 ми водонапорной башни п. Черная речка | 0,000 |  |  |  | 67,000 | 0,000 |  |  |  |
| Установка ВК в п. М. Бердяуш | 0,000 |  |  |  | 56,000 | 0,000 |  |  |  |
| **Бакальское городское поселение** | **29 754,887** | **22 000,000** | **2 958,887** | **4 796,000** | **51 644,100** | **5 846,000** | **0,000** | **1 050,000** | **4 796,000** |
| Капитальный ремонт водоводов г. Бакала | 0,000 |  |  |  | 42 424,100 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Железнодорожная, Строителей г. Бакал, Челябинской области | 1 453,887 |  | 1 453,887 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водовода холодной воды по ул. Костылева, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Бакал | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию системы очистки сточных вод г. Бакал | 22 002,500 | 22 000,000 | 2,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакала | 2,500 |  | 2,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт резервуара насосной станции 2-ого подъема | 0,000 |  |  |  | 680,000 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт разводной системы Шахтной насосной | 280,000 |  |  | 280,00 |  | 280,000 |  |  | 280,00 |
| Капитальный ремонт здания насосной станции № 5 | 0,000 |  |  |  | 1 980,000 | 0,000 |  |  |  |
| Очистка и дезинфекция резервуаров на ОФС, насосных станциях города (4 шт.) | 380,000 |  |  | 380,00 |  | 380,000 |  |  | 380,00 |
| Ревизия насосных агрегатов в насосной станции № 2, 2-ого подъема | 320,000 |  |  | 320,00 |  | 320,000 |  |  | 320,00 |
| Ремонт насосного оборудования в насосной станции № 5 | 255,000 |  |  | 255,00 |  | 255,000 |  |  | 255,00 |
| Ремонт насоса VILLA c капитальным ремонтом двигателей в Шахтной насосной | 440,000 |  |  | 440,00 |  | 440,000 |  |  | 440,00 |
| Ремонт кровли ОФС | 360,000 |  |  | 360,00 |  | 360,000 |  |  | 360,00 |
| Восстановление системы отопления в коагулянтной ОФС | 240,000 |  |  | 240,00 |  | 240,000 |  |  | 240,00 |
| Монтаж расходомеров в насосных станциях | 0,000 |  |  |  | 480,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт скважины № 2 ОФС (здание, насосное оборудование) | 360,000 |  |  | 360,00 |  | 360,000 |  |  | 360,00 |
| Ревизия пусковой апаратуры скважины № 2 ОФС | 20,000 |  |  | 20,00 |  | 20,000 |  |  | 20,00 |
| Устранение утечек на водоводе Шахтный, смеситель № 3 ОФС | 145,000 |  |  | 145,00 |  | 145,000 |  |  | 145,00 |
| Ревизия частотных преобразователей | 360,000 |  |  | 360,00 |  | 360,000 |  |  | 360,00 |
| Ревизия запорной арматуры в здании, контактных осветлитлей и смесителй | 80,000 |  |  | 80,00 |  | 80,000 |  |  | 80,00 |
| Очистка, промывка, обработка смесителей, контактных осветлителей, дренажных лотков | 96,000 |  |  | 96,00 |  | 96,000 |  |  | 96,00 |
| Очистка дренажных колодцев на территории ОФС | 50,000 |  |  | 50,00 |  | 50,000 |  |  | 50,00 |
| Окраска, побелка, бетонирование полов в здании для хранения кислоты | 35,000 |  |  | 35,00 |  | 35,000 |  |  | 35,00 |
| Приобретение и установка насосного агрегата 360/180 с двигателем 250 кВт и заменой плавного пуска (1-ый подъем) | 0,000 |  |  |  | 2 400,00 | 0,000 |  |  |  |
| Утверждение проекта ЗСО | 0,000 |  |  |  | 600,00 | 0,000 |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры (задвижки, обратные клапаны) насосных станциях, ОФС, магистральных сетях | 380,000 |  |  | 380,00 |  | 380,000 |  |  | 380,00 |
| Ревизия наружного освещения ГТС | 160,000 |  |  | 160,00 |  | 160,000 |  |  | 160,00 |
| Ревизия РУ-04 кВ в башне донного водозабора | 145,000 |  |  | 145,00 |  | 145,000 |  |  | 145,00 |
| Ревизия (частичная замена) приборов электроотопления в насосной станции 1-ого подъема, домика для обслуживающего персонала | 35,000 |  |  | 35,00 |  | 35,000 |  |  | 35,00 |
| Ремонт, покраска затворов поверхностного водосброса, крыльца помещения обслуживающего персонала | 45,000 |  |  | 45,00 |  | 45,000 |  |  | 45,00 |
| Ремонт кровли помещения обслуживающего персонала | 110,000 |  |  | 110,00 |  | 110,000 |  |  | 110,00 |
| выполнение работ по Капитальному ремонту скважин в Бакальском городском поселении | 500,000 |  |  | 500,00 |  | 500,000 |  |  | 500,00 |
| Капитальный ремонт участка водовода ул. Шихан 600 м | 0,000 |  |  |  | 300,00 | 0,000 |  |  |  |
| Выполнение работ по Капитальному ремонту скважин в Бакальском городском поселении | 500,000 |  | 500,000 |  |  | 50,000 |  | 50,000 |  |
| Капитальный ремонт участка стального водовода диам. 600 мм на территории Гидроузла протяженностью 50 м | 0,000 |  |  |  | 780,00 | 0,000 |  |  |  |
| Разработка проекта по восстановлению бетонных опор переходного моста | 0,000 |  |  |  | 1 200,00 | 0,000 |  |  |  |
| Разработка проекта по восстановлению бетонной стены лотка быстротока | 0,000 |  |  |  | 800,00 | 0,000 |  |  |  |
| **Межевое городское поселение** | **6 295,799** | **0,000** | **5 715,799** | **580,000** | **5 022,258** | **960,754** | **0,000** | **380,754** | **580,000** |
| Ремонт системы сигнализации на емкости V =1000м³; ремонт глубинных насосов ЭЦВ-10 | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  | 300,000 |
| Госэкспертиза ПСД по объекту модернизация(реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР | 1 420,700 |  | 1 420,700 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| ПСД по объекту модернизация(реконструкция) водозаборных сооружений п.Межевой Саткинского района, в том числе ПИР | 3 914,345 |  | 3 914,345 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода и ВК-76.6 по ул. Горная | 380,754 |  | 380,754 |  |  | 380,754 |  | 380,754 |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 0,000 |  |  |  | 5 022,258 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок | 280,000 |  |  | 280,000 |  | 280,000 |  |  | 280,000 |
| **Бердяушское городское поселение** | **189,950** | **0,000** | **0,000** | **189,950** | **0,000** | **189,950** | **0,000** | **0,000** | **189,950** |
| Приобретение насоса ЭЦВ | 40,000 |  |  | 40,000 |  | 40,000 |  |  | 40,000 |
| Проведение лабораторных исследований | 119,950 |  |  | 119,950 |  | 119,950 |  |  | 119,950 |
| Поверка приборов учета воды на водоразборной скважине №3,1998 | 30,000 |  |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 30,000 |
| **Сулеинское городское поселение** | **905,199** | **0,000** | **905,199** | **0,000** | **527,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (6 скважин) | 905,199 |  | 905,199 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт водовода по ул. Солнечной (водоснабжение 4-х улиц) | 0,000 |  |  |  | 407,000 | 0,000 |  |  |  |
| Приобретение бензогенератора 7 квт. на скважину №2, ул Коммунистическая | 0,000 |  |  |  | 120,000 | 0,000 |  |  |  |
| **Айлинское сельское поселение** | **1 200,000** | **0,000** | **1 200,000** | **0,000** | **1 190,000** | **1 200,000** | **0,000** | **1 200,000** | **0,000** |
| Ремонт сетей водоснабжения ул. Лесная | 0,000 |  |  |  | 600,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт сетей водонабжения ул. Пушкина | 597,628 |  | 597,628 |  |  | 597,628 |  | 597,628 |  |
| Ремонт сетей водоснабжения ул. Комсомольская | 0,000 |  |  |  | 590,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт оборудования скважины №10 д.Петромихайловка | 65,000 |  | 65,000 |  |  | 65,000 |  | 65,000 |  |
| Ремонт сетей водоснабжения ул. Карла Маркса | 204,347 |  | 204,347 |  |  | 204,347 |  | 204,347 |  |
| Ремонт водовода Петромихайловка | 333,025 |  | 333,025 |  |  | 333,025 |  | 333,025 |  |
| **Романовское сельское поселение** | **40,000** | **0,000** | **40,000** | **0,000** | **1 400,000** | **40,000** | **0,000** | **40,000** | **0,000** |
| Ремонт водовода п. Единовер | 0,000 |  |  |  | 1 400,000 | 0,000 |  |  |  |
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения п. Тельман, п. Единовер | 24,000 |  | 24,000 |  |  | 24,000 |  | 24,000 |  |
| Проведение санитарно-эпидемиологического анализа источников водоснабжения п. Тельман, п. Единовер, с. Романовка | 16,000 |  | 16,000 |  |  | 16,000 |  | 16,000 |  |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | **20 617,358** | **0,000** | **18 229,623** | **2 387,735** | **150 000,000** | **10 133,254** | **0,000** | **7 745,519** | **2 387,735** |
| **Саткинское городское поселение** | **2 992,009** | **0,000** | **2 135,554** | **856,455** | **0,000** | **2 856,846** | **0,000** | **2 000,391** | **856,455** |
| Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: г. Сатка, Западный м-он, 15 | 1 023,100 |  | 1 023,100 |  |  | 1 023,100 |  | 1 023,100 |  |
| Строительный контроль по мероприятию "Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: г. Сатка, Западный м-он, 15" | 21,894 |  | 21,894 |  |  | 21,894 |  | 21,894 |  |
| Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: территория между многоквартирными домами № 26 по ул. 50 лет ВЛКСМ и №7 по ул. Солнечная, г. Сатка | 611,657 |  | 611,657 |  |  | 611,657 |  | 611,657 |  |
| Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: территория между многоквартирными домами № 26 по ул. 50 лет ВЛКСМ и №7 по ул. Солнечная, г. Сатка | 13,089 |  | 13,089 |  |  | 13,089 |  | 13,089 |  |
| Техническое содержание вновь построенных сетей водоснабжения старой части города Сатка | 465,814 |  | 465,814 |  |  | 330,651 |  | 330,651 |  |
| ППР оборудования | 54,987 |  |  | 54,987 |  | 54,987 |  |  | 54,987 |
| Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | 373,495 |  |  | 373,495 |  | 373,495 |  |  | 373,495 |
| Ремонт песколовок и первичных отстойников | 143,000 |  |  | 143,000 |  | 143,000 |  |  | 143,000 |
| Замена щитов на первичных и вторичных отстойниках | 62,380 |  |  | 62,380 |  | 62,380 |  |  | 62,380 |
| ТО и ТР оборудования КНС | 22,593 |  |  | 22,593 |  | 22,593 |  |  | 22,593 |
| Ремонт спринклерной системы биофильтров (постель №5) | 200,000 |  |  | 200,000 |  | 200,000 |  |  | 200,000 |
| **Бакальское городское поселение** | **6 383,500** | **0,000** | **6 383,500** | **0,000** | **149 000,000** | **578,350** | **0,000** | **578,350** | **0,000** |
| Реконструкция, модернизация очистных сооружений г. Бакал (ПСД+госэкспертиза+СМР (вкл.оборудование) | 0,000 |  |  |  | 100000,00 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений | 3 383,500 |  | 3 383,500 |  |  | 338,350 |  | 338,350 |  |
| Реконструкция хлорного хозяйства | 0,000 |  |  |  | 4800,00 | 0,000 |  |  |  |
| Реконструкция здания аэрофильтров (разработка ПСД) | 0,000 |  |  |  | 2000,00 | 0,000 |  |  |  |
| Реконструкция коллектора Южного района | 0,000 |  |  |  | 5000,00 | 0,000 |  |  |  |
| Реконструкция коллектора Ленина-АЗС | 0,000 |  |  |  | 9200,00 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт дворовой канализации (ул. 50 лет ВЛКСМ, 11) | 0,000 |  |  |  | 1200,00 | 0,000 |  |  |  |
| Приобретение илососной машины | 2 200,000 |  | 2 200,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт дренажного трубопровода по адресу: г. Бакал, ул. Титова, 15 | 800,000 |  | 800,000 |  | 2200,00 | 240,000 |  | 240,000 |  |
| Капитальный ремонт дворовой канализации (ул. Ленина) | 0,000 |  |  |  | 5200,00 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора (ул. Калинина) | 0,000 |  |  |  | 1500,00 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной канализации (ул. Первомайская) | 0,000 |  |  |  | 3000,00 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной сети (ул. Трегубенковых) | 0,000 |  |  |  | 4900,00 | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт ливневой канализации и дренажа (разработка ПСД) | 0,000 |  |  |  | 10000,00 | 0,000 |  |  |  |
| **Межевое городское поселение** | **700,000** | **0,000** | **0,000** | **700,000** | **0,000** | **700,000** | **0,000** | **0,000** | **700,000** |
| Очистка канализационных колодцев от ила и грязи, промывка сетей от засоров | 700,000 |  |  | 700,000 |  | 700,000 |  |  | 700,000 |
| **Бердяушское городское поселение** | **831,280** | **0,000** | **0,000** | **831,280** | **0,000** | **831,280** | **0,000** | **0,000** | **831,280** |
| Проведение лабораторных исследований | 238,280 |  |  | 238,280 |  | 238,280 |  |  | 238,280 |
| Приобретение насоса СМ 100-65-200-2 | 35,000 |  |  | 35,000 |  | 35,000 |  |  | 35,000 |
| Очистка отстойников первичных | 270,000 |  |  | 270,000 |  | 270,000 |  |  | 270,000 |
| Очистка отстойников вторичных | 270,000 |  |  | 270,000 |  | 270,000 |  |  | 270,000 |
| Приобретение баков хлораторной ОС п. Жукатау | 10,000 |  |  | 10,000 |  | 10,000 |  |  | 10,000 |
| Приобретение и установка эл.счетчика и пускового оборудования на ОС п. Жукатау | 8,000 |  |  | 8,000 |  | 8,000 |  |  | 8,000 |
| **Сулеинское городское поселение** | **5 564,792** | **0,000** | **5 564,792** | **0,000** | **1 000,000** | **4 321,000** | **0,000** | **4 321,000** | **0,000** |
| Замена канализационных сетей Ø-200 350м., СОШ - Есенина 19, 200м | 0,000 |  |  |  | 1 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции станции биологической очистки п.Сулея | 4 321,000 |  | 4 321,000 |  |  | 4 321,000 |  | 4 321,000 |  |
| Государственная экспертиза ПСД по объекту "Реконструкция станции биологической очистки в п.Сулея СМР" | 1 243,792 |  | 1 243,792 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| **Айлинское сельское поселение** | **4 145,778** | **0,000** | **4 145,778** | **0,000** | **0,000** | **845,778** | **0,000** | **845,778** | **0,000** |
| Разработка ПСД и прохождение госэкспертизы по реконструкции системы водоотведения Айлинского СП | 3 300,000 |  | 3 300,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт центральной системы водоотведения, проходящий в границе земельного участка МКОУ СОШ с. Айлино | 845,778 |  | 845,778 |  |  | 845,778 |  | 845,778 |  |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** |
| **Межевое городское поселение поселение** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** |
| Ревизия трансформаторной подстанции - замена масла | 400,000 |  |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  | 400,000 |
| **ЖИЛОЙ ФОНД, БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | **24 585,010** | **0,000** | **5 642,000** | **18 943,010** | **370,000** | **24 585,010** | **0,000** | **5 642,000** | **18 943,010** |
| **Саткинское городское поселение** | **23 163,710** | **0,000** | **5 642,000** | **17 521,710** | **0,000** | **23 163,710** | **0,000** | **5 642,000** | **17 521,710** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | 15 511,710 |  |  | 15 511,710 |  | 15 511,710 |  |  | 15 511,710 |
| Ремонт систем ХВС, ГВС, ТС, водоотведение и поверка приборов учета МКУ "Управление образования СМР" | 2 300,000 |  | 2 300,000 |  |  | 2 300,000 |  | 2 300,000 |  |
| Гидравлические испытания сетей тепло,водоснабжения МКУ "Управление образования" | 3 279,000 |  | 3 279,000 |  |  | 3 279,000 |  | 3 279,000 |  |
| Промывка, опрессовка инженерных сетей ГБУЗ "ССМП г. Сатка" | 63,000 |  | 63,000 |  |  | 63,000 |  | 63,000 |  |
| Текущий ремонт инженерных систем ГБУЗ "Областная больница г. Сатка" | 1 900,000 |  |  | 1 900,000 |  | 1 900,000 |  |  | 1 900,000 |
| Текущий ремонт инженерных систем МАУДО "Спортивная школа "Магнезит" | 110,000 |  |  | 110,000 |  | 110,000 |  |  | 110,000 |
| **Бакальское городское поселение** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **370,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Капитальный ремонт газового оборудования мемориала "Вечный огонь" в сквере Памяти | 0,000 |  |  |  | 370,00 | 0,000 |  |  |  |
| **Межевое городское поселение поселение** | **1 048,300** | **0,000** | **0,000** | **1 048,300** | **0,000** | **1 048,300** | **0,000** | **0,000** | **1 048,300** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | 1 048,300 |  |  | 1 048,300 |  | 1 048,300 |  |  | 1 048,300 |
| **Бердяушское городское поселение** | **250,000** | **0,000** | **0,000** | **250,000** | **0,000** | **250,000** | **0,000** | **0,000** | **250,000** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | 250,000 |  |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  | 250,000 |
| **Сулеинское городское поселение** | **123,000** | **0,000** | **0,000** | **123,000** | **0,000** | **123,000** | **0,000** | **0,000** | **123,000** |
| Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду | 123,000 |  |  | 123,000 |  | 123,000 |  |  | 123,000 |
| ***ВСЕГО:*** | ***117 778,584*** | ***34 952,000*** | ***43 813,763*** | ***39 012,821*** | ***309 070,155*** | ***69 597,928*** | ***9 549,000*** | ***21 036,107*** | ***39 012,821*** |
| Саткинское городское поселение | **43 865,231** | **8 500,000** | **10 902,554** | **24 462,677** | **170,000** | **42 335,068** | **8 500,000** | **9 372,391** | **24 462,677** |
| Бакальское городское поселение | **44 545,457** | **26 452,000** | **11 317,457** | **6 776,000** | **236 842,401** | **10 087,997** | **1 049,000** | **2 262,997** | **6 776,000** |
| Межевое городское поселение | **11 651,367** | **0,000** | **7 608,067** | **4 043,300** | **45 247,038** | **6 316,322** | **0,000** | **2 273,022** | **4 043,300** |
| Бердяушское городское поселение | **2 912,344** | **0,000** | **0,000** | **2 912,344** | **17 283,900** | **2 912,344** | **0,000** | **0,000** | **2 912,344** |
| Сулеинское городское поселение | **7 259,708** | **0,000** | **6 985,708** | **274,000** | **4 936,816** | **4 852,859** | **0,000** | **4 578,859** | **274,000** |
| Айлинское сельское поселение | **7 104,478** | **0,000** | **6 959,978** | **144,500** | **3 190,000** | **2 653,338** | **0,000** | **2 508,838** | **144,500** |
| Романовское сельское поселение | **440,000** | **0,000** | **40,000** | **400,000** | **1 400,000** | **440,000** | **0,000** | **40,000** | **400,000** |

Приложение №3 к Решению Собрания депутатов

Саткинского муниципального района

от 27.09.2023г. №380/76

Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемые мероприятия | Определено финансированием, в том числе: | Фактическое исполнение на 01.09.23 |
|  | **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий | **Всего** | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | **11 768,596** | **3 497,340** | **5 891,256** | **2 380,000** | **6 635,776** | **1 049,000** | **3 206,776** | **2 380,000** |
| **Бакальское городское поселение** | **7 452,410** | **3 497,340** | **1 975,070** | **1 980,000** | **3 663,647** | **1 049,000** | **634,647** | **1 980,000** |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 3ТК59 до 3ТК60 к ДК Горняков (Леонова 2,4) | 110,000 |  |  | 110,00 | 110,000 |  |  | 110,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от котельной до насосной ЦР (замена задвижек) | 180,000 |  |  | 180,00 | 180,000 |  |  | 180,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 1 Тк62 до 1ТК65 (Железнодорожная 16) | 50,000 |  |  | 50,00 | 50,000 |  |  | 50,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 2ТУ92 до БМСЧ (2ТУ103 до 2ТУ105) | 710,000 |  |  | 710,00 | 710,000 |  |  | 710,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 2ТК47 до Д/сад №18 | 470,000 |  |  | 470,00 | 470,000 |  |  | 470,00 |
| Гидравлическая регулировка тепловых сетей г. Бакала | 260,000 |  |  | 260,00 | 260,000 |  |  | 260,00 |
| Реконструкция тепловой сети (полиция) | 60,000 |  |  | 60,00 | 60,000 |  |  | 60,00 |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети от 4ТУ311 Ленина 68 до 4ТК85 Ленина 64 | 110,000 |  |  | 110,00 | 110,000 |  |  | 110,00 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ул. Карла Маркса, 20 м, ø 50 мм | 30,000 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  | 30,000 |
| Приобретение сетевых насосов на котельную в п. Рудничный | 498,626 |  | 498,626 |  | 0,000 |  |  |  |
| Приобретение сетевых насосов для блочно-модульных котельных г.Бакал | 3 497,340 | 3 497,340 |  |  | 1 049,000 | 1 049,000 |  |  |
| Мероприятия по отключению блочно-модульной котельной (п. Иркускан) | 958,570 |  | 958,570 |  | 479,285 |  | 479,285 |  |
| Капитальный ремонт котельного оборудования котельной п. Рудничный | 517,874 |  | 517,874 |  | 155,362 |  | 155,362 |  |
| **Межевое городское поселение** | **1 892,268** | **0,000** | **1 892,268** | **0,000** | **1 892,268** | **0,000** | **1 892,268** | **0,000** |
| Замена теплообменных аппаратов (Подогреватель ВВП №16-325-4000 латунь) 4шт на котельной | 1 507,200 |  | 1 507,200 |  | 1 507,200 |  | 1 507,200 |  |
| Ремонт трассы ГВС к домам ул. Шахтерская 19, 23 | 385,068 |  | 385,068 |  | 385,068 |  | 385,068 |  |
| **Сулеинское городское поселение** | **565,717** | **0,000** | **515,717** | **50,000** | **277,401** | **0,000** | **227,401** | **50,000** |
| Замена горелки ГБГ-07., 2 шт. | 515,717 |  | 515,717 |  | 227,401 |  | 227,401 |  |
| Замена задвижек на теплотрассах по ул. Коммунистической, Есенина | 50,000 |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  | 50,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **1 508,200** | **0,000** | **1 508,200** | **0,000** | **452,460** | **0,000** | **452,460** | **0,000** |
| Приобретние на блочно-модульную котельную дополнительного оборудования (теплообменники кожухотрубные, насос) | 1 508,200 |  | 1 508,200 |  | 452,460 |  | 452,460 |  |
| **Романовское сельское поселение** | **350,000** | **0,000** | **0,000** | **350,000** | **350,000** | **0,000** | **0,000** | **350,000** |
| Ремонт теплотрассы по ул. Центральной | 350,000 |  |  | 350,000 | 350,000 |  |  | 350,000 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | **6 299,641** | **0,000** | **4 534,641** | **1 765,000** | **4 395,754** | **0,000** | **2 630,754** | **1 765,000** |
| **Бакальское городское поселение** | **4 648,887** | **0,000** | **2 953,887** | **1 695,000** | **2 745,000** | **0,000** | **1 050,000** | **1 695,000** |
| Капитальный ремонт водовода по ул. Железнодорожная, Строителей г. Бакал, Челябинской области | 1 453,887 |  | 1 453,887 |  | 0,000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водовода холодной воды по ул. Костылева, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Бакал | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |
| Капитальный ремонт разводной системы Шахтной насосной | 280,000 |  |  | 280,00 | 280,000 |  |  | 280,00 |
| Ремонт насосного оборудования в насосной станции № 5 | 255,000 |  |  | 255,00 | 255,000 |  |  | 255,00 |
| Ремонт насоса VILLA c капитальным ремонтом двигателей в Шахтной насосной | 440,000 |  |  | 440,00 | 440,000 |  |  | 440,00 |
| Ремонт скважины № 2 ОФС (здание, насосное оборудование) | 360,000 |  |  | 360,00 | 360,000 |  |  | 360,00 |
| Ревизия частотных преобразователей | 360,000 |  |  | 360,00 | 360,000 |  |  | 360,00 |
| Выполнение работ по Капитальному ремонту скважин в Бакальском городском поселении | 500,000 |  | 500,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  |
| **Межевое городское поселение** | **380,754** | **0,000** | **380,754** | **0,000** | **380,754** | **0,000** | **380,754** | **0,000** |
| Капитальный ремонт водовода и ВК-76.6 по ул. Горная | 380,754 |  | 380,754 |  | 380,754 |  | 380,754 |  |
| **Бердяушское городское поселение** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** |
| Приобретение насоса ЭЦВ | 40,000 |  |  | 40,000 | 40,000 |  |  | 40,000 |
| Поверка приборов учета воды на водоразборной скважине №3,1998 | 30,000 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  | 30,000 |
| **Айлинское сельское поселение** | **1 200,000** | **0,000** | **1 200,000** | **0,000** | **1 200,000** | **0,000** | **1 200,000** | **0,000** |
| Ремонт сетей водонабжения ул. Пушкина | 597,628 |  | 597,628 |  | 597,628 |  | 597,628 |  |
| Ремонт оборудования скважины №10 д.Петромихайловка | 65,000 |  | 65,000 |  | 65,000 |  | 65,000 |  |
| Ремонт сетей водоснабжения ул. Карла Маркса | 204,347 |  | 204,347 |  | 204,347 |  | 204,347 |  |
| Ремонт водовода Петромихайловка | 333,025 |  | 333,025 |  | 333,025 |  | 333,025 |  |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | **1 677,757** | **0,000** | **1 634,757** | **43,000** | **1 677,757** | **0,000** | **1 634,757** | **43,000** |
| **Саткинское городское поселение** | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** |
| Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: г. Сатка, Западный м-он, 15 | 1 023,100 |  | 1 023,100 |  | 1 023,100 |  | 1 023,100 |  |
| Капитальный ремонт участка сети водоотведения по адресу: территория между многоквартирными домами № 26 по ул. 50 лет ВЛКСМ и №7 по ул. Солнечная, г. Сатка | 611,657 |  | 611,657 |  | 611,657 |  | 611,657 |  |
| **Бердяушское городское поселение** | **43,000** | **0,000** | **0,000** | **43,000** | **43,000** | **0,000** | **0,000** | **43,000** |
| Приобретение насоса СМ 100-65-200-2 | 35,000 |  |  | 35,000 | 35,000 |  |  | 35,000 |
| Приобретение и установка эл.счетчика и пускового оборудования на ОС п. Жукатау | 8,000 |  |  | 8,000 | 8,000 |  |  | 8,000 |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** |
| **Межевое городское поселение поселение** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** | **400,000** | **0,000** | **0,000** | **400,000** |
| Ревизия трансформаторной подстанции - замена масла | 400,000 |  |  | 400,000 | 400,000 |  |  | 400,000 |
| ***ВСЕГО:*** | ***20 145,993*** | ***3 497,340*** | ***12 060,653*** | ***4 588,000*** | ***13 109,287*** | ***1 049,000*** | ***7 472,287*** | ***4 588,000*** |
| Саткинское городское поселение | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** | **1 634,757** | **0,000** |
| Бакальское городское поселение | **12 101,297** | **3 497,340** | **4 928,957** | **3 675,000** | **6 408,647** | **1 049,000** | **1 684,647** | **3 675,000** |
| Межевое городское поселение | **2 673,022** | **0,000** | **2 273,022** | **400,000** | **2 673,022** | **0,000** | **2 273,022** | **400,000** |
| Бердяушское городское поселение | **113,000** | **0,000** | **0,000** | **113,000** | **113,000** | **0,000** | **0,000** | **113,000** |
| Сулеинское городское поселение | **565,717** | **0,000** | **515,717** | **50,000** | **277,401** | **0,000** | **227,401** | **50,000** |
| Айлинское сельское поселение | **2 708,200** | **0,000** | **2 708,200** | **0,000** | **1 652,460** | **0,000** | **1 652,460** | **0,000** |
| Романовское сельское поселение | **350,000** | **0,000** | **0,000** | **350,000** | **350,000** | **0,000** | **0,000** | **350,000** |