Исполнение Плана первоочередных мероприятий

Саткинского муниципального района

за 1 квартал 2020 год

(постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.02.2020г.№81)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1. Активизация экономического роста
 |
| * 1. Стабилизационные меры
 |
| 1. | Мониторинг финансово-экономического положения системообразующих организаций Саткинского муниципального района (в пределах компетенции КЭ) ежеквартально | ПАО «Комбинат «Магнезит»:- среднесписочная численность работников – 2 665 человек, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 96,0%- численность работников, предполагаемых к увольнению – 0 человек- среднемесячная заработная плата – 36 188,2 рублей, темп роста 114,6%-индекс промышленного производства – 90,1%- объём отгруженных отваров, выполнено работ и услуг собственными силами - 1 717,1 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 85,9%- Сальдированный финансовый результат на 1.01.2020 г. – убыток в размере 15,4 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 22,8%.ООО «Группа «Магнезит»- среднесписочная численность работников – 1 692 человека, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 102,8%- численность работников, предполагаемых к увольнению – 0 человек- среднемесячная заработная плата – 37 396,5 рублей, темп роста 104,9%-индекс промышленного производства – 83,3%- объём отгруженных отваров, выполнено работ и услуг собственными силами – 5 512,0 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 85,8%- Сальдированный финансовый результат на 1.01.2020 г. – прибыль в размере 3 464,1 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 89,2%. |
| 2. | Мониторинг социально-экономического развития моногорода Сатка Саткинского муниципального района (в пределах компетенции КЭ)ежеквартально | - численность постоянного населения на 01.01.2020г. - 42 814 человека, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 99,9%- индекс промышленного производства на 01.04.2020г – 101,6%-объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым видам» экономической деятельности за январь-февраль 2020 года составил 6 697,2 млн. рублей, темп роста 85,8%-оборот крупных и средних организаций за январь-февраль 2020 года составил 8 018,0 млн. рублей, темп роста 90,1%-оборот субъектов малого и среднего бизнеса на 1.01.2020 – 15 332,4 млн. рублей, темп роста 103,5%-оборот розничной торговли на 1.01.2020 г. – 8 296,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях 103,3%-оборот общественного питания на 1.01.2020 г. – 331,7 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях 99,4%-объем платных услуг населению на 1.01.2020 г. 1 279,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях 95,8%-сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций на 1.01.2020 г. 3 208,7 млн. рублей, темп роста 89,1%-численность зарегистрированных безработных на 1.04.2020 г. составляет 439 человек, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 83,8%-уровень регистрируемой безработицы 1,9% |
| 3. | Мониторинг реализации крупнейших инвестиционных проектов ведущих организаций Саткинского муниципального района | Текущее состояние проектов:1. ПАО «Комбинат «Магнезит»Инвестиционный проект: «Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая»Срок реализации проекта: 2010-2024 ггСметная стоимость – 8 000,0 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 2 865,22 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 14 ед. / 61 чел.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 4 ед./4 чел.2. ООО «Группа «Магнезит» Инвестиционный проект: «Строительство многоподовой печи № 2 (МПП № 2)»Срок реализации проекта: 2017-2020 ггСметная стоимость – 2 042,0 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 1 269,65 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 9 ед. / 37 чел.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 0 рабочих мест.3. ООО «Группа «Магнезит»Инвестиционный проект: «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП – 5)»Срок реализации проекта: 2012-2020 ггСметная стоимость – 6 298,27 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 4 930,61 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 36 ед. / 147 чел.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 0 рабочих мест.4. АО «СЧПЗ»Инвестиционный проект: «Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ»Срок реализации проекта: 2016-2020 гг.Сметная стоимость – 1 000,0 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 972,85 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 11 ед. / 15 чел.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 9 ед. / 13 чел.5. АО «СЧПЗ»Инвестиционный проект: «Строительство цеха по производству –низко и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом»Срок реализации проекта: 2020-2024 гг.Сметная стоимость – 6 000,0 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 0,0 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 20 ед. / 20 чел.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 0 рабочих мест. |
| 4. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в г.Бакал  | На территории опережающего социально-экономическое развитие (ТОСЭР) в моногороде Бакал официально зарегистрированы 7 резидентов:- ООО «Легпром;- ООО «Урал-рециклинг»;- ООО «Абсолют дробсервис»;- ООО «А-Спорт»;- ООО «Вершина»;- ООО «Синегорье»;- ООО «НПО «Прогресс». Текущее состояние проектов:1. ООО «Легпром»Инвестиционный проект: «Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов для нужд Министерства обороны РФ»Срок реализации проекта: 2017-2021 ггСметная стоимость – 593,0 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 182,7 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 250 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 222 рабочих места.2. ООО «Урал – рециклинг» Инвестиционный проект: «Создание опытного завода по переработке отходов металлургического производства (замасленной окалины и Fe-Zn содержащей пыли ДСП) в гранулированный чугун и оксид цинка»Срок реализации проекта: 2018-2019 ггСметная стоимость – 282,37 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 11,06 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 60 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 20 рабочих мест.3. ООО «Абсолют дробсервис»Инвестиционный проект: «Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы»Срок реализации проекта: 2018-2022 ггСметная стоимость – 153,7 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 0,0 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 28 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 1 ед.4. ООО «А-Спорт»Инвестиционный проект: «Производство уличных игровых комплексов»Срок реализации проекта: 2018 гСметная стоимость – 5,20 млн.руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 2,5 млн.руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 23 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 16 ед.5. ООО «Вершина»Инвестиционный проект: «Создание металлургического завода по производству гранулированного чугуна»Срок реализации проекта: 2018-2021 ггСметная стоимость – 18 367,00 млн. руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 4,377 млн. руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 364 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 1 рабочее место.6. ООО «Синегорье»Инвестиционный проект: «Организация нового и модернизация действующего гостиничного комплекса на территории Бакальского городского поселения»Срок реализации проекта: 2020 г.Сметная стоимость – 7,27 млн. руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 1,8 млн. руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 21 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 1 рабочее место.7. ООО «НПО «Прогресс»Инвестиционный проект: «Предприятие по производству комплектующих для изготовления аккумуляторов»Срок реализации проекта: 2020-2022 ггСметная стоимость – 13,58 млн. руб.Освоено на 01.04.2020 г. – 0,0 млн. руб.Планируемое количество созданных рабочих мест – 32 ед.Фактически создано на 01.04.2020 г. – 1 рабочее место. |
| 5. | Актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального районаежеквартально | Проведена актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района на 01.04.2020 года.На территории Саткинского муниципального района расположены: - 7 промышленных площадок (1 - в Саткинском городском поселении и 6 – в Бакальском городском поселении); - 21 земельных участков (в т.ч. в Саткинском городском поселении – 1, в Бакальском городском поселении – 12, в Межевом городском поселение – 2, в Сулеинском городском поселение – 1, в Айлинском сельском поселении – 4, в Романовском городском поселении - 1) пригодных для организации бизнеса;- 4 участка для туристско – рекреационной деятельности, расположенных на территории Айлинского сельского поселения. |
| 6. | Мониторинг по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района ежеквартально | Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 20.03.2020 № 160 утвержден «План по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района на 2020 год». за 1 квартал 2020 года создано:‒постоянных рабочих мест – 42 ед. (42 чел.); |
| II. Поддержка отраслей экономики |
| 2.1Сельское хозяйство |
| 7. |  Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок («выходного дня», тематических) |  За 1 квартал 2020 года проведено:- универсальна ярмарка «Масленица- проводы зимы»- ярмарка выходного дня (праздничная) «8 Марта»;-32специализированные ярмарки (реализация сельхозпродукции);-38специализированные ярмарки (продажа не продовольственных товаров) |
| III. Обеспечение социальной стабильности |
| 3.1 Содействие изменению структуры занятости |
| 8. | Реализация государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014г. № 596-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» | **На 01.04.2020 год Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Сатки оказало содействие в** Стабилизация на рынке труда:- гражданам в поиске подходящей работы–226 человек, в том числе безработным гражданам -161человек;- временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет- 41 человек;- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы- 10 человек;- временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые- 0 чел.;- организация проведения оплачиваемых общественных работ-42 человека; -оказание профориентационных услуг-658 человек;- психологическая поддержка безработных граждан-91 человек;-профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан -24 человека;- социальная адаптация безработных граждан- 82 человека;  - содействие безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства- 1 человек;- оказание государственных услуг по содействию само-занятости безработных граждан-17 человек. |
| 3.2 Социальная поддержка граждан |
| 9. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  | На 01.04.2020 года сумма субвенций за 1 квартал 2020 года, выплаченных гражданам на предоставление государственной услуги, составило 30 212 627,77 рублей. |
| 10. | Обеспечение компенсационных, иных денежных выплат и других социальных пособий   | Выплаты гражданам пособий и компенсаций производится своевременно в установленные сроки. За 1 полугодие выплаты произведены:- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю -141 получателей на 13 307 819,29 рублей;- ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье -498 получателей на 2137760,74 рублей;- ежемесячное пособие на ребенка 2351 получателей на сумму 5224439,52 рублей;- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет – 189 получателя на 6473140,22рублей;- выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций- 369 получателей на сумму 6929647,71рублей;- выплата единовременного пособия при рождении ребенка-28 получателей на сумму 582949,01 рублей;- выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка-102 получателей на 301455,0 рублей;- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка- 345 получатель на 10343263,86 рублей- компенсационные выплаты за пользование услугами связи – 2 получателя на1705,2 рублей;- ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Челябинской области 3 614 получателей на 11623523,2 рублей;- ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда – 4155 получателей на 16353101,43 рублей;- ежемесячная денежная выплата сельским специалистам (пенсионеры)- 79 получателей на 345511,58 рублей;- ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий- 131 получателя на 679327,77 рублей;- возмещение стоимости услуг на погребение жертв политических репрессий –3 получателя на 15000,0 рублей;- возмещение стоимости проезда по междугороднему транспорту жертвам политических репрессией- 1 получатель на сумму 3491,0 рублей;- ежемесячная денежная выплата Детям погибших участников ВОВ- 644 получателей на 1074745,5 рублей;- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» - 8 получателей на 29597,98 рублей;- осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (пенсионеры) – 118 получателей на 1584438,52 рублей;- реализация полномочий РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5 200 получателей на 15838722,22 рублей;- компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2 220 получателей на 1908556,84 рублей;- возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение -27 получателей на 150 000,00 рублей;- реализация полномочий РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 767 получателей на 11 2265216,04 рублей; - реализация полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 89 получателя на 206566,03 рублей;- выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 3 получателя 6665,4 рублей;- единовременные выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, приобретение цифровой приставки и приемной антенны 19 получателей на сумму 29954,64 рублей; - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (СМР)– 45 получателя на 1624892,85 рублей:- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (ГП) - 5 получателей на 162949,68 рублей; - выплата доплат к страховой пенсии по старости 5 получателя на 274041,85рублей;- единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с подключением к газораспределительным сетям и проведение внутренних работ по газификации индивидуальных жилых домов старой части города Сатки в рамках реконструкции системы теплоснабжения старой части города Сатки 23 получателя на сумму 690000,0рублей; -компенсация затрат по найму жилого помещения собственникам (нанимателям) жилых помещений, поврежденным в результате пожара в многоквартирном доме по адресу: г. Сатка ул. Кирова дом 12 – 12 получателей на сумму 232000 рублей;- единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с подключением и устройством холодного водоснабжения жилых домов старой части города Сатки в рамках реконструкции системы водоснабжения старой части города Сатки -1 получатель на 15000 рублей; |
| 11. | Предоставление социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе | За 1 квартал 2020 года тремя отделениями социального обслуживания на дому (г. Сатка, Бакал, п. Межевой) обслужено 486 человек, общее количество указанных услуг- 25 152 из них;- социально-бытовых 23 917 услуг;-социально-медицинских 1062 услуги;- социально-правовых 173 услуги. |
| 12. | Предоставление социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания | В Комплексном центре осуществляют свою деятельность два отделения дневного пребывания. За отчетный квартал в условиях дневного пребывания услуги получили 133 человека. Общее количество услуг составило 7 176, из них дополнительные платные 3 962 услуги. |
| 13. | Предоставление социальных услуг в форме на дому несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации | В отделении помощи семьи и детям стоят на учете 220 семей, из них в социально- опасном положении 18 семей, в трудной жизненной ситуации 202 семьи. За первый квартал 2020 года отделением оказано 334 услуги из них:- социально-психологических 38 услуг;- социально-педагогических 2 услуги;-социально- бытовых 228 услуг;- социально-трудовых 1 услуга;-срочные 5 услуг. |
| 14. | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района»   | С целью оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 114 граждан (семей), за счет средств муниципального бюджета в рамках программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» за 1 квартал 2020 года единовременное социальное пособие получили 29 гражданин (семьи) на сумму 100 000 рублей;Проведено обследование и направлены акты жилищно-бытовых условий в Министерство социальных отношений Челябинской области на 95 граждан, за счет средств областного бюджета, выделено единовременное пособие на сумму 251 000 рублей;В рамках работы отделения срочного социального обслуживания предоставлены различные виды социальных услуг:- состоялось чествование ветеранов ВОВ - юбиляров 90;95 лет, непосредственно в день рождения, с вручением денежных выплат – 10 человек;- чествование ветеранов ВОВ, посвященное социально значимым датам с вручением денежных выплат – 2 человека;-через социальный пункт проката техническими средствами реабилитации обеспечено -57 человек;-с начала текущего года услугами мобильной социальной службы (МСС) воспользовались 108 человек, совершено 53 выезда на отдельные территории Саткинского муниципального района;В рамках реализации программы «Крепкая семья»- единовременное социальное пособие получили 5 семей, находившихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации на сумму 20 000 рублей;- осуществлено 396 патронатов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, и в семьи группы риска. |
| 15. |  Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Саткинском муниципальном районе»   | Создание условий для доступности качественного образования, отвечающего социально-экономическим требованиям района: 1) Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. В 2020 году в соответствии с предоставленной субсидией внедрение ЦОС осуществляется в двух школах района: МБОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №13». В настоящий момент между МКУ «Управление образования» и данными школами заключается соглашение в электронном бюджете, а также школами заключаются договоры с подрядчиками на поставку оборудования, выполнение работ.2) Увеличение высококвалифицированных работников, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий. Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поддержания уровня заработной платы педагогических работников. 3) Увеличение дошкольных образовательных организаций, в которых созданы современные и безопасные условия для предоставления услуг дошкольного образования. Саткинский муниципальный район с 2020 года участвует в государственной программе по Реконструкции школы в с. Айлино под школу-детский сад. В настоящий момент проектной организацией разработана ПСД, ПСД направлена на повторную государственную экспертизу. |
| 16. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Саткинском муниципальном районе» | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Саткинского муниципального район. Проведены мероприятия: Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» (февраль 2020), в мероприятии приняли участие около 500 человек; Встреча поколений – встреча молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн («Диалоги с героями», мастер-классы в феврале 2020 г), приняли участие 1000 человек. На эти мероприятия были потрачены средства местного бюджета. |
| 3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 17. | Проведение мониторинга цен на жизненно-необходимые лекарственные средства в розничной аптечной сети района |  Проведен мониторинг цен в аптечной сети, на жизненно-необходимые и важные лекарственные средства.Установлено, что уровень торговых наценок в розничной аптечной сети не превышает допустимый. |
| 18. | Мониторинг цен на 16 видов продовольственных товаров в магазинах социальной направленности | Проведен мониторинг цен в магазинах социальной направленности, который показал минимальную торговую надбавку не более 15% к отпускным ценам производителей (поставщиков) |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 19. | Мониторинг задолженности по заработной плате работников Саткинского муниципального района и организация работы по её погашению | По состоянию на 01.04.2020 просроченная задолженность по заработной плате предприятий (организаций), расположенных на территории района, отсутствует.Ежемесячно результаты мониторинга направляются в Министерство экономического развития Челябинской области |

Исполнитель:

 Татьяна Юрьевна Сасовская,

 5-99-21

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» апреля 2020 год

 (подпись)