Отчет о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий

Саткинского муниципального района за 1 квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Активизация экономического роста | | | | |
| * 1. Стабилизационные меры | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в г.Бакал | По состоянию на 01.04.2018 года на территории опережающего социально  экономическое развитие (ТОСЭР) в моногороде Бакал официально зарегистрированы 3 резидента:  - ООО «Легпром;  - ООО «Урал-рециклинг»;  - ООО «Абсолют дробсервис».  Текущее состояние проектов:  1. ООО «Легпром»  Срок реализации проекта: 2017-2021 гг  Сметная стоимость – 593,0 млн.руб.  Освоено на 01.04.2018 – 50,0 млн.руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 250 ед.  Фактически создано на 01.04.2018 – 59 ед.  2. ООО «Урал – рециклинг»  Срок реализации проекта: 2018-2019 гг  Сметная стоимость – 282,4 млн.руб.  Освоено на 01.04.2018 – 0,2 млн.руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 60 ед.  Фактически создано на 01.04.2018 – 1 ед.  3. ООО «Абсолют дробсервис»  Срок реализации проекта: 2018-2022 гг  Сметная стоимость – 153,7 млн.руб.  Освоено на 01.04.2018 – 0,0 млн.руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 28 ед.  Фактически создано на 01.04.2018 – 1 ед. | | |
| 2. | Актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района | Проведена актуализация перечня свободных участков и промышленных  площадок Саткинского муниципального района на 01.02.2018 года: на территории Саткинского муниципального района расположена 1 промышленная площадка (г. Сатка) и 7 земельных (Межевое городское поселение – 2 уч., Айлинское сельское поселение – 4 уч., Сулеинское городское поселение – 1 уч.) пригодных для организации бизнеса. | | |
| 3. | Мониторинг реализации Плана по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района в 2018 году (постановление Администрации Саткинского муниципального района «О создании новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района на 2018 год» от 14.02.2018 № 97) | Создано постоянных рабочих мест за 1 квартал 2018 года:  40 ед. / 46 чел.  создано временных рабочих мест за 1 квартал 2018 года:  5 ед. / 5 чел.  итого постоянных и временных рабочих мест за 1 квартал 2018 года создано: 45 ед. / 51 чел.  Сокращено: 63 человека\* (из Стат. формы П4-НЗ) | | |
| 1.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | |
| II. Поддержка отраслей экономики | | | | |
| 2.1Сельское хозяйство | | | | |
| 4. | Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок («выходного дня», тематических) | проведена 1 универсальная ярмарка «Широкая масленица»;  проведено 29 специализированных ярмарок выходного дня сельхоз  продукции;  проведено 29 специализированных ярмарок по продаже  непродовольственных товаров. | | |
| 2.2 Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | | | |
| 3.1 Содействие изменению структуры занятости | | | | |
| 3.2 Социальная поддержка граждан | | | | |
| 5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | по состоянию на 1 апреля 2018 года получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 6 186 семей. Сумма субвенций за 3 месяца 2018 года выплаченных гражданам на предоставление государственной услуги составила 43 313 125,55 рублей.  **Исполнитель:**  **Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района** | | |
| 6. | Обеспечение компенсационных, иных денежных выплат и других социальных пособий | Выплаты гражданам пособий и компенсаций производится своевременно в установленные сроки. По состоянию на 01.04.2018 г. выплаты произведены:  содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю -2015 получателей на 9 657 855,49;  ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье -364 получателей на 1 419 083,19;  ежемесячное пособие на ребенка 5 028 получателей на сумму 6 077 287, 12рублей;  ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 18 получателей на 484 209,0 рублей;  выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций- 518 получателей на сумму 8 069 114,36;  выплата единовременного пособия при рождении ребенка-49 получателей на сумму 921 811,19 рублей;  выплата единовременного пособия при рождении ребенка-170 получателей на 508 515,0рублей;  компенсационные выплаты за пользование услугами связи – 7 получателей на 6 130,65 рублей;  ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Челябинской области -3 840 получателей на 10 850 718,31рублей;  ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 4 568 получателей на 16 744 719,15 рублей;  ежемесячная денежная выплата сельским специалистам (пенсионеры)- 68 получателей на 268 763,88 рублей;  ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий- 164 получателя на 720 943,63 рублей;  возмещение стоимости услуг на погребение жертв политических репрессий -2 получателя на 4 060,00 рублей;  возмещение стоимости проезда по междугороднему транспорту жертвам политических репрессией- 3 получателя на сумму 25 960,96 рублей;  ежемесячная денежная выплата Детям погибших участников ВОВ -39 получателей на 58 677,40 рублей;  компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» - 12 получателей на 52 280,70 рублей;  осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (пенсионеры) – 126 получателей на 1 646 475,68 рублей;  реализация полномочий РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5 823 получателей на 19 450 963,02 рублей;  компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2 069 получателей на 1 633 420,65 рублей;  возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение -28 получателей на 170 000,0 рублей;  реализация полномочий РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 709 получателей на 10 035 574 ,38 рублей;  реализация полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 62 получателя на 253 540,73 рублей;  выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 0 получателей 0,0 рублей;  выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности – 44 получателя на 1 490 869,8 рублей:  выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (ГП) - 5 получателей на 156 526,97 рублей;  выплата доплат к страховой пенсии по старости 2 получателя на 62 235,51;  единовременная выплата почетным гражданам Саткинского муниципального района- 0 получателей на 0,0 рублей;  единовременная выплата почетным гражданам Саткинского городского поселения – 0 получателей на 0,0 рублей. | | |
| 7. | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы | С целью оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС за 1 квартал 2018 года проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 59 граждан (семей), за счет средств муниципального бюджета в рамках программы:  «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» единовременное социальное пособие получили 32 гражданина (семьи) на сумму 70 000 рублей;  «Крепкая семья на 2018-2020 годы» единовременное пособие получили 18 семей на сумму 37 500 рубле.  Проведено обследование и направлены акты жилищно-бытовых условий в Министерство социальных отношений Челябинской области на 21 гражданина (семей), за счет средств областного бюджета, выделено единовременное пособие на 8 человек (семья) на сумму 61 000 рублей:  В рамках работы отделения срочного социального обслуживания предоставлены различные виды социальных услуг:  состоялось чествование ветеранов ВОВ - юбиляров 90,95 лет, непосредственно в день рождения, с вручением денежных выплат – 25 человек;  чествование ветеранов ВОВ, посвященное социально значимым датам с вручением денежных выплат – 8 человек;  консультативная помощь представлена – 87 человек;  экстренная помощь продуктовыми наборами оказана -4 человек;  через социальный пункт проката техническими средствами реабилитации обеспечено -31 человек;  вещами бывших в употреблении обеспечены – 17 человек;услугами « Социальное такси» воспользовались 11 человек;  с начала текущего года услугами мобильной социальной службы (МСС) воспользовались 217 человек, совершено выездов на отдельные территории Саткинского муниципального района;  в рамках реализации муниципальной программы «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района « на 2018-2020 годы  осуществлено244 патроната по семьям, находившимся в социально опасном положении, и семьям группы риска;  выделено социальное пособие 18 человек (семьям) на сумму 37 500 рублей;  Экстренная помощь продуктами питания оказана 3-м семьям и гигиенические наборы для детей первого года жизни выданы -4 семьям, состоящие в банке данных Программы. | | |
| 8. | Реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | За 3 месяца 2018 года криминогенная обстановка на территории района характеризуется снижением общего числа зарегистрированных сообщений на 23% (с 1890 до 1455), на 7,2% снизилось количество преступных посягательств и составило 232.  выявлено 62 (-12,68%) превентивных составов преступлений, раскрыто 56 (-24,32%) преступлений данной категории;  число преступлений, совершенных подростками снизилось на 33,3% (до 10);  общее число выявленных несовершеннолетних преступников осталось на прежнем уровне и равно 9, из которых имеющих преступный опыт подростков, совершивших преступления – 4;  на сегодняшний день все общеобразовательные учреждения района реализуют мероприятия воспитательных программ, направленных на формирование законопослушного поведения, организации участия школьников в реализации социально-значимых проектов, конкурсов, акций районного, областного и федерального уровней;  для реализации содержания воспитания во всех образовательных учреждениях района применяются разнообразные современные воспитательные и социально-педагогические технологии, формы и методы работы: коллективное творчество, социальное проектирование, ролевые, деятельностей и развивающие игры, практико-ориентированные и саморазвивающееся методики, компьютерные технологии;  регулярно во всех ОО района проводятся встречи учащихся групп риск и состоящих на учете в ОПДН с работниками администрации района, наркологической службы, ОПДН, медицинскими работниками;  в системе образования района успешно реализуется проект «Я – за позитивное отношение к жизни!», в рамках которого во всех общеобразовательных учреждениях района ежемесячно организуются мероприятия, на которых учащиеся решают конкретные жизненные проблемы по темам: «Злословие», «Береги здоровье смолоду», «Мир без наркотиков», «Как заработать честным путем?» и т.д. В мероприятиях в качестве экспертов принимают участие работники учреждений профилактики Саткинского муниципального района;  с целью предупреждения невротизации, учащихся группы риска, создания ситуации успеха у детей особых категорий в системе образования района педагогами-психологами общеобразовательных учреждений района проведены мониторинги психо-эмоционального состояния дезадаптированных учащихся группы риска и на этапе подготовке к сдаче единого государственного экзамена (итоговой аттестации за курс основной школы). Полученные данные проанализированы, приняты адекватные полученным результатам коррекционные и педагогические меры.  все общеобразовательные организации района разработали и реализуют комплексные профилактические программы.  на районных методических объединениях педагогов служб сопровождения образовательных учреждений района поднимаются и обсуждаются вопросы, связанные с работой по профилактике детской преступности, безнадзорности, асоциальных наклонностей у учащихся.  в системе образования района организована работа по разработке адаптированных программ по вопросам организации обучения по учебным планам специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов, раннему выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Это позволит повысить эффективность обучения и сопровождения детей, требующих особого педагогического подхода.  на сайтах образовательных учреждений района регулярно размещается (обновляется) информация службы сопровождения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей законопослушного поведения. | | |
| 3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Здоровые дети» на 2018-2020 годы | В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «здоровые  дети» с 19 марта 2018 года 19 детей второго года жизни из малообеспеченных семей, начали получать молоко (1 740 литров в неделю) бесплатно. | | |
| 10. | Проведение мониторинга цен на жизненно-необходимые лекарственные средства в розничной аптечной сети района | Проведен мониторинг цен в аптечной сети, на жизненно-необходимые и  важные лекарственные средства.  Установлено, что уровень торговых наценок в розничной аптечной сети не превышает допустимый. | | |
| 11. | Мониторинг цен на 16 видов продовольственных товаров в магазинах социальной направленности | Проведен мониторинг цен в магазинах социальной направленности, который  показал минимальную торговую надбавку не более 15% к отпускным ценам производителей (поставщиков) | | |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | |
| 12. | Мониторинг задолженности по заработной плате работников Саткинского муниципального района и организация работы по её погашению | По состоянию на 01.03.2018 года по данным муниципального наблюдения в  районе имеется просроченная задолженность по заработной плате перед работниками трех предприятий в сумме 2 028,0 тысяч рублей. В ближайшее время по данному вопросу будет проведена межведомственная комиссия. Ежемесячно результаты мониторинга направляются в Министерство экономического развития Челябинской области. | | |