Отчет о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий

Саткинского муниципального района за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат  По состоянию на 31.12.2019 |
| 1. Активизация экономического роста | | |
| * 1. Стабилизационные меры | | |
| 1. | Мониторинг (в пределах компетенции КЭ) финансово-экономического положения системообразующих организаций Саткинского муниципального района | - среднесписочная численность работников – 2726 человек, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 97,5%  - численность работников, предполагаемых к увольнению – 0 человек  - среднемесячная заработная плата – 34 121,5 рубль, темп роста 114,7%  - индекс промышленного производства – 112,0%  - объем отгруженных товаров, выполнено работ и услуг собственными силами – 7 261,7 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 110,4%  - степень загрузки производственных мощностей – 72,6%  - сальдированный финансовый результат на 01.11.2019 г – прибыль в размере 77,3 млн. рублей (за аналогичный период 2018 г – убыток) |
| 2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в г.Бакал | На территории опережающего социально-экономическое развитие (ТОСЭР) в моногороде Бакал официально зарегистрированы 5 резидентов:  - ООО «Легпром;  - ООО «Урал-рециклинг»;  - ООО «Абсолют дробсервис»;  - ООО «А-Спорт»;  - ООО «Вершина».  Текущее состояние проектов:  1) ООО «Легпром»  Инвестиционный проект: «Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов для нужд Министерства обороны РФ»  Срок реализации проекта: 2017-2021 гг  Сметная стоимость – 593,0 млн.руб.  Освоено на 31.12.2019 г. – 181,8 млн.руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 250 ед.  Фактически создано на 01.01.2019 г. – 204 ед./ 157 чел.  2) ООО «Урал – рециклинг»  Инвестиционный проект: «Создание опытного завода по переработке отходов металлургического производства (замасленной окалины и Fe-Zn содержащей пыли ДСП) в гранулированный чугун и оксид цинка»  Срок реализации проекта: 2018-2019 гг  Сметная стоимость – 508,34 млн. руб.  Освоено на 31.12.2019 г. – 7 498 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 60 ед.  Фактически создано на 31.12.2019 г. – 20 ед.  3) ООО «Абсолют дробсервис»  Инвестиционный проект: «Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы»  Срок реализации проекта: 2018-2022 гг  Сметная стоимость – 153,7 млн.руб.  Освоено на 31.12.2019 г. – 0,0 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 28 ед.  Фактически создано на 31.12.2019 г. – 1 ед.  4) ООО «А-Спорт»  Инвестиционный проект: «Производство уличных игровых комплексов»  Срок реализации проекта: 2018 г  Сметная стоимость – 5,20 млн. руб.  Освоено на 31.12.2019 г -2,5 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 23 ед.  Фактически создано на 31.12.2019 – 16 ед.  5) ООО «Вершина»  Инвестиционный проект: «Создание металлургического завода по производству гранулированного чугуна»  Срок реализации проекта: 2018-2021 г.г  Сметная стоимость – 18 376,00 млн. руб.  Освоено на 31.12.2019 г. – 4,377 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 364 ед.  Фактически создано на 31.12.2019 г. – 1 ед. |
| 3. | Актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района | Проведена актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района на 31.12.2019 года.  На территории Саткинского муниципального района расположены *7 промышленных площадок в т.ч.*: в Саткинском городском поселении – 1,  в Бакальском городском поселении 6 промышленных площадок;  *21 земельных участков в т.ч.:*  в Саткинском городском поселении -1  в Бакальском городском поселении – 12,  в Межевом городском поселение – 2,  в Айлинском сельском поселении – 4,  в Сулеинском городском поселение – 1,  в Романовском городском поселении - 1 пригодных для организации бизнеса. |
| 4. | Мониторинг реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | за 2019 год экономия средств бюджета Саткинского муниципального района составила 39 571,89 рублей;  - количество объявленных процедур 424 единиц, в том числе аукционов 420 единиц, конкурсов в электронном виде 4 единицы. |
| 5. | Обеспечение поступления:  - в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от управления земельными участками;  - в бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом. | За 2019 год сумма неналоговых доходов, поступившая в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района составила – 101,344 млн. рублей:  - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 92,971 млн. рублей;  - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 8,373 млн. рублей. |
| 6. | Контроль за эффективным использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского муниципального района | Своевременное проведение аукционов по продаже имущества муниципальной собственности, оформление передачи объектов в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление и хозяйственное ведение, выявление бесхозяйных объектов (работа ведется постоянно) |
| 7. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы, а также обеспечение поступления в бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от продажи в рассрочку муниципального имущества | Сумма доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов составила - 7,594 млн. рублей. |
| 8. | Работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по налоговым платежам и сборам в районный бюджет. | Приглашено на комиссию района 62 физ. и юр. лиц, сумма выполненных обязательств составила: 11 503,3 тыс. рублей |
| 9. | Утверждение лимитов бюджетных обязательств с учетом приоритетности расходов и ожидаемого поступления доходов | В соответствии пунктом 16 решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 397/51 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и финансирование расходов в 2019 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов), финансируемых за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, осуществляется с учетом следующей приоритетности:  1) оплата труда и начисления на оплату труда, выплаты социального характера;  2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями, услуги в области информационных технологий;  3) исполнение публичных нормативных обязательств;  4) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, горюче-смазочных материалов для учреждений Саткинского муниципального района;  5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  6) уплата казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  7) оплата транспортных услуг, работ по содержанию имущества казенных учреждений (по обязательным договорам постоянного характера),  8) оплата по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товара) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений;  9) предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям.  Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на:  предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);  предоставление бюджетам поселений дотаций.  Доведение лимитов бюджетных обязательств в 2019 году и финансирование расходов в 2019 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов) в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы осуществляется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с других уровней бюджетов, за исключением субсидии из областного бюджета на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно - энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями.  По иным направлениям расходов, доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации Саткинского муниципального района.  За 2019 год доля доведенных лимитов бюджетных обязательств по собственным полномочиям составляет 94,5 % от утвержденных бюджетных назначений. |
| 10. | Мониторинг: платежей крупнейших налогоплательщиков в бюджет Саткинского муниципального района; поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района | В целях контроля за исполнением доходной части бюджета, ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района. По итогам 2019 года исполнение налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет составило 123,5% к годовым бюджетным назначениям.  Рост платежей за 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается по таким крупным налогоплательщикам, как: ООО "Группа "Магнезит" на 128,7%; ООО «ПНК-Урал» на 60,6%; ПАО "Комбинат "Магнезит" на 15,2%; ООО "НПО "Зюраткуль" на 12,7%.  Снижение платежей произошло по: ООО «Саткинский щебзавод» на 67,9%; ООО «БРУ» на 18,9%; ЗАО "СДРСУ" на 15,0%; ООО "Магнезит Монтаж Сервис" на 16,1% |
| 11. | Оперативное уточнение прогноза доходов бюджета Саткинского муниципального района на 2019 год исходя из текущей и прогнозируемой ситуации | По итогам 2019 года было одно уточнение собственных доходов Саткинского муниципального района, в связи с поступлением платежей от ООО «БРУ», которые не были учтены при планировании бюджета. |
| 12. | Мониторинг реализации Плана по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района в 2019 году (постановление Администрации Саткинского муниципального района «О создании новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района на 2019 год» от 25.03.2019 № 182) | За 2019 год в Саткинском муниципальном районе всего создано 463 единицы рабочих мест, на рабочих местах трудоустроено 515 человек, из них:  - постоянные рабочие места 352 ед./351 человек;  - временные рабочие места 111 ед./164 человек. |
| 1.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства | | |
| 13. | Реализация муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через механизмы поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы» | За 2019 год МАУ «ЦИРиП-проектный офис»  оказаны услуги по обеспечению доступности информационно-консультационной и иных форм поддержки для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - проведено 2 000 консультаций;  -информационно-консультационная поддержка - 20 проектов. |
| II. Поддержка отраслей экономики | | |
| 2.1Сельское хозяйство | | |
| 14. | Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском районе в 2019-2021году» | финансирование программы на 2019 год  - 1 662, 660 т. рублей  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйстве всех категорий-план -98,40 ед., / нет новых статистических данных (срок-март)  - количество получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства план -163 ед./факт -164.  -доля внедрения цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель, сельскохозяйственного назначения, от общей площади земель сельскохозяйственного назначения план - 80 % факт - 59.  -количество проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней для человека и животных- план -30 ед./ факт - 51 ед.,  -количество СНТ в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, расположенных в границах территории ведения садоводов или огородничества местоположение границ этих земельных участков план -1ед./ факт - 1 ед.,  -количество СНТ (садовых некоммерческих товариществ), получивших возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий, (единиц) план -7 ед. / факт - 9 ед. |
| 15. | Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок («выходного дня», тематических) | За 2019 год проведено:  - 4 универсальные ярмарки - «Широкая масленица», а также «Выходного дня»;  -1 специализированная ярмарка «Родительский день»;  -1 ярмарка выходного дня (праздничная) «8 марта»;  - сезонные ярмарки (плодоовощные);  - 87 специализированных ярмарок выходного дня (по реализации сельхозпродукции);  - 37 специализированных ярмарок (по продаже непродовольственных товаров). |
| 2.2 Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | |
| 16. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе  на 2019-2021 годы» | сумма финансирования программы на 2019 год составила-289 349,74105 тыс. руб.  -количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства план -41 семья/ факт -41 семья;  -доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы, план -71%/ факт - 71 %;  -обеспечение объема ввода в эксплуатацию, в том числе по стандартам эконом-класса план - 16 086 м2 / факт - 19 038,90 м2;  - площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства план -0,45 га/ факт - 4,66 га;  - доля модернизированных и капитально отремонтированных сетей теплоснабжения план - 0,36 %/факт - 0,5%;  - протяженность обслуживаемых специализированной организацией газопроводных сетей план -30,74 км/ факт -30,74 км;  - строительство газораспределительных сетей Саткинского района- план - 8,064 км/факт -10,08 км;  - увеличение протяженности сетей водоснабжения Саткинского района план - 2,85 км/ факт -1,7;  - количество домов (квартир), получивших возможность подключиться к природному газу план -411 ед./ факт – 411 ед.;  - доля капитально-отремонтированных ветхих сетей водоотведения Саткинского городского поселения от общей протяженности ветхих сетей водоотведения план -1,2%/ факт -0%;  - количество отремонтированных сетей водоснабжения Айлинского сельского поселения план -0,32 км/ факт - 0,32км;  - количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания план -202 чел. / факт - 202 человек;  -количество расселенных аварийных жилых домов Бердяушского городского поселения, Бакальского городского поселения, Межевого городского поселения и Романовского сельского поселения план -12 ед./ факт – 12 ед.;  -снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания план -1 860,1 м2/факт -3 207,80 м2 |
| 17. | Реализация муниципальной программы «Капитальное строительство в Саткинском муниципальном районе  на 2019-2021 годы» | финансирование программы на 2019 год составила-520,0 тыс. руб.,  - разработка ПСД и проведение госэкспертизы по объекту «Инженерные сети для пункта временного содержания безнадзорных животных в г. Сатка Челябинской области (сети водоотведения, сети водоснабжения) план -1 заключение/ факт -0 заключений |
| 18. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района 2019-2021 годы» | финансирование программы на 2019 год составила -28 565,7348 тыс. руб.  -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения план -32%/ факт - 32%. |
| 19. | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы» | финансирование программы на 2019 год составила-35 175,39287 тыс. руб.  -доля площади очищенных и рекультивированных земель к общей площади земель, нуждающихся в очистке и рекультивации план -100%/ факт – 100 %;  -количество объектов захоронения ТКО, для которых разработана проектная документация на реконструкцию и/или строительство новых очередей план -1 ед./ факт -0 ед.;  -оснащение полигонов твердых коммунальных отходов мусоросортировочном комплексом план -100%/ факт – 23%;  -доля вводных объектов региона, обследованных в порядке выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде план -30%/ факт - 30%. |
| 20. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 год» | В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района на 2019-2021 год» достигнуты индикативные показатели:  - доля подписанных паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городских и сельских поселений Саткинского муниципального района к отопительному периоду -100 % (7 поселений -7 паспортов);  - уровень выполнения значений индикативных показателей муниципальных программ (подпрограмм), ответственным исполнителем которых является УЖКХ администрации Саткинского муниципального района -100%.  Финансирование программы составило: 9 574,9 тыс. рублей в том числе:  средства областного бюджета- 3 790,6 тыс. рублей;  средства бюджета СМР -5 784,3 тыс. рублей. |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | |
| 3.1 Содействие изменению структуры занятости | | |
| 21. | Улучшение условий и охраны труда в Саткинском муниципальном районе в 2019-2020 годах | в 2019 году произошло 11 случаев травматизма  - снижение травматизма на 26,19 % по сравнению с предыдущим годом.  Зарегистрировано 3 случая профессиональной заболеваемости.  - снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 37,5%.  Проведена спецоценка на 7966 рабочих мест - повышение уровня проведения специальной оценки условий труда –составляет 98,3% |
| 22. | Работа комиссии по укреплению налоговой дисциплины, приглашение руководителей предприятий, имеющих задолженностью по заработной плате. | По состоянию на 01.01.2020 предприятия (организации) района, имеющие просроченную задолженность по заработной плате, отсутствуют. |
| 23. | Реализация государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014г. № 596-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» | За 2019 год **Областное казенное учреждение**  **Центр занятости населения города Сатки**  на рынке труда оказало содействие:  - гражданам в поиске подходящей работы– 1172 чел., в т.ч. 689 безработным гражданам;  - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 410 чел.;  - временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 27 чел.;  - временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые- 6 чел.;  - организация проведения оплачиваемых общественных работ – 191 чел.;  -оказание профориентационных услуг – 2035 человек;  - психологическая поддержка безработных граждан-227 чел.;  -профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан – 214 чел.;  - социальная адаптация безработных граждан- 272 чел.;  - содействие безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства - 1 чел.  - оказание государственных услуг по содействию самозанятости безработных граждан- 90 чел. |
| 24. | Реализация в 2019 году мероприятий подпрограмм: «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017-2020 годах»,  «Дополнительные мероприятия по стабилизации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П (в ред. от 29.12.2017 г. №765-П): | За 2019 год **Областное казенное учреждение**  **Центр занятости населения города Сатки оказало** содействие:  - трудоустройства инвалидов -4 чел.  - трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы-1 чел.  - содействие в предпринимательстве безработным гражданам, проживающим в моногородах-3 чел.  - содействие трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, по заявкам ЦЗН- 94 чел. |
| 25. | Реализация мероприятий по организации профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | За 2019 год Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Сатки оказало содействие:  - численность граждан предпенсионного возраста, участвующих получении профессионального образования – 80 человек |
| 3.2 Социальная поддержка граждан | | |
| 26. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | С начала 2019 года и по состоянию на 01 января 2020 года получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являлись 6704 семьи. Сумма субвенций за 12 месяцев 2019 года, выплаченных гражданам на предоставление государственной услуги, составила 112 767 635,13руб. |
| 27. | Обеспечение компенсационных, иных денежных выплат и других социальных пособий | Выплаты гражданам пособий и компенсаций производятся своевременно в установленные сроки, по состоянию на 31.12.2019 г. произведены следующие выплаты (в руб.):  - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 202 получателей на 39883400,00руб.;  - ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье – 465 получателей на 6956700,00руб.;  - ежемесячное пособие на ребенка – 4279 пособий на 21802468,42руб.;  - ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 199 получателей на 20109569,00руб.;  - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций – 634 получателей на 30171540,19руб.;  - выплата единовременного пособия при рождении ребенка – 145 получателей на 2877810,42руб.;  - выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка – 639 получателей на 1942985,00руб.;  - ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка - 200 получатель на 26256556,84 руб.;  - компенсационные выплаты за пользование услугами связи – 2 получателей на 8859,30руб.;  - ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Челябинской области – 3648 получателей на 44305865,29руб.;  - ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 4235 получателей на 65452320,38руб.;  - ежемесячная денежная выплата сельским специалистам (пенсионеры) –77 получателей 1260511,99руб.;  - ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий – 142 получателя на 2689629,67руб.;  - возмещение стоимости услуг на погребение жертв политических репрессий – 11 получателя на 22330,00 руб.;  - возмещение стоимости проезда по междугородному транспорту жертвам политических репрессий – 10 получателя на 83688,07руб.;  - ежемесячная денежная выплата Детям погибших участников ВОВ – 557 получателей на 1021472,50руб.;  - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» – 9 получателей на 151106,98руб.;  - осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области(пенсионеры) – 122 получателей на 4835993,68 руб.;  - реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5361 получателя на 51765584,61 руб.;  - компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2205 получателей на 7322688,92 руб.;  - возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение – 147 получателей на 1095200,00 руб.;  - реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" – 798 получателей на 11564971,74 руб.;  - реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 93 получателя на 1192932,56руб.;  - выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 3 получателя на 7557,98 руб.;  - единовременные выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, приобретением цифровой приставки и приемной антенны - 114 получателя на 148761,55руб.;  - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности (СМР) – 46 получателя на 6469174,28руб.;  - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности (ГП) – 5 получателей на 634671,53руб.;  - выплата доплат к страховой пенсии по старости – 5 получателя на 638071,95 руб.;  - единовременная выплата почетным гражданам Саткинского муниципального района – 13 получателей на 405850,62 руб.  - единовременная выплата почетным гражданам Саткинского городского поселения – 9 получателей на 281151,36 руб.  - единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с подключением к газораспределительным сетям и проведение внутренних работ по газификации индивидуальных жилых домов старой части города Сатки в рамках реконструкции системы теплоснабжения старой части города Сатки – 61 получатель на 1826800,00 руб.  - компенсации затрат по найму жилого помещения собственникам (нанимателям) жилых помещений, поврежденным в результате пожара в многоквартирном доме по адресу: г. Сатка, ул. Кирова, дом 12 – 12 получателей на 36 1196,77 руб.  - единовременная выплата к дню пожилого человека в размере 700 руб. - 20164 гражданам (общая сумма выплаты составила 14114800,00);  - единовременная выплата к дню матери в размере 10 000,00 - 13 гражданам (общая сумма выплаты 130000,00). |
| 28. | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы | С целью оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС специалистами МБУ «Комплексный центр» в течение 2019 года было проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 204 человека (семьи), в результате чего, за счет средств муниципального бюджета в рамках подпрограмм:  - «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района на 2019-2021гг», единовременное социальное пособие за 12 месяцев получили 163 гражданина (семьи) на общую сумму 469 500 рублей  - «Здоровые дети» на 2019-2021 годы единовременное социальное пособие выплачено 10-ти семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний на общую сумму 134 500 рублей  Проведено обследование и направлены акты материально-бытовых условий в Министерство социальных отношений Челябинской области на 200 граждан (семей); по состоянию на 31.12.2019г. за счет средств областного бюджета, выделено единовременное социальное пособие на общую сумму 2 807 000рублей.  В рамках работы отделения срочного социального обслуживания предоставлены различные виды социальных услуг:  - состоялось чествование ветеранов ВОВ – юбиляров 90, 95 лет, непосредственно в день рождения, с вручением денежных выплат – 95-и человекам;  - чествование ветеранов ВОВ, посвященное социально значимым историческим датам с вручение денежных выплат - 9 человек;  - произведена выплата единовременного социального пособия 473–ем ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  - консультативная помощь предоставлена 528-ми чел.;  - экстренная помощь продуктовыми наборами оказана –30-ти чел.;  - через социальный пункт проката техническими средствами реабилитации обеспечено 281 чел.;  - услугами «Социального такси» воспользовалось – 80 чел.  - с начала текущего года услугами мобильной социальной службы (МСС) воспользовались 461 человек (семей), совершено 185 выездов на отдаленные территории Саткинского муниципального района.  Отделением помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр» проведена следующая работа:  В рамках реализации муниципальной программы «Крепкая семья»:  - единовременное соц. пособие получили 56 семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации на сумму 170 000 рублей  - осуществлено 1307 патронатов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, и в семьи группы риска;  - в рамках реализации муниципальной программы «Крепкая семья на 2019-2021гг.» единовременное социальное пособие получили 56 семей, находящихся в ТЖС, на общую сумму 170 000 рублей;  - экстренная помощь продуктами питания оказана 5-ти семьям на сумму 5 000 рублей, и гигиенические наборы для детей первого года жизни выданы 7-ми семьям, состоящим в банке данных Программы на общую сумму 7 000 рублей;  - экстренная помощь в виде наборов личной гигиены оказана 5-ти семьям, состоящим в банке данных Программы на общую сумму 2500 рублей;  - натуральная помощь в виде вещей, бывших в употреблении, предоставлена 9-ти семьям.  В рамках реализации социального проекта «Бюро добрых дел» временной трудовой занятостью охвачены 18 подростков (2 из них были зачислены дважды) в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой денежного вознаграждения по 2 500 рублей каждому, на общую сумму 50 000 рублей.  В рамках реализации подпрограммы «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района» на 2019 – 2021 гг. выполнение муниципального задания МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» за 12 месяцев 2019 года за счет средств областного бюджета составило 35005,12 тыс. рублей |
| 29. | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в Саткинском муниципальном района. | за 2019 год Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Саткинского муниципального района приняли 59 862 заявителя.  В Саткинском муниципальном районе работает 14 окон приема и выдачи документов. Центр оказывает 146 услуг из них 92 государственных, 11 муниципальных и 43 федеральных. |
| 30. | Реализация муниципальной программы «Культура и туризм Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы» | финансирование муниципальной программы за 2019 год составило:  - 103 299,543 тыс. рублей, в том числе  - местный бюджет 97 497,144 тыс. рублей,  - областной бюджет 5 722,837 тыс. рублей;  - федеральный бюджет 79,563 тыс. рублей.  выполнено на 100% индикативные показатели:  - удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг - 56%:  - количество крупномасштабных районных творческих акций – 19 единиц;  - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении -99%;  - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги -100%  - число обучающихся- 1555 человек;  - доля по обеспечению сельских специалистов пособием по возмещению коммунальных услуг ЖКХ- 100%;  - количество обращений, посещений (внутренний туризм) -1300 единиц;  - сохранность объекта историко-культурного наследия «Саткинского муниципального района» -100 %;  - доля посетителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в Саткинском краеведческом музее Саткинского муниципального района – 6,4%;  - количество предметов (музей) –19300 единиц.  - количество регистрируемых музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге Музейного фонда РФ- 2500 ед. |
| 31. | Реализация муниципальной программы «Образование» в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | В результате реализации муниципальной программы «Образование» в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 14.12.2018 №963 достигнуты индикативные показатели:  *Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа* «Обеспечение деятельности учреждений системы образования в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы»:  - коэффициент посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных учреждений – 69%;  - заболеваемость в расчете на одного ребенка – 4,6 дней;  - охват учащихся программами начальной, основной и средней (полной) школы- 100%;  - учащиеся по программам начальной основной и средней (полной) школы, оставшиеся на 2 год – 0,2%;  - функционирование МКУ ДОД «ДООЦ Барабанщик» на конец отчетного периода –да;  - охват учащихся, нуждающихся в длительном лечении, программами начальной и основной школы -100%;  - учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении, оставшиеся на 2 год -0%;  - охват учащихся программами специального (коррекционного) образования начальной и основной школы-100%;  - учащиеся по программам специального (коррекционного) образования начальной и основной школы, оставшиеся на 2 год -0%;  - удовлетворенность населения качеством диагностики и консультирования -72 %;  - наличие у учреждения образовательной программы и сформированной воспитательной системы -100%;  - уровень выполнения образовательных программ и воспитательных систем по итогам учебного года -100%;  - уровень укомплектованности учреждения кадрами -100%;  - наличие у учреждения программы оздоровления и отдыха детей -100%;  -уровень выполнения программы оздоровления и отдыха детей -100%;  *Подпрограмма 2.* «Безопасность образовательных учреждений в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы»:  - доля образовательных учреждений, в которых выполнены ремонтные работы от количества нуждающихся учреждений -100%;  - доля образовательных учреждений, в которых улучшается материально-техническая база от общего количества общеобразовательных учреждений Саткинского муниципального района -100%. |
| 32. | Реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | За 2019 года криминогенная обстановка на территории района характеризуется ростом (с 6167 до 8135) общего числа зарегистрированных сообщений выросло на 31,9%, на 11,6% возросло количество преступных посягательств и составило 1114.  - выявлено 214 (+9%) превентивных составов преступлений, раскрыто 188 (-6%) преступлений данной категории;  - число преступлений, совершенных подростками увеличилось на 47,1% (до 50);  - общее число выявленных несовершеннолетних преступников выросло на 50% (с 32 до 48),  - на сегодняшний день все общеобразовательные учреждения района реализуют мероприятия воспитательных программ, направленных на формирование законопослушного поведения, организации участия школьников в реализации социально-значимых проектов, конкурсов, акций районного, областного и федерального уровней;  - для реализации содержания воспитания во всех образовательных учреждениях района применяются разнообразные современные воспитательные и социально-педагогические технологии, формы и методы работы: коллективное творчество, социальное проектирование, ролевые, деятельностей и развивающие игры, практико-ориентированные и саморазвивающееся методики, компьютерные технологии;  - регулярно во всех ОО района проводятся встречи, учащихся группы риска и состоящих на учете в ОПДН с работниками администрации района, наркологической службы, ОПДН, медицинскими работниками;  - в системе образования района успешно реализуется проект «Я – за позитивное отношение к жизни!», в рамках которого во всех общеобразовательных учреждениях района ежемесячно организуются мероприятия, на которых учащиеся решают конкретные жизненные проблемы по темам: «Злословие», «Береги здоровье смолоду», «Мир без наркотиков», «Как заработать честным путем?» и т.д. В мероприятиях в качестве экспертов принимают участие работники учреждений профилактики Саткинского муниципального района;  - с целью предупреждения невротизации, учащихся группы риска, создания ситуации успеха у детей особых категорий в системе образования района педагогами-психологами общеобразовательных учреждений района проведены мониторинги психоэмоционального состояния неадаптированных учащихся группы риска и на этапе подготовке к сдаче единого государственного экзамена (итоговой аттестации за курс основной школы). Полученные данные проанализированы, приняты адекватные полученным результатам коррекционные и педагогические меры.  - все общеобразовательные организации района разработали и реализуют комплексные профилактические программы.  - на районных методических объединениях педагогов служб сопровождения образовательных учреждений района поднимаются и обсуждаются вопросы, связанные с работой по профилактике детской преступности, безнадзорности, асоциальных наклонностей у учащихся.  - в системе образования района организована работа по разработке адаптированных программ по вопросам организации обучения по учебным планам специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов, раннему выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Это позволит повысить эффективность обучения и сопровождения детей, требующих особого педагогического подхода.  - на сайтах образовательных учреждений района регулярно размещается (обновляется) информация службы сопровождения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей законопослушного поведения. |
| 3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | |
| 33. | Реализация муниципальной программы «Здоровые дети» на 2019-2021 годы | В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Здоровые дети», с целью оказания адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, за 12 месяцев 2019 года специалистами МБУ «Комплексный центр» проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 31 семью.  В рамках программы 140 детей второго года жизни из малообеспеченных семей, получали молоко бесплатно (5000 литров на 148 750 рублей).  За счет средств программы:  - 7-и детям-инвалидам, с диагнозом «сахарный диабет», нуждающимся в обеспечении индивидуальными средствами контроля, оказана помощь в виде тест-полосок к глюкометрам на общую сумму 40 000 рублей.  - 14 детей в возрасте до 18 лет обеспечены техническими средствами реабилитации (небулайзерами) на общую сумму 60 000 рублей. |
| 34. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | - доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района – 17,8%  - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района - 4%  - обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта - 19%  - доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта - 25%  - количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе 386 единиц  - доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 98,7% -доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 39,7%  -доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинскго муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 40% |
| 35. | Проведение мониторинга цен на жизненно-необходимые лекарственные средства в розничной аптечной сети района | Проведен мониторинг цен в аптечной сети, на жизненно необходимые и важные лекарственные средства.  Установлено, что уровень торговых наценок в розничной аптечной сети не превышает допустимый. |
| 36. | Мониторинг цен на 16 видов продовольственных товаров в магазинах социальной направленности | Проведен мониторинг цен в магазинах социальной направленности, который показал минимальную торговую надбавку не более 15% к отпускным ценам производителей (поставщиков). |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | |
| 37. | Мониторинг реализации мероприятий по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года по итогам 2018 и 6 месяцев 2019 года | Реализация мероприятий по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района по итогам 2018 года была рассмотрена Собранием депутатов Саткинского муниципального района 26.12.2018 года.  В результате рассмотрения были внесены изменений и дополнения в план действий по реализации Стратегического плана развития района до 2020 года.  По итогам 2018 года достигнуты следующие целевые показатели по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района:  - отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности – 46 183,5 млн.рублей;  - оборот малых предприятий – 10 556,8 млн.рублей;  объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям – 2 846,2 млн.рублей;  оборот розничной торговли по всем каналам реализации (расчетные данные с досчетом на субъектов малого предпринимательства) – 8 352,0 млн.рублей;  - среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава по крупным и средним организациям – 30,2 тыс.рублей;  - доля добычи железной руды, производства металлов, готовых металлических изделий, неметаллических минеральных продуктов в структуре показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности – 86,5%;  -доля занятых в строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном хозяйстве, транспорте и связи, финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг в структуре общей численности работников – 25,2%. |
| 38. | Мониторинг задолженности по заработной плате работников Саткинского муниципального района и организация работы по её погашению | По состоянию на 01.01.2020 предприятия (организации) района, имеющие просроченную задолженность по заработной плате, отсутствуют.  Ежемесячно результаты мониторинга вносятся в систему «БАРС.WEB-своды. |