Отчет о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий

Саткинского муниципального района за 1 полугодие 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Активизация экономического роста | | | | |
| * 1. Стабилизационные меры | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в г.Бакал | По состоянию на 01.07.2018 года на территории опережающего социально  экономическое развитие (ТОСЭР) в моногороде Бакал официально зарегистрированы 4 резидента:  - ООО «Легпром;  - ООО «Урал-рециклинг»;  - ООО «Абсолют дробсервис»  - ООО «А-спорт»  Текущее состояние проектов:  1. ООО «Легпром»  Срок реализации проекта: 2017-2021 гг  Сметная стоимость – 593,0 млн.руб.  Освоено на 01.07.2018 – 94,0 млн. рублей  Планируемое количество созданных рабочих мест – 250 ед.  Фактически создано на 01.07.2018 – 70 ед.  2. ООО «Урал – рециклинг»  Срок реализации проекта: 2018-2019 гг  Сметная стоимость – 282,4 млн. рублей  Освоено на 01.07.2018 – 0,3 млн. рублей  Планируемое количество созданных рабочих мест – 60 ед.  Фактически создано на 01.04.2018 – 1 ед.  3. ООО «Абсолют дробсервис»  Срок реализации проекта: 2018-2022 гг  Сметная стоимость – 153,7 млн. рублей  Освоено на 01.07.2018 – 0,0 млн. рублей  Планируемое количество созданных рабочих мест – 28 ед.  Фактически создано на 01.07.2018 – 1 ед.  4. Срок реализации проекта 2018 год  Сметная стоимость -5,2 млн. рублей  Освоино на 01.07.2018-0,0 млн. рублей  Планируемое созданных рабочих мест 23 ед. | | |
| 2. | Актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района | Проведена актуализация перечня свободных участков и промышленных  площадок Саткинского муниципального района на 01.07.2018 года: на территории Саткинского муниципального района расположена 1 промышленная площадка (г. Сатка) и 7 земельных (Межевое городское поселение – 2 уч., Айлинское сельское поселение – 4 уч., Сулеинское городское поселение – 1 уч.) пригодных для организации бизнеса. | | |
| 3. | Работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по налоговым платежам и сборам в районный бюджет. | 1. Общее количество проведенных заседаний (по налогам, внебюджетным фондам и зарплате)   - район (с поселениями) -34 заседания  - администрация района -8 заседаний   1. Количество налогоплательщиков – недоимщиков   по налогам и платежам в местный бюджет, которые заслушаны на заседаниях рабочей группы в отчетном периоде  - район (с поселениями) - 134 человека  - администрация района -8 заседаний  Сумма фактически выполненных обязательств по погашению задолженности по налогам в местный бюджет в отчетном периоде  - район (с поселениями) – 6 991,95тыс. рублей  - администрация района -6 864,3 тыс. рублей | | |
| 4. | Утверждение лимитов бюджетных обязательств с учетом приоритетности расходов и ожидаемого поступления доходов | 1. В соответствии пунктом 15 решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 № 274/35 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 25.04.2018 г. доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и финансирование расходов в 2018 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов), финансируемых за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, осуществляется с учетом следующей приоритетности:  1) оплата труда и начисления на оплату груда, выплаты социального характера;  2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями, услуги в области информационных технологий;  3) исполнение публичных нормативных обязательств;  4) предоставление субвенций и субсидий бюджетам поселений, в части расходов по оплате груда и начислений на оплату труда;  5) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, горюче-смазочных материалов для учреждений Саткинского муниципального района;  6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;  7) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  8) уплата казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  9) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в части расходов на оплату труда и начисления на оплату груда, а также на оплату коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями.  10) оплата транспортных услуг, работы по содержанию имущества казенных учреждений (по обязательным договорам постоянного характера);  Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на:  оплату труда и начисления на оплату труда  выплаты социального характера;  исполнение публичных нормативных обязательств; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  уплату казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.Доведение лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в том числе в рамках предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, осуществляется в годовом объеме бюджетных ассигнований.  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетам поселений дотаций осуществляется в годовом объеме бюджетных ассигнований.  По иным направлениям расходов, доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в; соответствии с распоряжениями Администрации Саткинского муниципального района.  По итогам 1 полугодия 2018 года доля доведенных i лимитов бюджетных обязательств по собственным полномочиям составляет 71,0 % от утвержденных бюджетных назначений. | | |
| 5. | Мониторинг: платежей крупнейших налогоплательщиков в бюджет Саткинского муниципального района; поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района | В целях контроля за исполнением доходной части бюджета, ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района. По итогам 1 полугодия 2018 года в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 62,0 % от годового плана, что на 12,7% превышает кассовый план на 1 полугодие 2018 года (кассовый план 49,3%).  Рост платежей за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается по таким крупным налогоплательщикам, как ПАО "Комбинат "Магнезит" на 15,38%; ООО "Группа "Магнезит" на 16,66%; АО "СЧПЗ" на 23.62%; ООО «БРУ» в 2,2 раза, снижение платежей произошло по ЗАО "СДРСУ" на 29,71%; ООО "Магнезит Монтаж Сервис" на 30,52%; ООО "НПО "Зюраткуль" на 55.65%; ООО "Саткинский щебзавод" на 40.86%; ООО "ПФК "Неруд Инвест" на 95,11%. По данным плательщикам рост платежей составил 16,31 %. | | |
| 6. | Оперативное уточнение прогноза доходов бюджета Саткинского муниципального района на 2018 год исходя из текущей и прогнозируемой ситуации | По итогам 1 полугодия 2018 года объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Саткинского муниципального района превышает прогнозируемый, в связи с этим оперативное уточнение прогноза доходов бюджета Саткинского муниципального района на 2018 год не требуется | | |
| 7. | Мониторинг реализации Плана по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района в 2018 году (постановление Администрации Саткинского муниципального района «О создании новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района на 2018 год» от 14.02.2018 № 97) | Создано постоянных рабочих мест за 1 полугодие 2018 года:  108 ед. / 125 чел.  создано временных рабочих мест за 1полугодие 2018 года:  67ед. / 70 чел.  итого постоянных и временных рабочих мест за 1 полугодие 2018 года создано: 175 ед. / 195 чел.  Сокращено: 63 человека\* (из Стат. формы П4-НЗ) | | |
| 1.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | |
| II. Поддержка отраслей экономики | | | | |
| 2.1Сельское хозяйство | | | | |
| 8. | Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок («выходного дня», тематических) | Проведена универсальная ярмарка «Широкая масленица» «товары Белорусского производства»  Проведено специализированные 2 специализированные ярмарки «Пасхальная ярмарка» «ТекстильОптТорг»;  Проведено 59 специализированных ярмарок выходного дня сельхозпродукции;  Проведено 52 специализированных ярмарок по продаже непродовольственных товаров;  Проведена 1 ярмарка выходного дня (праздничная) «Сабантуй-2018» | | |
| 2.2 Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | | | |
| 3.1 Содействие изменению структуры занятости | | | | |
| 9. | Работа комиссии по укреплению налоговой дисциплины, приглашение руководителей предприятий имеющих задолженностью по заработной плате. | 1. Количество работодателей - имеющих задолженность по заработной плате, которые заслушаны на заседаниях рабочей группы в отчетном периоде- 3; 2. из них приняли обязательства по погашению задолженности по заработной плате со сроком исполнения – 3; 3. Сумма фактически погашенной задолженности по заработной плате в отчетном периоде тыс. рублей -940 тыс. рублей | | |
| 3.2 Социальная поддержка граждан | | | | |
| 10. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | по состоянию на 1 июля 2018 года получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 6 355 семей. Сумма субвенций за 6 месяца 2018 года выплаченных гражданам на предоставление государственной услуги составила 66 132 226,02 рублей. | | |
| 11. | Обеспечение компенсационных, иных денежных выплат и других социальных пособий | Выплаты гражданам пособий и компенсаций производится своевременно в установленные сроки. По состоянию на 01.07.2018 г. выплаты произведены:  содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю -217 получателей на 19 384 380,31 рублей;  ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье -371 получателей на 2 837 429,67;  ежемесячное пособие на ребенка 4 691 получателей на сумму 11 864 331,75 рублей;  ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 21 получателей на 1 555 829,76 рублей;  выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций- 580 получателей на сумму 16 312 944,59;  выплата единовременного пособия при рождении ребенка-84 получателей на сумму 1 589 783,46 рублей;  выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка-319 получателей на 969 325,0 рублей;  компенсационные выплаты за пользование услугами связи – 6 получателей на 12 260,31рублей;  ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Челябинской области -3 810 получателей на 21 613 780,3 рублей;  ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 4 533 получателей на 33 340 857, 73 рублей;  ежемесячная денежная выплата сельским специалистам (пенсионеры)- 69 получателей на 544 115,11 рублей;  ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий- 160 получателя на 1 412 206,74 рублей;  возмещение стоимости услуг на погребение жертв политических репрессий -6 получателя на 12 180,0 рублей;  возмещение стоимости проезда по междугороднему транспорту жертвам политических репрессией- 3 получателя на сумму 25 960,96 рублей;  ежемесячная денежная выплата Детям погибших участников ВОВ -41получателей на 123 422,9 рублей;  компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» - 10 получателей на 81 555,98 рублей;  осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (пенсионеры) – 131 получателей на 2 831 439,07 рублей;  реализация полномочий РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5 850 получателей на 30 038 341,39 рублей;  компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2 113 получателей на 2 782 478,13 рублей;  возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение -59 получателей на 380 000,0 рублей;  реализация полномочий РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 734 получателей на 10 709 724,14рублей;  реализация полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 100 получателя на 510 816,39 рублей;  выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 0 получателей 0,0 рублей;  выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности – 44 получателя на 2 981 739,6 рублей:  выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (ГП) - 5 получателей на 313 053,95 рублей;  выплата доплат к страховой пенсии по старости 2 получателя на 124 471рублей;  единовременная выплата на услуги по погребению почетного гражданина Саткинского муниципального района – 1 получатель на 28 104,00 рублей;  единовременная выплата почетным гражданам Саткинского муниципального района- 0 получателей на 0,0 рублей;  единовременная выплата почетным гражданам Саткинского городского поселения – 0 получателей на 0,0 рублей. | | |
| 12. | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» на 2018-2020 годы | С целью оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС за 6 месяцев 2018 года проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 108 граждан (семей), за счет средств муниципального бюджета в рамках программы:  «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района на 2018-2020 годы» единовременное социальное пособие получили 67 гражданина (семьи) на сумму 138 500 рублей;  «Крепкая семья на 2018-2020 годы» единовременное пособие получили 39 семей на сумму 77 500 рубле.  «Здоровые дети» на 2018-2020 годы единовременное социальное пособие выплачено двум семьям, воспитывающим детей- инвалидов на общую сумму 15 000 рублей;  Проведено обследование и направлены акты жилищно-бытовых условий в Министерство социальных отношений Челябинской области на 44 гражданина (семей), за счет средств областного бюджета, выделено единовременное пособие на 30 человекам (семья) на сумму 342 000 рублей:  В рамках работы отделения срочного социального обслуживания предоставлены различные виды социальных услуг:  состоялось чествование ветеранов ВОВ - юбиляров 90,95 лет, непосредственно в день рождения, с вручением денежных выплат – 46 человек;  чествование ветеранов ВОВ, посвященное социально значимым датам с вручением денежных выплат – 569 человек;  консультативная помощь представлена – 192 человек;  экстренная помощь продуктовыми наборами оказана -10 человек;  через социальный пункт проката техническими средствами реабилитации обеспечено -74 человек;  вещами бывших в употреблении обеспечены – 67 человек;  услугами «Социальное такси» воспользовались 29 человек;  с начала текущего года услугами мобильной социальной службы (МСС) воспользовались 420 человек, совершено 93 выездов на отдельные территории Саткинского муниципального района;  приглашение на бесплатное горячее питание выданы 898 человек;  в рамках реализации муниципальной программы «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района «на 2018-2020 годы  осуществлено503 патроната по семьям, находившимся в социально опасном положении, и семьям группы риска;  выделено социальное пособие 39 человек (семьям) на сумму 77 500 рублей;  Экстренная помощь продуктами питания оказана 12-и семьям и гигиенические наборы для детей первого года жизни выданы -5 семьям, состоящие в банке данных Программы. | | |
| 13. | Реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | За 3 месяца 2018 года криминогенная обстановка на территории района характеризуется снижением общего числа зарегистрированных сообщений на 23% (с 1890 до 1455), на 7,2% снизилось количество преступных посягательств и составило 232.  выявлено 62 (-12,68%) превентивных составов преступлений, раскрыто 56 (-24,32%) преступлений данной категории;  число преступлений, совершенных подростками снизилось на 33,3% (до 10);  общее число выявленных несовершеннолетних преступников осталось на прежнем уровне и равно 9, из которых имеющих преступный опыт подростков, совершивших преступления – 4;  на сегодняшний день все общеобразовательные учреждения района реализуют мероприятия воспитательных программ, направленных на формирование законопослушного поведения, организации участия школьников в реализации социально-значимых проектов, конкурсов, акций районного, областного и федерального уровней;  для реализации содержания воспитания во всех образовательных учреждениях района применяются разнообразные современные воспитательные и социально-педагогические технологии, формы и методы работы: коллективное творчество, социальное проектирование, ролевые, деятельностей и развивающие игры, практико-ориентированные и саморазвивающееся методики, компьютерные технологии;  регулярно во всех ОО района проводятся встречи учащихся группыриска и состоящих на учете в ОПДН с работниками администрации района, наркологической службы, ОПДН, медицинскими работниками;  в системе образования района успешно реализуется проект «Я – за позитивное отношение к жизни!», в рамках которого во всех общеобразовательных учреждениях района ежемесячно организуются мероприятия, на которых учащиеся решают конкретные жизненные проблемы по темам: «Злословие», «Береги здоровье смолоду», «Мир без наркотиков», «Как заработать честным путем?» и т.д. В мероприятиях в качестве экспертов принимают участие работники учреждений профилактики Саткинского муниципального района;  с целью предупреждения невротизации учащихся группы риска, создания ситуации успеха у детей особых категорий в системе образования района педагогами-психологами общеобразовательных учреждений района проведены мониторинги психо-эмоционального состояния дезадаптированных учащихся группы риска и на этапе подготовке к сдаче единого государственного экзамена (итоговой аттестации за курс основной школы). Полученные данные проанализированы, приняты адекватные полученным результатам коррекционные и педагогические меры.  все общеобразовательные организации района разработали и реализуют комплексные профилактические программы.  на районных методических объединениях педагогов служб сопровождения образовательных учреждений района поднимаются и обсуждаются вопросы, связанные с работой по профилактике детской преступности, безнадзорности, асоциальных наклонностей у учащихся.  в системе образования района организована работа по разработке адаптированных программ по вопросам организации обучения по учебным планам специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов, раннему выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Это позволит повысить эффективность обучения и сопровождения детей, требующих особого педагогического подхода.  на сайтах образовательных учреждений района регулярно размещается (обновляется) информация службы сопровождения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей законопослушного поведения. | | |
| 3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | |
| 14. | Реализация муниципальной программы «Здоровые дети» на 2018-2020 годы | В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «здоровые  дети» с 19 марта 2018 года 19 детей второго года жизни из малообеспеченных семей, начали получать молоко (1 740 литров в неделю) бесплатно. | | |
| 15. | Проведение мониторинга цен на жизненно-необходимые лекарственные средства в розничной аптечной сети района | Проведен мониторинг цен в аптечной сети, на жизненно-необходимые и  важные лекарственные средства.  Установлено, что уровень торговых наценок в розничной аптечной сети не превышает допустимый. | | |
| 16. | Мониторинг цен на 16 видов продовольственных товаров в магазинах социальной направленности | Проведен мониторинг цен в магазинах социальной направленности, который  показал минимальную торговую надбавку не более 15% к отпускным ценам производителей (поставщиков) | | |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | |
| 17. | Мониторинг задолженности по заработной плате работников Саткинского муниципального района и организация работы по её погашению | По состоянию на 01.0.2018 года просроченная задолженность по заработной плате перед работниками предприятий (организаций) расположенных на территории района отсутствует.  Ежемесячно результаты мониторинга направляются в Министерство экономического развития Челябинской области. | | |
|  |  |  | | |