Исполнение Плана первоочередных мероприятий

Саткинского муниципального района

за 9 месяцев 2019 год

(постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.05.2019г.№365)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятия по состоянию |
| 1. Активизация экономического роста | | |
| * 1. Стабилизационные меры | | |
| 1. | Мониторинг (в пределах компетенции КЭ) финансово-экономического положения системообразующих организаций Саткинского муниципального района | Основные показатели градообразующих организаций моногорода Сатка за 9 месяцев2019 года:  ПАО «Комбинат «Магнезит»:  -среднесписочная численность – 2 743 человек, темп роста – 98,0 %;  -среднемесячная заработная плата работников – 33 167,3 руб., темп роста -112,8%;  -индекс промышленного производства -91,8 %;  -объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности – 5539,2 млн. рублей, темп роста -115,3%;  -численность работников, предполагаемых к увольнению-0 человек;  -сальдированный финансовый результат на 01.08.2019- прибыль в размере 95,4 млн. рублей, темп роста 84,9%;  -степень загрузки производственных мощностей -92,2%. |
| 2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в г.Бакал | На территории опережающего социально-экономическое развитие (ТОСЭР) в моногороде Бакал официально зарегистрированы 5 резидентов:  - ООО «Легпром;  - ООО «Урал-рециклинг»;  - ООО «Абсолют дробсервис»;  - ООО «А-Спорт»;  - ООО «Вершина».  Текущее состояние проектов:  1. ООО «Легпром»  Инвестиционный проект: «Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов для нужд Министерства обороны РФ»  Срок реализации проекта: 2017-2021 гг  Сметная стоимость – 593,0 млн.руб.  Освоено на 01.07.2019 г. – 142,0 млн.руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 250 ед.  Фактически создано на 01.01.2019 г. – 202 ед.  2. ООО «Урал – рециклинг»  Инвестиционный проект: «Создание опытного завода по переработке отходов металлургического производства (замасленной окалины и Fe-Zn содержащей пыли ДСП) в гранулированный чугун и оксид цинка»  Срок реализации проекта: 2018-2019 гг  Сметная стоимость – 508,34 млн. руб.  Освоено на 01.07.2019 г. – 6,85 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 60 ед.  Фактически создано на 01.01.2019 г. – 20 ед.  3. ООО «Абсолют дробсервис»  Инвестиционный проект: «Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы»  Срок реализации проекта: 2018-2022 гг  Сметная стоимость – 153,7 млн.руб.  Освоено на 01.07.2019 г. – 0,0 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 28 ед.  Фактически создано на 01.07.2019 г. – 1 ед.  4. ООО «А-Спорт»  Инвестиционный проект: «Производство уличных игровых комплексов»  Срок реализации проекта: 2018 г  Сметная стоимость – 5,20 млн. руб.  Освоено на 01.07.2019 г -1,20 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 23 ед.  Фактически создано на 01.01.2019 – 16 ед.  5. ООО «Вершина»  Инвестиционный проект: «Создание металлургического завода по производству гранулированного чугуна»  Срок реализации проекта: 2018-2021 г.г  Сметная стоимость – 18 376,00 млн. руб.  Освоено на 01.07.2019 г. – 0,56 млн. руб.  Планируемое количество созданных рабочих мест – 364 ед.  Фактически создано на 01.07.2019 г. – 1 ед. |
| 3. | Актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района | Проведена актуализация перечня свободных участков и промышленных площадок Саткинского муниципального района на 01.07.2019 года.  На территории Саткинского муниципального района расположены:  в Бакальском городском поселении 8 промышленных площадок);  - 16 земельных участков (в т.ч.  в Саткинском городском поселении – 1,  в Бакальском городском поселении – 7,  в Межевом городском поселение – 2,  в Айлинском сельском поселении – 4,  в Сулеинском городском поселение – 1,  в Романовском городском поселении - 1) пригодных для организации бизнеса. |
| 4. | Обеспечение поступления:  - в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от управления земельными участками;  - в бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом. | За 9 месяцев сумма неналоговых доходов, поступившая в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района составила-75,7 млн. рублей:  -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена -69,2 млн. рублей;  -доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района-6,5 млн. рублей. |
| 5. | Контроль за эффективным использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Саткинского муниципального района | Своевременное проведение аукционов по продаже имущества муниципальной собственности, оформление передачи объектов в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление и хозяйственное ведение, выявление бесхозяйных объектов (работа ведется постоянно). |
| 6. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Саткинского муниципального района на 2019-2021 годы, а также обеспечение поступления в бюджет Саткинского муниципального района неналоговых доходов от продажи в рассрочку муниципального имущества | За 9 месяцев сумма доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района составила 6,0 млн. рублей |
| 7. | Утверждение лимитов бюджетных обязательств с учетом приоритетности расходов и ожидаемого поступления доходов | В соответствии пунктом 16 решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.12.2018 № 397/51 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и финансирование расходов в 2019 году (в том числе формирование заявок на оплату расходов), финансируемых за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, осуществляется с учетом следующей приоритетности:  1) оплата труда и начисления на оплату груда, выплаты социального характера;  2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми казенными учреждениями, услуги в области информационных технологий;  3) исполнение публичных нормативных обязательств;  4) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, горюче-смазочных материалов для учреждений Саткинского муниципального района;  5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  6) уплата казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  7) оплата транспортных услуг, работы по содержанию имущества казенных учреждений (по обязательным договорам постоянного характера);  8) оплата по муниципальным контрактам(договорам) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товара) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений.  9) предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям.  Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);  Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление бюджетам поселений дотаций.  Доведение лимитов бюджетных обязательств в 2019 году и финансирование расходов в 2019 году (в том числе на формирование заявок на оплату расходов) в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы осуществляется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с других уровней бюджетов, за исключением субсидий из областного бюджета на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно- энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями.  По иным направлениям расходов, доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации Саткинского муниципального района.  За 1 полугодие 2019 года доля доведенных лимитов бюджетных обязательств по собственным полномочиям составляет 73,2 % от утвержденных бюджетных назначений. |
| 8. | Мониторинг: платежей крупнейших налогоплательщиков в бюджет Саткинского муниципального района; поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района | В целях контроля за исполнением доходной части бюджета, ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет Саткинского муниципального района. По итогам полугодия 2019 года в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 61,7% к годовым бюджетным назначениям.  Рост платежей за 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается по таким крупным налогоплательщикам, как ПАО "Комбинат "Магнезит" на 20,8%; ООО "Группа "Магнезит" в 2,4 раза; ООО "Магнезит Монтаж Сервис" на 24,5%; ООО «ПНК- Урал» на 79,9%.  Снижение платежей произошло: ООО «БРУ» на 84%; ООО «Саткинский щебзавод» на 79,6%; ЗАО «СДРСУ» на 19,38%; ООО «НПО Зюраткуль» на 9,4%. |
| 9. | Оперативное уточнение прогноза доходов бюджета Саткинского муниципального района на 2019 год исходя из текущей и прогнозируемой ситуации | По итогам первого полугодия 2019 года объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Саткинского муниципального района превышает прогнозируемый, в связи с этим оперативное уточнение прогноза доходов бюджета Саткинского муниципального района в течении 6 месяцев 2019 года не производилось. |
| 10. | Мониторинг реализации Плана по созданию новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района в 2019 году (постановление Администрации Саткинского муниципального района «О создании новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района на 2019 год» от 25.03.2019 № 182) | За первое 9 месяцев 2019 года в Саткинском муниципальном районе создано:  - 270 единиц постоянных рабочих мест, на которых работают 269 человек,  в том числе высокопроизводительных 2 единицы на АО «СЧПЗ» работают 2 человека;  - 108 единиц временных рабочих мест, трудоустроено 135 человек. |
| 1.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства | | |
| II. Поддержка отраслей экономики | | |
| 2.1Сельское хозяйство | | |
| 11. | Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок («выходного дня», тематических) | Проведено 9 универсальных ярмарок: «Широкая масленица», «Родительский день», «8 Марта», «Выходной день» и.т.д.  86 специализированных сезонно-плодоовощных ярмарок (по реализации сельхозпродукции).  77 специализированные ярмарки (по продаже непродовольственных товаров) |
| 2.2 Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | |
| 3.1 Содействие изменению структуры занятости | | |
| 12. | Реализация государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014г. № 596-П «О государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы» | Областным казенным учреждением «Центр занятости населения города Сатки»  за 9 месяцев 2019 год проведено:  - содействие гражданам в поиске работы - 746 человек, в том числе 454 безработных граждан;  - временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 260 чел.;  - временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющее среднее профессиональное образование и ищущих работу в первые– 5 чел.;  - участие в общественных работ – 209 чел.;  -оказание профориентационных услуг – 1622 человек;  - социальная адаптация безработных граждан- 237 чел.  -оказание государственных услуг по содействию самозанятости безработных граждан -70 чел.  -профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан-214 чел.  -психологическая поддержка безработных граждан -201чел.  -содействие безработным гражданам при переезде в другую местностьдля трудоустройства. |
| 13. | Реализация в 2019 году мероприятий подпрограмм: «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017-2020 годах»,  «Дополнительные мероприятия по стабилизации на рынке труда Челябинской области в 2017-2018 годах государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П (в ред. от 29.12.2017 г. №765-П): | **Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Сатки:**  - содействие трудоустройства инвалидов -4 чел.  - содействие трудоустройства граждан, освобожденных изучреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы-1 чел.  - содействие в предпринимательстве безработным гражданам, проживающим в моногородах-2 чел.  - содействие трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, по заявкам ЦЗН- 89 чел.  - численность наставников-1 чел. |
| 14. | Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возрастав рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | **- Численность граждан предпенсионного возраста, участвующих в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования-57 чел.** |
| 3.2 Социальная поддержка граждан | | |
| 15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района предоставляет малоимущим гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  Получателями субсидий за 9 месяцев 2019 года являются 6 293 семьи сумма субвенций выплаченных гражданам на предоставление государственной услуги составила 78 698 520,78 рублей. |
|  | Обеспечение компенсационных, иных денежных выплат и других социальных пособий | Выплаты гражданам пособий и компенсаций производится своевременно в установленные сроки.  За 9 месяцев выплаты произведены:  - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю -194 получателей на 29 938 234,06 рублей;  - ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье -444 получателей на 5 157 208,90руб.;  - ежемесячное пособие на ребенка 4 164 получателей на сумму 16 028 661,82рублей;  - ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 187 получателя на 14 204 015,0рублей;  - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций- 557 получателей на сумму  22 795 445,32рублей;  - выплата единовременного пособия при рождении ребенка-104 получателей на сумму 2 053 641,13 рублей;  - выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка-478 получателей на 1 455 485,0 рублей;  - ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка- 196 получатель на 19 745 803,53 рублей  - компенсационные выплаты за пользование услугами связи – 2 получателя на 7 154,10 рублей;  - ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Челябинской области 3 686 получателей на 32 586 352,32 рублей;  - ежемесячная денежная выплата ветеранам труда – 4 310 получателей на 49 339 880,88 рублей;  - ежемесячная денежная выплата сельским специалистам (пенсионеры)- 75 получателей на 932 144,92 рублей;  - ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий- 150 получателя на 2 043 565,05 рублей;  - возмещение стоимости услуг на погребение жертв политических репрессий – 6 получателя на 12 180,0 рублей;  - возмещение стоимости проезда по междугороднему транспорту жертвам политических репрессией- 4 получателя на сумму 28 521,60 рублей;  - ежемесячная денежная выплата Детям погибших участников ВОВ- 36 получателей на 172 983,00 рублей;  - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» - 9 получателей на 118 712,29 рублей;  - осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (пенсионеры) – 122 получателей на 3 775 139,91 рублей;  - реализация полномочий РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 5 437 получателей на 41 069 734,21 рублей;  - компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2230 получателей на 5 412 292,59 рублей;  - возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение -114 получателей на 820 000,00 рублей;  - реализация полномочий РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 774 получателей на 11 220 379,06рублей;  - реализация полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 93 получателя на 829 025,91 рублей;  - выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1 получателей 2 900,00 рублей;  - единовременные выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, приобретение цифровой приставки и приемной антенны 21 получателей на сумму 20 972,40 рублей;  - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (СМР)– 46 получателя на 4 806 202,06 рублей:  - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальный должности (ГП) - 5 получателей на 469 580,94,96 рублей;  - выплата доплат к страховой пенсии по старости 4 получателя на 435 524,02рублей;  - единовременная выплата на услуги по погребению почетного гражданина Саткинского муниципального района – 1 получатель на 28 104,00 рублей;  - единовременная выплата почетным гражданам Саткинского муниципального района-0 получателей на 0 рублей;  - единовременная выплата почетным гражданам Саткинского городского поселения –0 получателей на 0 рублей. |
| 16. | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы | С целью оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС проведено обследование и оформлены акты жилищно-бытовых условий на 123 гражданина (семей), за счет средств муниципального бюджета в рамках программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района» на 2019-2021 годы за 9 месяцев 2019 года единовременное социальное пособие получили 118 гражданин (семьи) на сумму 348 200 рублей;  - программу «Здоровые дети» на 2019-2021 годы единовременное социальное пособие  выплачено 5-ти семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей страдающих тяжелой формой заболевания на общую сумму 65 000 рублей.  Проведено обследование и направлены акты жилищно-бытовых условий в Министерство социальных отношений Челябинской области на 164 гражданина (семей), за счет средств областного бюджета, выделено единовременное пособие на 128 человекам (семьям) на сумму 1 924 000 рублей:  В рамках работы отделения срочного социального обслуживания предоставлены различные виды социальных услуг:  - состоялось чествование ветеранов ВОВ - юбиляров 90;95 лет,  непосредственно в день рождения, с вручением денежных выплат – 67 человек;  - чествование ветеранов ВОВ, посвященное социально значимым датам с вручением денежных выплат – 9 человек;  - произведена выплата единовременного социального пособия 473-ем ветераном ВОВ в связи с празднованием 74-ой годовщины Победы ВОВ 1941-1945 годов  - консультативная помощь представлена – 378 человек;  - экстренная помощь продуктовыми наборами оказана -16 человек;  -через социальный пункт проката техническими средствами реабилитации обеспечено -209 человек;  - вещами бывших в употреблении обеспечены – 232 человек;  - услугами «Социальное такси» воспользовались 29 человека;  -с начала текущего года услугами мобильной социальной службы (МСС)  воспользовались 266 человек, совершено 126 выездов на отдельные территории Саткинского муниципального района;  Отделением помощи семьи и детям МБУ «Комплексный центр» проведена следующая работа:  - осуществлено 1010 патроната по семьям, находившимся в социально опасном положении, и семьям группы риска;  В рамках реализации муниципальной программы «Крепкая семья на 2019-2021 гг»  -выделено социальное пособие 40 человек (семьям) на сумму 124 500 рублей;  -экстренная помощь продуктами питания оказана 5-ти семьям и гигиенические наборы для детей первого года жизни выданы – 2 семьям, состоящие в базе данных Программы.  -натуральная помощь в виде вещей, бывших в употреблении, предоставлена 9 семьям.  В рамках реализации проекта «Бюро добрых дел» временной трудовой занятости охвачены 18 подростков в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой денежного вознаграждения по 2 500 каждому на общую сумму 50 000 рублей.  В рамках реализации программы «Социальное обслуживание населения Саткинского муниципального района» на 2019 -2021 годы выполнение муниципального задания МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» за 9 месяцев 2019 года за счет средств областного бюджета составило 24 429,6 тыс. рублей. |
| 17. | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в Саткинском муниципальном района. | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Саткинского муниципального района  оказывает 146 услуг из них: 92 – государственные услуги, 11 муниципальные и 43 федеральные.  За 9 месяцев 2019 года Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг Саткинского муниципального района приняли 45 678 заявителя. |
| 18. | Реализация муниципальной программы «Образование» в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | За 9 месяцев 2019 года фактически выполнены индикативные показатели:  -коэффициент посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных учреждений -46%из 69%  -заболеваемость в расчете на одного ребенка-4,6% выполнение индикатива на 100%.  -охват учащихся программ начальной, основной и средней (полной) школы -66,4%из 100%;  - учащиеся по программам начальной основной и средней (полной) школы, оставшиеся на второй год-0,2% выполнено на 100%.  - функционирование МКУ ДОД «ДООЦ Барабанщик» -да;  - охват учащихся, нуждающихся в длительном лечении, программами начальной и основной школы- 67% из 100%  - учащиеся, нуждающихся в длительное лечении, оставшиеся на второй год- 0,2% выполнение 100%;  -охват учащихся программами специального (коррекционного) образования начальной и основной школы -60% из 100 %;  -удовлетворенность населения качеством диагностики и консультирование- 51 из 72%;  -уровень выполнения образовательных программ и воспитательных систем по итогам учебного года- 76% из 100%;  - уровень укомплектованности учреждениями кадрами- 67% из 100%;  -уровень выполнения программы оздоровления и отдыха детей -100% |
| 3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | |
| 19. | Реализация муниципальной программы «Здоровые дети» на 2019-2021 годы | Управление социальной защиты населения Администрации Саткинского муниципального района  МКУ «Управление образования»  Увеличение объема и повышение качества предоставления социально- медицинских услуг детям, улучшение качества жизни детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Здоровые  дети» за 9 месяцев 2019 года 127 ребенка второго года жизни из малообеспеченных семей получают молоко бесплатно (3 539 литров на сумму 102 816 рублей).  - за счет средств программы 4 детям - инвалидам страдающих сахарным диабетом оказана помощь на тест-полоски и глейкометры на сумму 15 000 рублей;  - 9 детей в возрасте до 18 лет, техническими средствами реабилитации, адаптации, ухода и контроля (небулайзеры) обеспечено на общую сумму 40 000 рублей. |
| 20. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | За 9 месяцев 2019 года индикативные показатели достигли следующих значений:  - доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района – 13,5 процентов.  - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 4,0 процента.  - обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 14,5 процентов;  -доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта – 18,5 процентов;  - количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе. – 92 процентов;  - доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 40,5 процентов;  -доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района – 28,0 процентов;  - доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 25,0 процентов. |
| 21. | Проведение мониторинга цен на жизненно-необходимые лекарственные средства в розничной аптечной сети района | Проведен мониторинг цен в аптечной сети, на жизненно-необходимые и важные лекарственные средства.  Установлено, что уровень торговых наценок в розничной аптечной сети не превышает допустимый. |
| 22. | Мониторинг цен на 16 видов продовольственных товаров в магазинах социальной направленности | Проведен мониторинг цен в магазинах социальной направленности, который показал минимальную торговую надбавку не более 15% к отпускным ценам производителей (поставщиков) |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | |
| 23. | Мониторинг реализации мероприятий по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года по итогам 2018 и 6 месяцев 2019 года | Реализация мероприятий по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района по итогам 2018 года была рассмотрена Собранием депутатов Саткинского муниципального района 26.12.2018 года.  В результате рассмотрения были внесены изменений и дополнения в план действий по реализации Стратегического плана развития района до 2020 года.  По итогам 2018 года достигнуты следующие целевые показатели по направлению «Конкурентоспособная экономика» Стратегического плана развития Саткинского муниципального района:  1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности – 46 183,5 млн.рублей;  2. Оборот малых предприятий – 10 556,8 млн.рублей;  3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям – 2 846,2 млн.рублей;  4. Оборот розничной торговли по всем каналам реализации (расчетные данные с досчетом на субъектов малого предпринимательства) – 8 352,0 млн.рублей;  5. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава по крупным и средним организациям – 30,2 тыс.рублей;  6. Доля добычи железной руды, производства металлов, готовых металлических изделий, неметаллических минеральных продуктов в структуре показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности – 86,5%;  7. Доля занятых в строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном хозяйстве, транспорте и связи, финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг в структуре общей численности работников – 25,2%. |
| 24 | Мониторинг задолженности по заработной плате работников Саткинского муниципального района и организация работы по её погашению | По состоянию на 01.10.2019 просроченная задолженность по заработной плате предприятий (организаций), расположенных на территории района, отсутствует.  Ежемесячно результаты мониторинга направляются в Министерство экономического развития Челябинской области |